Ä²Ø²Ü²Î²òàôÚò

**Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 10-Çó ÷»ïñí³ñÇ 17-Á**

**Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñÍ³ñÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ**

***ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ***

î²ìàôÞÆ Ø²ð¼

04..08. 2014Ã.

æð²Ø²î²Î²ð²ðàôØ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñáÕ,**  **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ,**  **Í³í³ÉÁ** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Ð³Õ³ñÍÇÝ  1 1 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ | ÊÙ»Éáõ çñÇ Ï³ñ·³íáñáÕ-µ³ßËáÕ çñ³Ùµ³ñÇ Ï³éáõóáõÙ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2010-2012ÃÃ. | 20ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | **Աշխատանքներն ավարտված են:** |
| ¸ÇÉÇç³Ý  2 2 | æñ³Ñ»é³óáõÙ | Ð³Õ³ñÍÝÇ ëáÕ³ÝùÇó íÝ³ëí³Í 1.5ÏÙ ÏáÛáõÕáõ ·ÉË³íáñ ÏáÉ»ÏïñÇ Ï³éáõóáõÙ, áñÁ Ï³å³ÑáíÇ ÏáÛáõÕ³çñ»ñÇ ÑáëùÁ Ù³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý | æîäÎ  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  150ÙÉÝ.¹ñ. | Նախատեսվել է վերակառուցել կոյուղու մաքրման նախկին կայանը և ëáÕ³ÝùÇó íÝ³ëí³Í ÏáÛáõÕáõ ·ÉË³íáñ ÏáÉ»Ïïñը / գտնվում է Հաղարծին համայնքի մոտ/: Աշխատանքներն իրականացվում են համաֆինանսավորման սկզբունքով ՝ Դիլիջան համայնք /37մ,լն.դրամ/, կոկա-կոլա /150000ԱՄՆ դոլար/,ՄԱԿ 200000 ԱՄՆ դոլար/ :  Աշխատանքները սկսվել են 2013թ.:  Համայնքի կողմից տրամադրված գումարներով ձեռք են բերվել անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:  Ներկայումս աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: |
| ì³½³ß»Ý  3 3 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ | Ð³Ù³ÛÝùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñï³ùÇÝ ó³ÝóÇ` ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëÝáõóáÕ çñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2010-2012ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ 160ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | ¶îî¼ Íñ³·ñÇ միջոցներով ն³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý: Ծրագիրը վավերացվել է: Հրատապ 2-րդ ծրագրով նախատեսվել է 16 մլն.դրամ համաֆինանսավորում  Մրցույթը կայացել է:: **Աշխատանքներն ավարտված են:** |
| ¶³ÝÓ³ù³ñ  4 4 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ | ÊÙ»Éáõ çñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ /13ÏÙ, d=150ÙÙ/, ¨ Æç¨³Ý ù³Õ³ùÁ ëÝáõóáÕ çñ³·ÍÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙ-ÑÇÙÝ³Ýáñá·áõÙ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2010-2012ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  100ÙÉÝ ¹ñ³Ù | ¶îî¼ Íñ³·ñÇ միջոցներով Ý³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ վերանայվում »Ý: Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացվել 2014-թ երկրորդ կիսամյակին: |
| ²ñÍí³µ»ñ¹  5 5 | æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ | ÊÙ»Éáõ çñÇ 7ÏÙ. Ýáñ çñ³·ÍÇ ¨Ï³åï³ÅÇ Ï³éáõóáõÙ, 2 Ñ³ï 500ËÙ Í³í³Éáí Ï³ñ·³íáñÇã çñ³Ùµ³ñÇ Ï³éáõóáõÙ | æîäÎ  2010-2012ÃÃ. | ²ëÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÝÏ  100ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | CHF-ի կողմից շինարարական աշխատանքները սկսված են:  USAID-38.0մլն.դրամ  IFAD- 7038գծմ խողովակ  Համայնք-խրամուղու փորում: **Աշխատանքներն ավարտված են:** |

**Ö²Ü²ä²ðÐ²ÞÆÜàôÂÚàôÜ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñáÕ,**  **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ,**  **Í³í³ÉÁ** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| Â»Õáõï  6 42 | Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | 3ÏÙ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ, áñÁ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ Ý³¨ Ð³Õ³ñÍÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2010-2012ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  300ÙÉÝ.¹ñ³Ù | Խնդրի լուծման նպատակով 2012թ ՀՀ պետբյուջեով նախատեսվել է 80.0մլն.դրամ :  Հատկացված 20.0մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: 2014թ որևէ ծրագրով գումար չի նախատեսվել: |
| Æç¨³Ý  7 43 | Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | (Ø³ÛÇëÇ 28-ê.úÑ³ÝÛ³Ý) ÷áÕáóÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ (³ëý³Éï, ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñ, Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ, Ý³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Ï³ï³ñí»É »Ý: | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý  2010-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  345ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | 2011թ. Իրականացվել է խմելու ջրագծի կառուցման և լուսավորության անցկացման աշխատանքները: Փողոցի հիմնանորոգման համար առկա են նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր: |
| ²Û·»Óáñ  8 44 | Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | Æç¨³Ý- ´»ñ¹- ²ñÍí³µ»ñ¹- ²Û·»Óáñ- âÇÝ³ñÇ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ/32.5 ÏÙ/ | §ÐØÐ Ð³Û³ëï³Ý¦ äà²Î  ÐÐîÎÜ  2008-2010ÃÃ. | Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñ Íñ³·Çñ  3709ÙÉÝ.¹ñ. | Բերդ- Արծվաբերդ- Այգեձոր- Չինարի ավտոճանապարհի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները գործարկվել են են ՀՄՀ -Հայաստան ծրագրով,  4.0կմ հիմնանորոգվել է,, 4 կմ-ի վրա իրականացվել են խոշորահատիկ ա/բ ծածկի /ստորին շերտ/ կառուցման աշխատանքներ և մի շարք այլ հողային աշխատանքներ:  ՀԲ-ի միջոցներով 2012թ. իրականացվել են 32.5+11կմաշխատանքներ/Բերդ-Այգեձոր-Չինարի և Բերդ-Իծաքար ավտոճանապարհների հիմնանորոգում/: **Աշխատանքներն ավարտված են:** |
| ì³ñ³·³í³Ý  9 45 | Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ì³ñ³·³í³Ýù ï³ÝáÕ 1.5ÏÙ ×³Ý³å³ñÑÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ | ÐÐ îÎÜ  2009Ã. | ÐÐ å»ïµÛáõç» 440ÙÉÝ ¹ñ³Ù | 2009թ. ՀՀ Պ/Բ -ի միջոցներով 4,5կմ ընդհանուր երկարությամբ ա/ճ 2.6 կմ հատվածը հիմնանորոգվել է` 395.8մլն.դրամ արժեքով:  /Խնդիրը վերաբերվում է Իջևան-Բերդ մայրուղուց դեպի Վարագավանք տանող Վարագավան համայնքի գյուղամիջյան ավտոճանապարհի 1.9 կմ հատվածի հիմնանորոգմանը/ , որի իրականացման համար 2011թ. ՀՀ պետբյուջեով նախատեսվել է 339.430 մլն.դրամ, **աշխատանքներն ավարտված են :** |
| ¶³ÝÓ³ù³ñ  10 46 | Ö³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ | ¶³ÝÓ³ù³ñ- Æç¨³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ 1 ÏÙ Ñ³ïí³ÍÇ ³ëý³Éï³å³ïáõÙ | §ÐØÐ Ð³Û³ëï³Ý¦ äà²Î  ÐÐ îÎÜ  2008-2009ÃÃ | Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñ Íñ³·Çñ 469 ÙÉÝ.¹ñ³Ù | 2008-2009թթ. ՀՄՀ -Հայաստան ծրագրով 6.97կմ ընդհանուր երկարությամբ ավտոճանապարհի 3.8կմ հատվածը հիմնանորոգվել է 293.0մլն.դրամ արժեքով: 2011թ. ՀԲ -ի աջակցությամբ <<Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման >>ծրագրով աշխատանքներն ավարտված են:  2012թ. հրատապ երրոջդ ծրագրով հատկացվել է 23.1 մլն.դրամի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: 1կմ հատվածի ասֆալտապատման խնդիրը կայանում է`նախատեսված ծրագիրը երկարացնել գյուղապետարանից մինչև հասարակական տրանսպորտի կանգառ/գյուղամեջ: **Աշխատանքներն ավարտված են:** |

¶²¼ÆüÆÎ²òàôØ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñáÕ,**  **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ,**  **Í³í³ÉÁ** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| ´³·ñ³ï³ß»ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý  11 79 | ·³½ÇýÇÏ³óáõÙ | ¸»µ»¹³í³Ý, ´³·ñ³ï³ß»Ý, ¸»ÕÓ³í³Ý ¨ äïÕ³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ·³½Ç‎ýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Áëï Ð³Ûèáõë·³½³ñ¹Ç Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ßáõñç 432ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÇ ßÝáñÑÇí Ï·³½³ýÇÏ³óíÇ 1400 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  432 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | Միջին ճնշման գազատարերի մոնտաժման աշխատանքներն ավարտված են: Ներքին ցանցի մոնտաժման աշխատանքներն կսկսվեն 2014թ երկրորդ կիսամյակին: |
| ÎáÃÇÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý  12 80 | ·³½ÇýÇÏ³óáõÙ | î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ·³½Ç‎ýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ /àëÏ»í³Ý, àëÏ»å³ñ, æáõç¨³Ý, ´³Õ³ÝÇë, ÎáÃÇ, ´³ñ»Ï³Ù³í³Ý/ Áëï Ð³Ûèáõë·³½³ñ¹Ç Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ßáõñç 800ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÇ ßÝáñÑÇí Ï·³½³ýÇÏ³óíÇ ßáõñç 2068 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  800 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | /àëÏ»í³Ý, àëÏ»å³ñ, ´³Õ³ÝÇë, ÎáÃÇ, ´³ñ»Ï³Ù³í³Ý համայնքների գազիֆիկացման աշխատանքներն ավարտվսած են , շուտով կսկսվի գազամատակարարումը: **Ջուջևան** համայնքի միջին ճնշման գազատարերի մոնտաժման աշխատանքներն ավարտված են: Ներքին ցանցի մոնտաժման աշխատանքներն կսկսվեն 2014թ: |
| ¶áßÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý  13 81 | ·³½ÇýÇÏ³óáõÙ | î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 4 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ /²Õ³íÝ³í³Ýù, Ê³ã³ñÓ³Ý, ¶áß/ Áëï Ð³Ûèáõë·³½³ñ¹Ç Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ßáõñç 341ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÇ ßÝáñÑÇí Ï·³½³ýÇÏ³óíÇ ßáõñç 756 ïÝï»ëáõÃÛáõÝ  IFAD | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  341 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | Միջին ճնշման գազատարերի մոնտաժման աշխատանքներն ավարտված են: Ներքին ցանցի մոնտաժման աշխատանքներն կսկսվեն 2014թ, երկրորդ կիսամյակին: |
| Ð³Õ³ñÍÇÝ  14 82 | ·³½ÇýÇÏ³óáõÙ | Ð³Ù³ÛÝùÇ 1060 ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·³½Çó û·ïí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 800-Á: ØÝ³ó³Í ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 34 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù: | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2009Ã. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  34 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | **Աշխատանքներն ավարտված են**: |
| âÇÝ³ñÇ  15 83 | ·³½ÇýÇÏ³óáõÙ | IFAD  Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ·ÛáõÕÇ 505 ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 50 ÙÉÝ ¹ñ³Ù: | Ø³ñ½å»ï³ñ³Ý  2009Ã. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  50 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | ÊÝ¹ÇñÁ IFAD-Ç ¦Ð³Ûéáõë·³½³ñ¹§-Ç ¨ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿, ¶ÛáõÕÁ ëÝáõóáÕ Ù³Ûñ ·³½³ï³ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ¿ , Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý **³ßË³ï³ÝùÝ»ñն ³í³ñïí³Í են:** |

**¸äðàòÜºð, ì²ðÄ²ð²ÜÜºð, ØÞ²ÎàôÚÂÆ îÜºð,Ø²ÜÎ²ä²ðîº¼Üºð**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñáÕ,**  **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ,**  **Í³í³ÉÁ** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| ì.Ì³ÕÏ³í³Ý  16 156 | ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛáõÝ | ¸åñáóÇ ß»ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ýáñá·áõÙ | øÜ  2009-2010ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  91ÙÉÝ.¹ñ³Ù | 2010Ã. å»ïµÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í 25.3ÙÉÝ.¹ր ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñïí³Í »Ý: 2011թ. ՀՀ պետբյուջեáí Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ¨ë 70.02 ÙÉÝ.¹ñ³Ù : **Աշխատանքներն ավարտված են**: |
| Æç¨³Ý  17 157 | ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛáõÝ | ²ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ å³ñ³ñí»ëïÇ Ù³ëÝ³ß»ÝùÇ Ïó³Ï³éáõóáõÙ (45ÙÉÝ ¹ñ³Ù) | øÜ  2009-2010ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç» ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  Ùáï 45ÙÉÝ ¹ñ³Ù | 2010Ã. å»ïµÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ 64.9ÙÉÝ.¹ñ³Ù, **աßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ավարտված են**: |
| ÜáÛ»Ùµ»ñÛ³Ý  18 158 | êåáñï | Ø³ñ½³¹³ßïÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñï: 2007Ã ÐÐ å»ïµÛáõç»áí Ï³éáõóí»É »Ý Ñ»Ý³å³ïÁ ¨ Ñ³Ý¹»ñÓ³ñ³ÝÝ»ñÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ßáõñç 300 ÙÉÝ ¹ñ³Ù | øÜ  2009-2010ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç» ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  Ùáï 300ÙÉÝ ¹ñ³Ù | 2010Ã. å»ïµÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í 20.9ÙÉÝ.¹ñ³ÙÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñն ավարտված »Ý 2011թ. ՀՀ պետբյուջեáí Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ¨ë 80.0 ÙÉÝ.¹ñ³Ù Աշխատանքներն ավարտված են: Մարզադաշտը վերջնական ավարտելու համար նհրաժեշտ է կառուցել նաև տրիբունա, որի համար կպահանջվի լրացուցիչ մոտ 60.0մլն.դրամ: |
| ´»ñ¹  19 159 | ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛáõÝ | ºñ³Åßï³Ï³Ý, ¹åñáóÇ Ýáñ ß»ÝùÇ Ï³éáõóáõÙ | øÜ  2009-2010ÃÃ | ÐÐ å»ïµÛáõç» ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  150ÙÉÝ ¹ñ³Ù | 2010Ã. å»ïµÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í 20.4ÙÉÝ.¹ñ³ÙÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ավարտված »Ý: 2011թ. ՀՀ պետբյուջեáí Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ¨ë 58.0 ÙÉÝ.¹ñ³Ù Աշխատանքներն ավարտված են: ÊÝ¹ÇñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ³í³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 2012թ պետբյուջեով հատկացվել է 119.0մլն.դրամ : **Շինարարական աշխատանքներն ավարտված են**: |
| ì³ñ³·³í³Ý  20 160 | ÎñÃáõÃÛáõÝ | ¸åñáóÇ Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ ÉáÏ³É ç»éáõóáõÙ  ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ: | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý  2010-2011ÃÃ | ÐÐ å»ïµÛáõç» ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ  125ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ¹åñáóÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 2010Ã. å»ïµÛáõç»áí Ý³Ë³ï»ëí³Í 25.2ÙÉÝ.¹ñ ³ÙÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ավարտված են: 2011թ. ՀՀ պետբյուջեáí Ñ³ïÏ³óí»É ¿ ¨ë 72.034 ÙÉÝ.¹ñ³Ù: **Աշխատանքներն ավարտված են**: |

´àôÄÐÆØÜ²ðÎÜºð

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñáÕ,**  **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÁ,**  **Í³í³ÉÁ** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| ²Û·»Óáñ  21 210 | ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ | ²éáÕçáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ, áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ÙÇ³íáñÇ å³Ñå³ÝáõÙ,  ´áõÅ. ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý Ù»ç Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: | ÐÐ ²Ü  2008Ã. |  | Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óí»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 02.11.2006Ã. ÃÇí 1911-Ü áñáßÙ³Ý Ù»ç ²Û·»ÓáñÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Ù³Ñ×³Ï³É ï»Õ»ñÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:  **ÊÝ¹ÇñÁ Ï³ñ·³íáñí³Í ¿:** |

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚàôÜ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ø³ñ½,**  **Ñ³Ù³ÛÝù** | ÊÝ¹ÇñÝ»ñ | **ÊÝ¹ñÇ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ¨ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ** | **Î³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ** | **Î³ï³ñáÕ**  **/å³ï³ë-Ë³­Ý³ïáõ/** | **ÊÝ¹ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ** |
| ¶áß  22 213 | ëáÕ³ÝùÝ»ñ | êáÕ³Ýù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ: Ö³åáÝ³Ï³Ý æ³ÛÏ³ Íñ³·ñáí Ï³éáõóí»É ¿ ¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ »ñÏ³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ë³Ï³ÛÝ ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍí³Í ã¿, íï³Ý·Ç ï³Ï »Ý ßáõñç 60 ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ | øÜ ,  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ï  µÛáõç»  360ÙÉÝ ¹ñ³Ù | Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó  Ü»ñÏ³Û³óíել է 2013-2015ÃÃ. ØÄÌÌ Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ծրագրáõÙ: ՀՀ կառավարության 09.08.2012թ. թիվ 1083-Ն որոշմամբ 7 ընտանիքների նախատեսվել է համապատասխան գումար, համաձայն պայմանագրի սահմանված ժամկետում /մինչև 2012թ. դեկտեմբերի 20-ը/ բնակարան ձեռք բերելու **: Խնդիրը կարգավորված է:** |
| Ð³Õ³ñÍÇÝ  23 213 | ëáÕ³ÝùÝ»ñ | êáÕ³Ýù³ÛÇÝ ·áïáõ 7 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ´¶ì-Ç ïñ³Ù³¹ñáõÙ, Ï³½Ùí»É ¿ Ý³Ë³·ÇÍ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßÇí ·»ïÇ ÑáõÝÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ ×³Ý³å³ñÑÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí | øÜ ,  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  45ÙÉÝ ¹ñ³Ù | Հաղարծին գյուղի ակտիվ սողանքային գոտու 22 ընտանիքներից 18-ը ձեռք են բերել բնակարաններ, 1 ընտանիք հրաժարվել է ծրագրին մասնակցելու: 3 ընտանիքների բնակարանային խնդիրը 2013-2014թթ. պետբյուջեով չի նախատեսվել: |
| Æç¨³Ý  24 215 | ß»ÝùÇ Ï³éáõóáõÙ | ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÏÇë³Ï³éáõÛó í³ñã³Ï³Ý ß»ÝùÇ ³í³ñïáõÙ (Ñ³Ù³ÛÝù³å»ï³ñ³Ý, ½³·ë, Ýáï³ñ, ëáó.Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³¹³ëïñ ¨ ³ÛÉ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÝ ëå³ë³ñÏáÕ Ï³éáõÛóÝ»ñ) | øÜ ,  2009-2010ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  240ÙÉÝ ¹ñ³Ù | Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíել ¿ 2013-2015ÃÃ. ØÄÌÌ Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 2014թ. Պետբյուջեում չի ընդգրկվել: |
| ¸ÇÉÇç³ÝÇ  25 216 | µÝ³Ï. ³å³ÑáíáõÙ | ºñÏñ³ß³ñÅÇó ïáõÅ³Í 13 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ´¶ì-Ç ïñ³Ù³¹ñáõÙ | øÜ ,  2009-2011ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç»  70ÙÉÝ.¹ñ | 13 ընտանիքներից վերահ³ßí³éí³Í 10 ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ /3 ընտանիքներ բացակայում են հանրապետությունից/ ïñ³Ù³¹ñí»É ¿ ´¶ì,` 9-Á ·Ý»É »Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ, 1-Ç íÏ³Û³·ÇñÁ Ù³ñí»É ¿, ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ µÝ³Ï³ñ³Ý ã·Ý»Éáõ å³ï×³éáí:  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից նշված ընտանիքներին 2012թ. դեկտեմբերին տրամադրվել է 3մլն. դրամ բնակարան ձեռք բերելու համար: **Խնդիրը կարգավորված է:** |
| ä³é³í³ù³ñ  26 217 | ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛáõÝ | Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóáõÙ | Ø³ñ½å»ï³-ñ³Ý 2009-2012ÃÃ. | ÐÐ å»ïµÛáõç» ¨ ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñ 152 ÙÉÝ. ¹ñ³Ù | Ø³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó  ն»ñÏ³Û³óí»É ¿ 2011-2013ÃÃ. ØÄÌÌ Ýáñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ý³¨ 2011Ã. ÐÐ å»ïµÛáõç»Ç Ñ³ÛïáõÙ ë³Ï³ÛÝ µÛáõç»áõÙ ãÇ ÁÝ¹·ñÏí»É:  Խնդիրն ընդգրկվել է ՀՍՆՀ-ի ծրագրում , երկրորդ հրատապ ծրագրով հատկացվել է 20 մլն դրամ, իսկ 115մլն. դրամ ՀՍՆՀ-ի համաֆինանսավորմամբ/**Աշխատանքներն ավարտված են:** |

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝª ²é³çÇÝ ëÛáõÝ³ÏÇ ³ç ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýßí³Í »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ£

Մարզի համայնքներում ռմբակոծությունների հետևանքով մասնակի վնասված , սակայն մինչև այժմ աջակցություն չստացած տնատերերին Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի անմիջական հանձնարարությամբ Հրատապ 2-րդ ծրագրով հատկացվել է 107 մլն դրամ: