**ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. զարգացման ծրագրի**

**Մոնիտորինգի և գնահատման հաշվետվություն**

**2015թ. տարեկան**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**Ներածություն------------------------------------------------------------------------------------4**

**I Մասնավոր հատված և ՓՄՁ-ի զարգացում-----------------------------------------6**

**II Կրթություն------------------------------------------------------------------------------------11**

**III Առողջապահություն------------------------------------------------------------------------18**

**Սոցիալական պաշտպանություն-------------------------------------------------------23**

**IV Գյուղատնտեսություն-----------------------------------------------------------------------29**

**Ոռոգում --------------------------------------------------------------------- 31**

**Բնապահպանություն----------------------------------------------------------------------36**

**V Ենթակառուցվածքներ----------------------------------------------------------------------41**

**Ճանապարհաշինություն----------------------------------------------------------------41**

**Ջրամատակարարում և ջրահեռացում---------------------------------------------43**

**Գազամատակարարում -----------------------------------------------------------------49**

**VI Տարածքային կառավարում,տեղական ինքնակառավարում և**

**քաղաքացիական հասարակություն--------------------------------------------------45**

**Տարածքային կառավարում-------------------------------------------------------------45**

**Տեղական ինքնակառավարում և ապակենտրոնացում------------------------49**

**Քաղաքացիական հասարակություն-------------------------------------------------54**

**ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՀՌԾ** | Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր  Միջազգային զարգացման գործակալություն |
| **ԱՍԳ** | Աղքատության մասնակցային գնահատում |
| **ԱՊ** | Աշխատանքային պլան |
| **ԲՊԿՉՆ** | Բնական պաշարների կառավարման և չքավորության նվազեցման ծրագիր |
| **ԳԶՄՀ** | Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ |
| **ԶԼՄ** | Զանգվածային լրատվամիջոցներ |
| **ՀԲ**  **ՀՀ**  **ՀԿ** | Համաշխարհային բանկ  Հայաստանի Հանրապետություն  Հասարակական Կազմակերպություն |
| **ՀՕՖ** | Հայ Օգնության Ֆոնդ |
| **ՀՍՆՀ** | Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ |
| **ՀՏԶԾ** | Հայաստանի տարածքային զարգացման ծրագիր |
| **ՄԱԿ** | Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն |
| **ՄԱԶԾ** | Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման Ծրագիր |
| **ՄԶԳ/ՏՏԶԾ** | Միջազգային զարգացման գործակալություն |
| **ՄԶԾ** | Մարզային զարգացման ծրագիր |
| **ՄԶՆ** | Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Միջազգային զարգացման նախարարություն |
| **ՍԾՏԳ** | Սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն |
| **ՏԱՊ** | Տարեկան աշխատանքային պլան |
| **ՏԻՄ** | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ |
| **ՓՄՁ** | Փոքր և միջին ձեռներկատիրություն |
| **ՓՄՁ ՄԶԽ** | Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության մարզային զարգացման խորհուրդ |
| **ՓՄՁ ԶԱԿ** | Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության Զարգացման Ազգային Կենտրոն |

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

Սույն հաշվետվությունը Տավուշի Մարզային Զարգացման Ծրագրի (ՄԶԾ) մոնիտորինգի և գնահատման հաշվետվություն է 2015թ. համար: Հաշվետվությունը պատրաստվել է Տավուշի մարզպետարանի մոնիտորինգի խմբի կողմից` ՄԶԾ մոնիտորինգի և գնահատման հայեցակարգի շրջանակում: Այս հաշվետվությունը արձանագրում է 2015թ. ընթացքում մարզում գրանցված առաջընթացը:

1. Ծրագրի ընդհանուր բնութագիրը

2012թ -ի մարտի 22-ին ՀՀ կառավարության N383-Ն որոշմամբ հաստատվեց Տավուշի մարզի զարգացման քառամյա ծրագիրը, որը հանդիսանում է ՀՀ կառավարության աղքատության հաղթահարմանն ուղղված գործունեության բաղկացուցիչ մասը:

ՄԶԾ-ի ընդհանուր նպատակն է հաղթահարել եկամտային և մարդկային աղքատությունը` խթանելով մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը հետևյալ ոլորտներում` Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ զարգացում (ՓՄՁ), Գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն, Կրթություն, մշակույթ և սպորտ, Սոցիալական հատված (առողջապահություն, սոցիալական պաշտպանություն), Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում, քաղաքացիական հասարակություն, և Ենթակառուցվածքներ (ճանապարհաշինություն, ջրամատակարարում և ջրահեռացում, գազամատակարարում, քաղաքաշինություն):

Տավուշի ՄԶԾ-ն մշակվել է մարզային իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակայնության լայն մասնակցությամբ՝ ՙՀայաստանի տարածքային զարգացման ծրագրի՚ շրջանակներում:

Տավուշի ՄԶԾ-ում հիմք ընդունելով ԱՀՌԾ-ի սկզբունքները և ռազմավարությունը, նպատակ է հետապնդում բացահայտել մարզում աղքատությունը պայմանավորող հիմնական գործոնները, մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խոչընդոտները և դրանց հիման վրա նախանշել աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունը և համապատասխան միջոցառումները 2012-2015թթ-ի համար:

Տավուշի մարզի զարգացման ծրագրի իրագործման ընթացքում ակնկալվում է ստանալ հետևյալ հիմնական արդյունքները.

. բնակչության եկամտային և մարդկային աղքատության կրճատում,

. մարզի տնտեսական աճի տեմպերի բարձրացում,

. բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում,

. գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման ծավալների և ապրանքաշրջանառության մակարդակի բարձրացում,

. բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի և մատչելիության աստիճանի էական բարձրացում,

. համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում,

. կառավարման ապակենտրոնացում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հնարավորությունների և լիազորությունների ընդարձակում, միջհամայնքային միավորումների ձևավորում,

. հանրային կառավարման համակարգում հրապարակայնության, թափանցիկության և հաշվետվականության սկզբունքների արմատավորում, քաղաքացիական հասարակության մասնակցային գործընթացի ակտիվացում, բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում,

. մարզի բնապահպանական իրավիճակի բարելավում:

**2. Ծրագրի ֆինանսավորումը**

Տավուշի 2015թ. մարզային զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը, որի ընդհանուր գնահատված արժեքը կազմում է շուրջ 35.2 մլրդ դրամ, իրականացվում է երկու հիմնական աղբյուրներից, այդ թվում՝ պետական բյուջեն և մարզում ծրագրեր իրականացնող դոնորների միջոցները:

3. Ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման հայեցակարգը

ՄԶԾ-ն ունի մոնիտորինգի և գնահատման համապարփակ հայեցակարգ, որը բաղկացած է չորս հիմնական բաղադրիչներից.

Քաղաքականության ուսումնասիրում: Տարին երկու անգամ ուսումնասիրվում է մոնիտորինգի հաշվետվության համար առաջընթացը` ՏԱՊ-ում ներառված միջոցառումների նկատմամբ:

ՄԶԾ ցուցանիշներ և թիրախներ: Յուրաքանչյուր տարվա վերջում մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվության համար ՄԶԾ-ի ցուցանիշների ցուցակը թարմացվում է: Այդ ցուցակը ներառում է ցուցանիշներ երկու աղբյուրներից. ՄԶԾ-ին հատուկ ցուցանիշներ` ՏԱՊ-ի տրամաբանական հենքից, և ցուցանիշներ` ԱՀՌԾ մոնիտորինգի համակարգից:

Մասնակցային մոնիտորինգ: Յուրաքանչյուր տարվա ՀԿ-ների կողմից իրականացվում է մասնակցային մոնիտորինգի և գնահատման միջոցառում` կիրառելով Համայնքային գնահատման քարտերի մեթոդաբանությունը: Համայնքային գնահատումը իրականացվել է ՄԶԾ ոլորտների համար ներկայացուցչական ընտրանքի միջոցով:

Ազդեցության գնահատում: Յուրաքանչյուր տարվա վերջում մեկ ազդեցության գնահատում է իրականացվում, որի արդյունքները ամփոփվում են մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվությունում: Այս գնահատումները ներառեել են ՄԶԾ մեկ կամ երկու ոլորտ, ինչպես օրինակ` ենթակառուցվածքներ կամ գյուղատնտեսություն:

Մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվության հիմնական նպատակը քաղաքականության ուսումնասիրությունն է: Մոնիտորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվության հիմքը մոնիտորինգի համակարգի առանցքային բաղադրիչի` ՄԶԾ 2015թ. ՏԱՊ-ի, տրամաբանական հենքում ներկայացված քաղաքականության աղյուսակն է: Հաշվետվության մեջ փորձ է արվել գնահատել նշյալ ոլորտներում 2015թ. իրականացված միջոցառումների ընթացքն ու արդյունավետությունը: Հաշվետվության մեջ քննարկվել են քաղաքականության ուղղությունները, ուրվագծվել ձեռքբերումներն ու գալիք խնդիրները` կանխատեսելով հիմնական խոչընդոտներն ու դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիները: Կազմվել է մոնիտորինգի և գնահատման առավել համապարփակ հաշվետվություն` ներառելով վերոհիշյալ չորս բաղադրիչները:

**4. Հաշվետվության կառուցվածքը**

Հաշվետվությունը բաղկացած է վեց հիմնական բաժիններից, որտեղ համապատասխանաբար ներկայացված են ՄԶԾ գերակա ոլորտներում տեղ գտած առաջընթացը և հիմնախնդիրները: Ոլորտային վերլուծություններն իրականացվել են հետևյալ չորս ենթակետերով.

Քաղաքականության վերլուծություն: Այս մասում ամփոփ ներկայացվում են 2015թ. համար տվյալ ոլորտում առաջարկվող միջոցառումները: Բնութագրվում են ՄԶԾ և ՏԱՊ-ի միջև առկա տարբերությունները, տարվա սկզբի դրությամբ ՏԱՊ-ի տրամաբանական հենքում տեղ գտած փոփոխությունները (քաղաքականության, բյուջեի հատկացման և տարվա ընթացքում թիրախների փոփոխության):

Իրականացման առաջընթացը: Այս ենթաբաժնում ներկայացվում են ՏԱՊ-ի տրամաբանական հենքում սահմանված արդյունքային ցուցանիշների և միջոցառումների նկատմամբ 2015թ. ընթացքում արձանագրված հիմնական առաջընթացը: ՏԱՊ-ի բյուջեի հատկացումները համեմատվում են տարվա ընթացքում փաստացի ծախսերի հետ: Իրականացվում է թիրախների վերլուծություն:

Խնդիրներ: Ոլորտային բաժնի այս հատվածում ներկայացվում են տարվա ընթացքում քաղաքականությունների իրականացման հետ կապված դժվարությունները և հիմնախնդիրները: Միևնույն ժամանակ քննարկվում են նաև դրանց լուծման ուղիները:

Քաղած դասեր և հետագա քայլեր: Այս հատվածում ամփոփվում են տարվա ընթացքում առաջընթացի հիմնական եզրահանգումները և սահմանվում են այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել բյուջեում և պլանավորման գործընթացում:

**I. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՓՄՁ-Ի ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ**

**1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՄԶԾ գերակայությունները ՓՄՁ ոլորտում և 2015թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի զարգացումը մարզում աղքատության կրճատման և տնտեսական զարգացման,արտագաղթի կանխարգելման ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է:

1. ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի <<Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն>> ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 34 ՓՄՁ սուբյեկտի, մոտ 90,0մլն.դրամ:

- գործարարները հիմնականում խուսափում էին վարկային մեծ պարտավորություններ ստանձնելուց, կապված դոլարի փոխարժեքի տատանումներից, այստեղ իրենց լուրջ համագործակցությամբ պետք է հանդես գան մարզում գործող բանկերի մասնաճյուղերը, որոնք պետք է փորձեն ակտիվացնել իրենց կողմից առաջարկվող վարկային ծրագրերը` սերտ համագործակցելով մասնավոր հատվածի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի հետ:

Ներդրումներ կատարելու համար գործարարները չեն դիմում բանկերին վարկային տոկոսի բարձր լինելու պատճառով:Կազմակերպվել է 3 բիզնես դասընթաց, որի արդյունքում ներկայացվել է 62 գործարար ծրագիր, որից հաստատվել է 35-ը: Ցանկություն են հայտնել ֆինանսավորվել 34 մասնակից, որոնք վարկավորվել են 10 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով մինչև 5մլն. գումար, մինչև 5 տարի ժամկետով, առանց միջնորդավճարների:

Տրամադրվել է 6 դրամաշնորհ սարքավորումների տեսքով մինչև 600.000դրամ արժողությամբ/Սարիգյուղ, Լուսաձոր, Դիտավան համայնքներում/, որոնց գործարար ծրագիրը վերաբերվում է սառնարանների և ջերմատների կառուցմանը:

2. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղեկատվական և խորհրդատվական ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Տավուշի մասնաճյուղի կողմից 2015թ-ին 965 ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցություն է տրամադրվել իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցած փոփոխությունների, պահանջվող հումքի, նյութերի, սարքավորումների, ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների, տեղեկատվության որոնման և տրամադրման, ինչպես նաև արտասահմանյան գործընկերների որոնման ու կապերի հաստատման ուղղություններով:

Տավուշի մարզի զբաղվածության կենտրոնի հետ համագործակցելով կազմակերպվել են 7 գործարար ուսուցման դասընթացներ, որում ներկայացվել են 15 ծրագրեր, որոնցից 8-ին տրամադրվել է դրամաշնորհ մինչև 990 հազար դրամ, սարքավորումներ ձեռք բերելու համար:

Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքին տրամադրվել է ՆԻՎԱ էֆեկտ մակնիշի կոմբայն, արտոնյալ գներով/27,5 մլն.դրամ/: Եվս մեկ կոմբայն տրամադրվել է լիզինգով /27,5մլն.դրամ/ Սևքար համայնքին:

Կին գործարարների մրցանակաբաշխությունում մարզից 2 կին գործարար արժանացել են մրցանակների, կին արտադրող և կին նորարար անվանակարգերում համապատասխանաբար ստանալով դրամական պարգևներ:

Աղյուսակ 2. Տավուշի մարզում իրականացված աշխատանքներն ըստ աջակցման գործիքների և ՓՄՁ սուբյեկտների

Աջակցություն գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման ուղղությամբ – 3 տրակտոր, գութան-**4, կուլտիվատոր-2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառումների անվանումը** | **Նախատեսված**  **մլն.դրամ** | **Փաստացի**  **մլն.դրամ** |
| **1.** | **ՓՄՁ զարգացում** | **190.0** | **110.0** |
|  | **Ընդամենը** | **190.0** | **110.0** |

**Աղյուսակ 4. Մասնավոր հատվածի և ՓՄՁ-ի զարգացման ոլորտի արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ռազմավարական նպատակներ և առաջնահերթ ծրագրեր** | **Ցուցանիշներ** | **Թիրախ** | **Տարեկան փաստացի** |
| Ռազմավարական նպատակ 1.  Ձեռնարկել միջոցներ մշակված ՓՄՁ աջակցության և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերը կյանքի կոչելու համար | ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի զարգացումը պլանավորվում և կառավարվում է տարածաշրջանի մակարդակով:  Քաղաքապետարաններում նշանակվել են մասնավոր հատվածի զարգացման ծրագրերի պատասխանատուներ: Պատասխանատուներ են նշամակվել նաև առևտրի, հասարակական սննդի և կենցաղային ծառայություններ մատուցող սուբյեկտների կողմից իրականացվող գործունեության կանոնակարգման համակարգման համար:  ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի և ՓՄՁ ԶԱԿ-ի համատեղ ուժերով մարզում ստեղծվել է ինֆորմացիոն տեղեկատվական կենտրոն` իր համապատասխան կայքով, որը ներառում է բազմաթիվ գործիքներ մարզի արտադրողների, վերամշակողների, արտահանողների և ծառայության ոլորտի գարծարարների համար` իրենից ներկայացնելով ապրանքների տեսակներ, քանակներ, առկայության վայրերը, կոորդինատները, էլեկտրոնային գնումներ, ընկերությունների տվյալներ` իրենց ապրանքատեսականիով և այլն | 5  62  1 | 5  62  1 |
| Ծրագիր 1.  ՓՁՄ աջակցման և մասնավոր հատվածի զարգացման տարածաշրջանային ծրագրերի մշակում:  Առաջնահերթ միջոցառումներ.  Ծրագրերի մշակման խորհրդատվական աջակցություն | ՏԻՄ և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները ներգրավված են ծրագրերի մշակման գործընթացում  Հստակեցված են գործարար ծրագրերի իրագործման համար տեղական ռեսուրսների օգտագործման հնարավորությունները | 45 համայնք | 45 համայնք |
| Տարածքային և համայնքային ծրագրերի ընդունում |  | 1 | 1 |
| Ռազմավարական նպատակ 2.  Աջակցել գերակա ճյուղերի, մասնավորապես զբոսաշրջության, գյուղմթերքների վերամշակման և իրացման ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը: | Գերակա ոլորտների ձեռնարկությունների եկամուտների աճ:  Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման ծավալների աճ:  Հյուրընկալության և հարակից ծառայությունների որակի բարելավում:  Զբոսաշրջիկների և այցելուների թվաքանակի աճ: | 7%  10%  7% | 7%  7% |
| Ծրագիր 2.  Գերակա ոլորտներում մասնավոր հատվածի զարգացման մարզային հայեցակարգերի ընդունում:  Առաջնահերթ միջոցառումներ.  Զբոսաշրջության և գյուղմթերքների շուկաների հետազոտում  Գյուղմթերքների վերամշակման և իրացման մարզային հայեցակարգի մշակում  Մարզում զբոսաշրջային կենտրոնների ձևավորման հայեցակարգի մշակում  Գերակա ոլորտներում գործող ձեռնարկությունների աշխատուժի պահանջարկի ուսումնասիրում  Գերակա ոլորտներում մասնագետների և կառավարիչների վերապատրաստման կոորդինացում | Տեղական ապրանքների և ծառայությունների իրացման շուկաները և պահանջարկի ծավալները հստակեցված են  Գյուղմթերքների վերամշակման և իրացման համակարգի զարգացման միջոցառումների պլանը ընդունված է  Զբոսաշրջային կենտրոնների զարգացման միջոցառումների պլանը ընդունված է  Աշխատուժի պահանջարկը ըստ մասնագիտությունների և տարածաշրջանների գնահատված է | 8 համայնք  13 համայնք  3 համայնք  -  62համայնք | 8համայնք  13 համայնք  3համայնք  2 համայնք  62 համայնք |
| Ռազմավարական նպատակ 3.  Նպաստել տեղացի արտագնա, ինչպես նաև այլ արտաքին ներդրողների ներգրավմանը մարզում մասնավոր հատվածի զարգացման ներդրումային ծրագրերում: | Տարածքներում և առանձին համայնքներում մասնավոր ներդրումների ծավալների աճ: | 4 համայնք | 6համայնք |
| Ծրագիր 3.  Մասնավոր ներդրումների խթանման միջոցառումների կազմակերպում:  Առաջնահերթ միջոցառումներ.  Ներդրումային առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի մշակում  Ներդրումային հնարավորությունների ներկայացման միջոցառումների կազմակերպում | Տարածաշրջանային և/կամ ոլորտային ներդրումային առաջարկների վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերը հրապարակված են  Տեղացի արտագնա և այլ արտաքին ներդրողների իրազեկման նպատակային միջոցառումները իրագործված են | 4 համայնք | 4 համայնք |

**1.3 Խնդիրներ**

Անցած ժամանակահատվածի ցուցանիշների վերլուծությունը թույլ է տալիս որոշակի եզրակացություններ անել այն մասին, թե ինչ ծավալներով են ընդգրկվել շահառուները (գործող ՓՄՁ-ներ և սկսնակ գործարարներ) ծրագրով նախատեսված միջոցառումներում

**1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Այսպիսով, ՄԶԾ ՓՄՁ աջակցման ծրագիրը իրագործվում է մասնակիորեն: Աջակցման գործիքները պետք է ավելի նպատակային օգտագործվեն, հատկապես սկսնակ գործարարների և գյուղական համայնքների ավելի լայն ընդգրկման նպատակով:

ՓՄՁ աջակցման ծրագրի արդյունավետ շարունակությունը կարևոր նախադրյալ կհանդիսանա մարզում մասնավոր հատվածի զարգացման ռազմավարության մշակման համար: Այս առումով, ՓՄՁ ԶՄԽ-ն պետք է ավելի սերտորեն համագործակցի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի և մարզային մասնաճյուղի հետ` թիրախային ցուցանիշների պլանավորման և աջակցման միջոցառումների իրականացման գործընթացներում, այստեղ իրենց լուրջ համագործակցությամբ պետք է հանդես գան մարզում գործող բանկերի մասնաճյուղերը, որոնք պետք է փորձեն ակտիվացնել իրենց կողմից առաջարկվող վարկային ծրագրերը` սերտ համագործակցելով մասնավոր հատվածի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի հետ: 2016թ-ի համար ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից ներկայացվել է նոր աջակցման ծրագիր, որտեղ վարկային գումարները կտրամադրվեն մինչև 7 մլն դրամ 10 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով:

**2.1 Կրթություն**

**2.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

**ՄԶԾ գերակայությունները կրթության ոլորտում և 2015թ. ընթացքում ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները**

Ելնելով մարզում կրթության ոլորտի ներկա իրավիճակից` կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: Հատկապես ուշադրություն է դարձվելու միջնակարգ կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են դպրոցների ապակենտրոնացմանը և ժողովրդավարացմանը, կառավարման մեխանիզմների կատարելագործմանն ու թափանցիկության ապահովմանը, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին հասնելու համար ուսումնական գործընթացը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցմանը, ինչպես նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի ավարտական, բուհական ընդունելության նոր քննական համակարգի ամրապնդմանը: Իրականացվել են միջոցառումներ ուղղված հատուկ կրթական և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հանրակրթական համակարգում ինտեգրելուն:

2015թ. ընթացքում ՄԶԾ-ով շարունակվել են դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման, դպրոցների` որպես ինքնակառավարման մարմինների ուժեղացման, նախադպրոցական և մասնագիտական կրթության զարգացման, մարզում մարզամշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված ծրագիրը:

2015թ.-ի ընթացքում շարունակել մարզի զարգացման ծրագրերով նախատեսված կրթական թվով 15 հաստատությունների հիմնանորոգման աշխատանքները:

**2.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 5. Կրթության ոլորտի 2015թ. բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված տարեկան**  **4,2067մլն.դրամ** | **Փաստացի առաջին կիսամյակ**  **1,581 մլրդ դրամ** |
| **1.** | **Ընդամենը կրթության ոլորտ** | ***4,2067*** | **1,581 մլրդ դրամ** |

**Իրականացված միջոցառումները հետևյալն են.**

Կրթության որակ և համապատասխանություն՚ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են մարզի բոլոր ուսուցիչները: Աշխատանքները կազմակերպվել են մարզի 4 դպրոց կենտրոններում , /Դիլիջանի թիվ 1, Իջևանի թիվ 5, Բերդի թիվ 4 և Նոյեմբերյանի թիվ 1/ և կրթության ազգային ինստիտուտի Իջևանի մասնաճյուղում:

Ելնելով մարզի կրթության ներկա իրավիճակից մարզի համար կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է մարզի զարգացման գերակա նպատակ: Քայլեր են կատարվում կառավարման մեխանիզմները կատարելագործելու և թափանցիկությունը ապահովելու ուղղությամբ:

ՈՒուսումնական գործընթացը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցնելու ուղղությամբ կատարված քայլերից կարևոր էր նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունների ներդրումը:

Կարևոր է դպրոցներում հեռահաղորդակցման կենտրոնների ստեղծումը: Ակնկալվում է դպրոցը վերափոխել ինտերնետային կապով ապահովված համակարգչային, հեռահաղորդակցման, կրթական համայնքային կենտրոնի: Բարեփոխումների կարևոր օղակներից է ավագ դպրոցների համակարգի ստեղծումը: Նպատակը միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կրթության որակի ապահովումն է:

Ծրագիրը կարևոր է, քանի որ ավագ դպրոցը հանդիսանում է ՙնախամասնագիտական՚ կրթություն ապահովող հիմնական օղակը, որի գործունեությունից մեծապես կախված է սովորողների ճիշտ կողմնորոշումը և հետագա ուսումնառության հաջողությունը:

Մարզի 10 համայնքներում իրականացվում է ՙԱռողջ ապրելակերպ-2՚ ծրագիրը, համայնքապետարանների աջակցությամբ ստեղծվել են գրասենյակներ, որտեղ ուսումնասիրվում, գնահատվում են նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների իրական կարիքները և ցուցաբերվում է համապատասխան աջակցություն:

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող մարզի բոլոր դպրոցների երեխաները հաշվառված են նաև մարզպետարանի աշխատակազմի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնում, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունում: Անչափահասների հետ տարվող աշխատանքներում համագործակցում ենք նաև ոստիկանության անչափահասների գործերով խմբի տեսուչների հետ` հաշվառելով դպրոցից դուրս մնացած երեխաներին:

Զգալի աշխատանք է կատարվել ՙԵրեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունում երեխաների տեղավորման կարգը հաստատելու մասին՚ ՀՀ կառավարության 2006թ. նոյեմբերի 9-ի թիվ 1735 որոշմամբ, հայտնաբերվել և գիշերօթիկ հաստատություններ են տեղափոխվել խնամքի կարիք ունեցող երեխաներ: Աշխատանքներ են տարվել նաև դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների հայտնաբերման, հաշվառման և նրանց վիճակի բարելավման ուղղությամբ: Հսկողություն է իրականացվում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մանկական հաստատություններում տեղավորման և նրանց հետագա խնամքի նկատմամբ:

Մարզում գործում է 48 մանկապարտեզ` 3277 երեխաներով:

1-12-րդ դասարանների աշակերտներին դասագրքերով ապահովում: Հանրակրթական բոլոր դպրոցների 1-12-րդ դասարանների աշակերտների շուրջ 100%-ը ապահովված է դասագրքերով:

Որպես կրթության ոլորտի ցուցանիշ կարևոր է առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները,շատերը արժանացել են պատվոգրերի ,ստացել մրցանակներ: Կազմակերպվել է <Կենգուրու> մրցույթը, ինչպես նաև <<Ամենախելացին>> հեռուստախաղը, որի երկրորդ եթերաշրջանի հաղթող է ճանաչվել Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերտը:

Հանրապետական փուլում տարվա լավագույն ուսուցիչ է ճանաչվել Արծվաբերդի միջն. Դպրոցի զինղեկը, իսկ տարվա լավագույն տնօրեն է ճանաչվել Բերդի թ3 հ/դ տնօրենը:

Կազմակերպվել է շարադրությունների մրցույթ,մասնավորապես եղեռնի 100-ամյա տարելիցին նվիրված << Հիշում եմ և պահանջում>> խորսգրով, ռազմագիտության օլիմպիադա,առարկայական օլիմպիադաների տարածքային և մարզային փուլերը:

Մարզում մշակութային և մարզական միջոցառումների անցկացում: Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզում իրականացվել են շուրջ 235 մշակութային և մարզական միջոցառումներ:

**Աղյուսակ 6. Կրթության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանումը** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| **Ոլորտային նպատակ`**  Բարձրացնել կրթական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը Տավուշի մարզում | 1. Համախառն ընդգրկվածությունը հիմնական դպրոցում-% 2. Աշակերտ-ուսուցչական դրույք հարաբերակցությունը հանրակրթության բնագավառում 3. Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների թիվը 4. 3-6տարեկան երեխաների նախադպրթցական հաստատություններում ընդգրկվածության տեսակարար կշիռը այդ տարիքի երեխաների ընդհանուր թվում-% 5. Հանրակրթական   ծառայությունների որակից աշակերտների և ծնողների բավարարվածության աստիճան-%  6. ԲՈՒՀ ընդունված դպրոցի շրջանավարտների տեսակարար կշիռը տվյալ տարվա շրջանավարտների տեսակարար կշռի մեջ% | 99.5%  12:1  68%  55%  23%  75% | 99.5%  12:1  68%  55%  23%  75% |
| **1. Դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում** | | | |
| 1.1 Դպրոցական շենքերի վերանորոգում | Վերանորոգված դպրոցների թիվը | 12 | 12 |
| 1.2 Դպրոցների մարզադահլիճների և խաղահրապարակների վերանորոգում, մարզագույքով և տեխնիկական պարագաներով հագեցում | Բարեկարգված մարզադահիլճներ և խաղահրապարակներ ունեցող դպրոցների տեսակարար կշիռը,- 72% |  | 72% |
| 1.3 Ջեռուցման լոկալ համակարգի ներդրում | Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցների  տեսակարար կշիռ -%  Ջեռուցման լոկալ համակարգ ունեցող դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը- | 68%  11130 | 68%  11130 |
| 1.4 Դպրոցական գույքի տրամադրում (ներառյալ 12-ամյա կրթությանը համապատասխան) | Նորացված գույք ունեցող դպրոցների թիվը | 77 | 77 |
| 1.5Լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի, դիդակտիկ պարագաների ձեռքբերում, գրադարանային ֆոնդի համալրում և թարմացում | Համալրված և արդիականացված լաբորատորիաներ ունեցող դպրոցների թիվ  Թարմացված գրադարաններ ունեցող դպրոցների թիվ | 25  30 | 25  30 |
|  |  |  |  |
| 1.6 Համակարգչային դասասենյակների ստեղծում, համալրում և ինտերնետ կապով ապահովում | Համակարգչային դասասենյակներ ունեցող դպրոցների թիվը -  Հանրակրթական դպրոցներում համակարգիչների թիվը` 1000 աշակերտի հաշվով -  Ինտերնետային կապով ապահովված դպրոցների թիվը- | 77  25  75 | 77  25  75 |
| 1.7 Դպրոցական արհեստանոցների վերազինում(հաստոցներ, գործիքներ և նյութեր) | Արհեստանոց ունեցող դպրոցների թիվ | 71 | 71 |
| 1.8 Դպրոցական բուֆետ-ճաշարանների ստեղծում և համապատասխան գույքով ապահովում | Նոր բուֆետ-ճաշարաններ ունեցող դպրոցների թիվը | 43 | 43 |
| 2. Ուսուցչական անձնակազմի որակավորման բարձրացում | | | |
| 2.1Ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների պարբերաբար կազմակերպում, կրթության օրենսդրության մասին իրազեկում | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած ուսուցիչների թիվը- | 350 | 350 |
| 2.2 Ուսուցիչների համար համակարգչային դասընթացի կազմակերպում` դասապրոցեսում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով | Համակարգչին տիրապետող ուսուցիչների թիվ - | 1700 | 00 |
| 2.3 Դասավանդման համագործակցային և մանկավարժական նոր մեթոդների ուսուցում | Վերապատրաստված ուսուցիչներ թիվ | 350 | 350 |
| 2.4 Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման կազմակերպում | Ատեստավորված ուսուցիչների թիվը | 0 | 0 |
| 3.Դպրոցների ինքնակառավարման կարողությունների բարձրացում | | | |
| 3.1 Հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կառավարման հմտությունների զարգացում, այդ թվում արտաբյուջետային աղբյուրների ներգրավման կարողությունների: | Որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած ղեկավարների թիվը | 77 | 77 |
| 3.2 Դպրոցական խորհուրդների անդամների վերապատրաստում` խորհրդի աշխատանքների ակտիվացման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով | Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցած դպրոցական խորհրդի անդամների թիվը  Դպրոցում իրականացվող ոչ պետական ծրագրերի /նախաձեռնությունների թիվը | 385  9 | 385  9 |
| 3.3 Աշակերտական խորհուրդների ակտիվության բարձրացում` խորհրդի անդամների և դաստիարակության գծով տնօրենի տեղակալի, մանկապատանեկան կոլեկտիվի կազմակերպչի վերապատրասատման միջոցով |  |  |  |
| 4. Ներառական կրթության համակարգի զարգացում | | | |
| Հատուկ կրթության և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Կրթական հաստատություններում սովորող հատուկ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների/աշակերտների թիվը- | 343 | 343 |
| 5. Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների բարելավում և նյութատեխնիկական բազայի արդիականացում: | | | |
| 5.1 Մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների շենքերի կառուցում, վերանորոգում և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում | Վերանորոգված մարզական, մշակութային և արտադպրոցական հաստատությունների թիվը - | 7 | 7 |
| 5.2 Մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | Մարզային/համայնքային մարզամշակութային միջոցառումների թիվը  Թատերական ներկայացումների քանակ -  Թատերական միջոցառումների մասնակիցների քանակ - | 42  15  4000 | 42  15  4000 |
| 6. Նախադպրոցական կրթության համակարգի զարգացում` հատկապես գյուղական համայնքներում | | | |
| 6.1 Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում | Վերանորոգված մանկապարտեզների թիվը | 10 | 10  - |
| 6.2 Նախադպրոցական հասատությունների նյութատեխնիկական բազայի թարմացում և կրթական միջավայրի բարելավում | Թարմացված ուսումնական և նյութատեխնիակական բազա ունեցող մանկապարտեզների թիվ | 12 | 12 |
| 6.3 Նախադպրոցական  հաստատությունների կադրերի շարունակական վերապատրաստում | Վերապատրաստված  դաստիարակների թիվ | 20 | 20 |

**2.1.3 Խնդիրներ**

1.Հատկացվող ֆինանսական միջոցների սղություն:

2. Գույքի և տեխնիկական միջոցների վերազինման անհրաժեշտություն :

3. Խորհուրդների վերապատրաստման անհրաժեշտություն

**2.1.4 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

2015թ ընթացքում. ՏԱՊ–ով իրականացված միջոցառումները թեև քիչ են, սակայն նշանակալի է կրթության ոլորտում առկա խնդիրների հաղթահարման գործընթացը: Նպատակահարմար է աշխատանքները կազմակերպել հաստատված աշխատանքային ծրագրերին համաձայն, չխախտել ժամանակացույցը, մասնավորապես` դպրոցական շենքերի հիմնանորոգման գործում:

Ոլորտի զարգացման հետագա գործընթացը արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ է շահագրգիռ բոլոր օղակների` պետական, միջազգային, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ համագործակցություն:

**2.2 Առողջապահություն**

**2.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության ու որակի բարձրացումը մարզում սահմանվել է որպես ՄԶԾ-ի ոլորտային գերակա նպատակ:

ՄԶԾ-ում արտացոլված առողջապահության ոլորտի գերակայությունները ներառում են` հեռավոր գյուղական համայնքներում առողջության պահպանման առաջնային ծառայությունների բարելավում և մատչելիության բարձրացում, նեղ մասնագիտացում ունեցող բժշկական անձնակազմի և ղեկավար բուժանձնակազմի վերապատրաստում, կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաների տիրապետում, վճարովի ծառայությունների հստակեցում, մուտքերի ավելացում, ինչպես նաև տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման, վաղ ախտորոշման և լիարժեք բուժման ազգային ռազմավարության մասին հանրային իրազեկության բարձրացում, բուժհաստատությունների շենքային պայմանների և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում: Այս միջոցառումներից շատերի իրականացումը շարունակական բնույթ ունի, բայց հիմնականում կախված է դոնոր կազմակերպությունների միջոցների և Կառավարության շարունակական օժանդակության առկայությունից:

**2.2.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 7. Առողջապահության ոլորտի 2015 թ. բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված 2015թ**  **45,0մլն.դրամ** | **Փաստացի առաջին կիսամյակ**  **մլն.դրամ** |
| 1. | Իջևանի ակնաբուժական կենտրոնի հիմնում | **30,0** | 30,0 |
| 2 | Հաղթանակի ԲՄԿ-ի վերանորոգում | **15,0** | - |
| 3 | Բերդի տարածաշրջանում ՀՕՖ-ի առողջապահական ծրագրեր | **-** | 19,0 |
| Ընդամենը | | **45,0** | 49,0 |
|  |  |  |  |

Իրականացված միջոցառումները հետևյալն են

1.Ընտանեկան բժիշկի վերապատրաստում: Առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունները բարելավվել են Գլոբալ հիմնադրամի կողմից կազմակերպված տուբերկուլոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ դասընթացներում 25 ընտանեկան բժիշկ :

2. Գյուղական համայնքների բուժսպասարկման մատչելիության բարձրացում:

Գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներում հիմնականում աշխատում են ընտանեկան բժիշկներ ինչը հնարավորություն է տալիս տեղում իրականացնել որակյալ բժշկական օգնություն: 2015թվ.-ին հիմնովին նորոգվել և վերազինվել են Բագրատաշենի, Բերդավանի և Նավուրի ամբուլատորիաները: 2015թ. ավարտվել է նաև Բերդի բ/կ-ի վերանորոգման և վերազինման աշխատանքները:

4. Պատվաստումների իրականացում:

Երեխաների և մեծահասակ բնակչության պատվաստումները իրականացվում են Ազգային օրացույցի համապատասխան: Ընդգրկվածությունը կազմում 96% : 2015թ. առաջին կիսամյակում իմունիզացիայի ծրագիրը համալրվել է նաև ռոտավիրուսային պատվաստանյութի կատարման վերաբերյալ իջեցվել են համապատասխան հրահանգներ: 2013թ.դեկտեմբերին մարզի առաջնային օղակի բուժ անձնակազմը անցել է պնևմոկոկկային ինֆեկցիայի վերաբերյալ վերապատրաստումների շարք և 2015թ-ին կիրականացվեն համապատասխան պատվաստումները:

Պրոֆիլակտիկ պատվաստումները ընթանում են ծրագրով նախատեսված պլանավորմամբ ընդգրկվածությունը կազմում է շուրջ 98 տոկոս:

Սահմանված կարգով և կազմակերպված ձևով պատվաստվում են նաև մարզի զորակոչիկները:

**Աղյուսակ 8. Առողջապահության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**. Մարզում առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարելավում, ինչը կնպաստի բուժօգնության որակի բարելավմանը, մայրական և մանկական հիվանդացությունների և մահացության նվազմանը, ծնելիության և բնակչության բնական աճի բարձրացմանը: | | | | |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
|  | Բարելավվել առողջության պահպանման առաջնային բուժօգնության ծառայությունները | 1. Մինչև 1 տարեկան երեխաների  մահացություն, 1000  կենդանածինների հաշվով - 1.3%  2. Մինչև 5 տարեկան երեխաների  մահացություն, 1000  կենդանածինների հաշվով - 0.3%  3. Մայրական մահացություն  100000 կենդանածինների հաշվով- 0%  4. Հաճախումների քանակն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներում, հազ. մարդ  5. Հաճախումների քանակն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներում մեկ բնակչի հաշվով- տարեկան  6. Որակյալ բժշկական  միջամտությամբ ընթացած ծնունդները,  7. Բնակչության հիվանդացությունը  սեռական ճանապարհով  փոխանցվող հիվանդություններով,  դեպքերի թիվը 10000 բնակչի  հաշվով -  8. ՄԻԱՎ տարածվածության  աստիճանը, վարակակիրների թիվը՝  10000 բնակչի հաշվով -  9. Բնակչության հիվանդացությունը  ակտիվ տուբերկուլյոզով՝ դեպքերի  թիվը 10000 բնակչի հաշվով – | 2  1  0.3%  0  95%  5  99%  2-4%  0  1 | 1  1  0.3%  0  96%  5  99%  2-4%  0  1 |
| **2.Բուժսպասարկման ենթակառուցվածքի (առաջնային և երկրորդային) և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչը կնպաստի ծառայությունների արդյունավետության և որակի բարձրացմանը:** | | | | |
| **2.** | 2,1Բժշկական հաստատությունների (հատկապես գյուղական) շենքային պայմանների բարելավում  2,2Պոլիկլինիկաների հագեցում ախտորոշիչ սարքավորումներով  2.3 Գյուղական համայնքների (հատկապես` հեռավոր և սահմանամերձ) ամբուլատորիաների, բուժկետերի առաջին օգնության պարագաներով ապահովում  2.4Հիվանդանոցների հիմնանորոգում և ժամանակակից սարքավորումներով ապահովում | Վերանորոգված բուժհիմնարկների տեսակարար կշիռը  Ախտորոշիչ սարքավորումներով  ապահովված հիմնարկների (պոլիկլինիկական-ամբուլատոր, հիվանդանոցային) տեսակար կշիռը  Առաջին օգնության պարագաներով ապահովված պոլիկլինիկական-ամբուլատոր հիմնարկների տեսակարար կշիռը,  Հիմնանորոգված հիվանդանոցների թիվ 3  ,  Երևան ուղեգրված հիվանդների տեսկարար կշիռը բուժօգնություն ստացածների ընդհանուր թվում, | 90%  82%  1  30% | 90%  82%  75%  3  30% |
| **3. Բուժհաստատությունների կառավարման բարելավում, կառավարման արդյունավետության բարձրացում:** | | | | |
|  | 3.1Բուժհաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ուսուցում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և այլընտրանքային/արտաբյուջետային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավվման հմտությունների վերաբերյալ  3.2 Առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման ծրագրի շարունակում: Հիվանդանոցային համակարգի օպտիմալացման արդյունքում համակարգի ներքին աուդիտի կազմակերպում`նյութատեխնիկական բազայի ուսումնասիրման և գույքագրման նպատակով: | Վերապատրաստումների մասնակցած ղեկավար անձնակազմի տեսակարար կշիռը,  Բուժհաստատության կողմից մատուցվող մասնավոր ծառայություններից գոյացող միջոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուր բյուջեում  Վերամիավորված բաժանմունքների թիվ | 60%  40% | 40%  40%  12 |
| **4. Տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պայքարի ուժեղացում, ինչը կնպաստի սեռավարակակիրների թվի կրճատմանը և մահացության դեպքերի նվազմանը** | | | | |
|  | .4.1 Անվտանգ սեռական  վարքագծի  վերաբերյալ դպրոցներում  դասընթացների կազմակերպում  4.2 ԶԼՄ-ների միջոցով  տարափոխիկ հիվանդությունների (հատկապես պալարախտի), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ բնակչության լայն շերտերի իրազեկում | Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով վարակված հիվանդների թիվը 100000բնակչի հաշվով  Դասընթացներին ներգրավված դպրոցների տեսակարար կշիռը,  ՄԻԱՎ-ի վարակակիրների թիվը` 100000 բնակչի հաշվով 1  ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը հղի կանանց  շրջանում  Տարափոխիկ հիվանդությունների և  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ  իրազեկված բնակչության տեսակար կշիռը % | 0  0 | 60 բն.  60%  0  0  80% |

**2.2.3 Խնդիրներ**

**Հրատապ խնդիր է Բերդի բժշկական կենտրոնի անեսթեզիոլոգի հարցը , մյուս բժշկական կենտրոններում բժիշկ մասնագետները կենսաթոշակային տարիքի են և կա խնդիր երիտասարդ կադրերի: Խնդրի կարգավորման նպատակով համապատասխան գրությամբ հայտ է ներկայացվել ՀՀ առողջապահության նախարարություն:**

**2. 3 Սոցիալական պաշտպանություն**

**2. 3. 1 Քաղակականության վերլուծություն**

**ՄԶԾ գերակայությունները սոցիալական պաշտպանության ոլորտում և 2015թ.**

**ՏԱՊ –ով նախատեսված միջոցառումները**

-ՄԶԾ առաջարկվում է ընդլայնել բնակչության խոցելի խմբերին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները, իրականացնել սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստում, բարձրացնել հանրային իրազեկման մակարդակը սոցիալական ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, կարողությունների զարգացում, բարելավել սոցիալական ծառայությունների կառավարումը, նյութատեխնիկական բազան և այլն:

Սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է ընդլայնել սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված աջակցության ծրագրերը, մասնավորապես բարելավել երեխաների և ծերերի, հաշմանդամների և գործազուրկների պաշտպանվածությունը: Այս ոլորտում անհրաժեշտ է նաև սոցիալական ծառայություններ մատուցողների շարունակական աջակցության ցուցաբերումը:

ՄԶԾ կան առաջնահերթ միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են մասնակիորեն կամ չեն իրականացվել, դրանք են` հաշմանդամներին հասարակության մեջ ինտեգրման ծրագրերի իրականացումը, խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրումը, ընտանեկան կենտրոնների ստեղծումը, ծերերի և հաշմանդամների խնամքի կազմակերպում, ինչպես նաև խնամողների վերապատրաստում, սոցիալական և այլ իրավունքների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում և այլն:

Նշված միջոցառումների իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր հանրության աջակցությունը:

**2. 3. 2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 9 . Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 2015թ. բյուջե**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված**  **/մլն.դրամ/** | **Փաստացի առ.01,01,2016թ**  **/մլն.դրամ/** |
| **1.** | Պետական նպաստներ /այդ թվում, ընտանեկան նպաստ, հրատապ դրամական օգնություն, երեխայի ծննդյան նպաստ և այլն/ | **1900,0** | **1900,0** |
| **2** | <<Այլ նպաստներ բյուջեից>> հոդվածով օգնություն սոցիալապես անապահով խավին | **20,0** | **20,0** |
| **3** | Այլ սոցիալական ծրագրերի իրականացում /պետական միջոցներով, Զբաղվածության սեզոնային և վարձատրով ծրագրեր/ | **0** | **76,0+????** |
| **3** | Այլ սոցիալական ծրագրերի իրականացում /ոչ պետական | **25,0** | **30,0** |
|  | **Ընդամենը** | **1945,0** |  |

**1.** Սոցիալական ծառայությունների և ծրագրերի վերաբերյալ հասարակության

իրազեկում: Սոցիալական աջակցության բնագավառում ընթացող ծրագրերի և դրանցում ընդգրկվելու չափանիշների վերաբերյալ տարվա ընթացքում հեռարձակվել է 1 հեռուստահաղորդում, և տպագրվել երեք հոդված ՙՏավուշ՚ մարզային թերթում, իրականացված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ ինֆորմացիան տեղադրվել են մարզի ինտերնետային կայքում: Հաղորդումները և հոդվածները նվիրված են եղել պետական նպաստներին, ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների փորձնական ծրագրին, նպաստառու ընտանիքներին և նորածիններին տամադրվող օգնություններին:

Միջազգային, ոչ պետական (այդ թվում հասարակական) կազմակերպությունների աջակցությամբ մարզում սոցիալական ապահովության բնագավառում իրականացվել մոտ 25 ծրագրեր (նաև մարդասիրական օգնություն է տրամադրվել), որտեղ ներգրավված են եղել մոտ 7000 շահառուներ՝ մարզի համայնքներում բնակվող խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներ:

Որպես ձեռքբերում կարելի է նշել, որ ՀՀ Կառավարության ուշադրության կենտրոնում են մինչև 2 տարեկան երեխաների խնամքը , ծննդյան միանվագ, հուղակավորության, 1-ին դասարան հաճախող /ընդունվող/ երեխա ունեցող և բազմանդամ ընտանիքներին տրամադրվող դրամական օգնությունները:

Ստորև ներկայացվում է իրականացված միջոցառումների առաջընթացը արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների նկատմամբ:

**Աղյուսակ 10. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում, 2015թ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանումը** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| Ոլորտային նպատակ`  Բարձրացնել սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունը և որակը մարզում | 1. Սոցիալական ծառայությունների հասցեականությունից սոցիալապես խոցելի բնակչության բավարարվածության աստիճան,  2. Աշխատանքի տեղավորված գործազուրկների տեսակարար կշիռը,%  3. Ոչ նյութական աջակցություն ստացած հաշմանդամների, ծերերի տեսակարար կշիռը,  4. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների տեսակարար կշիռը, | 45%  9%  30%  15% | 45%  9%  60%  15% |
| **1. Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների նյութատեխնիկական պայմանների բարելավում` համակրգի գործունեություն արդյունավետության և որակի բարձրացման նպատակով** | | | |
| 1.1 Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կառույցների /պետական և ոչ պետական /համակարգչային գույքով,տեխնիկայով հագեցում և ինտերնետ կապով ապահովում | Սոցիալական ծառայություններում նոր համակարգիչների տեսակարար կշիռը,  Կայուն ինտերնետ կապ ունեցող սոցիալական ծառայությունների թիվը, | 60%  100% | 60%  100% |
| **2. Երեխաների խնամքի կենտրոնների ստեղծում` ապահովելով սոցիալ-հոգեբանական ,մանկավարժական և իրավաբանական ծառայություններ կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երաեխաներին և նրանց ընտանիքներին** | | | |
| 2.1Դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում  2.2 Ժամանակավոր խնամքի կարիք ունեցող երեխաների/այդ թվսւմ նաև հաշմանդամ/ ցերեկային կենտրոնների ստեղծում | Մարզում դժվարին իրավիճակում հայտված երեխաների թիվ  Խնամքի և սոցիալ  հոգեբանական  վերականգնողական  աջակցության  ծառայություններից օգտված  երեխաների թիվ | 2051  1080 | 2051  1080 |
| **3. Բնակչության սոցիալական ծառայությունների ընդլայնում, որը կնպաստի խոցելի խմբերի համար մատուցվող ծառայությունների բազմազանությանը** | | | |
| 3.1 Հաշմանդամներին  /հատկապես հաշմանդամ երեխաներին և նրանց ծնողներին/ վերակնգնողական և տեխնիկական այլ միջոցներով ապահովում | Վերականգնողական և տեխնիկական անհրաժեշտ այլ միջոցներ ստացած հաշմանդամների թիվը | 25 | 30 |
| 3.2Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացում | Հաշվառված խնամատար ընտանիքների թիվ  Խնամատար ընտանիքներ տեղավորված ծնողազուրկ երեխաների թիվը | 1  1 | 1  1 |
| 3.3Գործազուրկների համար  մասնագիտական վերապատրաստման միջոցառումների կազմակերպում | Մասնագիտական ուսուցումն ավարտածների թվաքանակը` նրանցից աշխատանքի տեղավորվածներ` 55 | ? | ? |
| **4.Սոցիալական սպասարկաման համակարգի կառավարմնան բարելավում,ինչի արդյունքում խոցելի բնակչության սոցիալական սպասարկաման գործում կավելանան համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը** | | | |
| 4.1ՀԿ-ների,ՏԻՄ-եր,ՍԾՏԳ-երի միջև տեղեկատվության փոխանակման,մարզի մակարդակով իրկանացվող սոցիալական ծրագրերի համակարգման մեխանիզմների մշակում և ներդրում | ՀԿ-ների և ՏԻՄ-երի համատեղ սոցիալական ծրագրերի թիվը | 15 | 15 |
| 4.2 Պետական և ոչ պետական կառույցների համատեղ ջանքերով խոցելի խմբերի կարիքների գնահատման միջոցառումների կանոնավոր իրագործում |  | 1 | 1 |
| 4.3Մարզային երիտասադական կենտրոնի զարգացում, երիտասարդների շրջանում կամավորական շարժման խթանում | Սոցիալական աջակցության ծրագրերում ընդգրկված կամավորների թիվը | 52 | 52 |
| **5.Մարզում սոցիալական ծրագրերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկման բարձրացում,ինչը կնպաստի մարզում սոցիալական ծառայությունների գործունեության հրապարակայնության, նրանց հաշվետվողականության աճին և հետևաբար նաև նրանց աշխատանքի նպատակայնության բարձրացմանը** | | | |
| 5.1Մարզում սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական,հասարակական, միջազգային/ և նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրատարակում և տարածում բնակչության լայն շերտերում | Հրապարակային ներկայացումների թիվը  Սոցիալական ծրագրերի և ծառայություն մատուցողների մասին իրազեկված խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռ`  Հասարակական կարծիքի հարցումների ժամանակ սոցիալական ծառայությունների նպատակայնությունից և հասցեականությունից բավարարված հարցվողների տեսակարար կշիռը հարցվողների ընդհանուր թվում | 7  60%  10% | 10  60%  10% |
| **6. Սոցիալական ծառայությունների բնագավառի մասնագետների շարունակական վերապատրաստում** | | | |
| 6.2Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների /պետական և ոչ պետական/ կադրերի վերապատրաստում կարիքների գնհատման հմտությունների զարգացման վերաբերյալ | Կարիքի գնահատման դասընթացներին մասնակցածների թիվը /մարզպետարան և ՍԾՏԳ-ներ,ՏՒՄ,ՀԿ-ներ/ | ? | ? |

**2.3.3 Խնդիրներ**

Մարզի ՀԿ – ների, ՏԻՄ –ի և սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների համագործակցությունը կարևոր է: Ստեղծվել է ակտիվ ՀԿ-ների մարզային խորհուրդ: Վերջինիս հետ աշխատանքներ են տարվում սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար:

**2.3.4 Քաղած դասեր և հետագա քայլեր**

Անհրաժեշտ է առաջացած հրատապ խնդիրները ժամանակին ներկայացնել ՀՀ Կառավարություն և միջազգային կազմակերպություններ, որպեսզի հնարավորության դեպքում դրանց լուծման նպատակով գումարներ հատկացվեն:

**III .ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

**3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՄԶԾ գերակայությունները գյուղատնտեսության ոլորտում և 2015թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները

2015թ. մարզում բերքի տակ կատարված ցանքատարածությունը կազմել է 16418հա,որը նախորդ տարվանից ավել է 936 հա-ով:

Կատարվել է 6991 հա աշնանացան, նախորդ տարվա 6822 հա-ի դիմաց/+169հա/:

**2013-2014ԹԹ. ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Բացառությամբ պտղի և կարտոֆիլի, մնացած մշակաբույսերի գծով 2014թ. նախորդ տարվա համեմատությամբ արձանագրվել է համախառն բերքի աճ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Ցուցանիշի անվանումը | 2013թ. /տոննա/ | 2014թ.  /տոննա/ | +/-  /տոննա/ | % |
| 1 | Արտադրվել է հացահատիկ և հատիկաընդեղեն | 35423 | 35492.3 | +69.3 | 100.2 |
| 2 | Կարտոֆիլ | 25065 | 23658 | -1407 | 94.4 |
| 3 | Բանջարեղեն | 10822 | 12008 | +1127 | 111 |
| 4 | Բոստան | 2500 | 2700 | +200 | 108 |
| 5 | Պտուղ, հատապտուղ և վայրաճ պտուղ | 16877 | 10237 | -6640 | 61 |
| 6 | Խաղող | 14259 | 14580 | +321 | 102.2 |
| 7 | Խոտ | 65244 | 65550 | +316 | 100.5 |
| 10 | Կատարվել է աշնանացան,հա | 6822 | 7057 | ++235 | 103.4 |

<Հայաստանի Հանրապետությունում 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում 2014թ. մարզի Արծվաբերդ /20 հա/ և Բերդ /7 հա/ համայնքներում հիմնվել են սերմնաբուծական տնտեսություններ:

2 շահառուի տրամադրվել է 8.1 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու՝ 2015թ. բերքահավաքից հետո 16.2 տոննա 1-ին վերարտադրության սերմացու հետ վերադարձնելու պայմանով:

«Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրու­թյան զարգացման ծրագրի շրջանակներում համայնքների 275 շահառուների կողմից վճարվել և ձեռք է բերվել 17.5 տոննա գարնանացան գարու, 2.8 տոննա առվույտի սերմացուներ,որոնցով կատարվել է համապատասխանաբար 87.5 հա և 112 հա ցանք:

<<Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի>> միջոցներով գարնանը Բերդ, Վ. Կ. Աղբյուր, Նորաշեն և Մովսես համայնքներում իրականացվել է 30 հա գարնանացան գարու ցանք /տրամադրվել է սերմացու, վառելիք, ազոտական պարարտանյութ/:

ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2014 թվականի N 911-Ն որոշմամբ 2014թ. աշնանացանի համար մարզին տրամադրվել է 457 տոննա սերմացու՝ 2015թ. աշնանը 73.12 մլն դրամ հավաքագրելու պայմանով: Սերմացուն հատկացվել է 40 համայնքների:

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից սահմանամերձ Չինարի համայնքին տրամադրվել է 2 տոննա աշնանացան ցորենի էլիտային վերարտադրության սերմացու:

<<Հայաստան.>> համահայկական հիմնադրամի կողմից Բարեկամավան համայնքին տրամադրվել է 19 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու:

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից ,,ՀՀ հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական պարարտանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրով,, Տավուշի մարզին 2015թ. հատկացվել է 400 տոննա ազոտական / 1 պարկի գինը 6000 դրամ/, 5 տոննա կալիումական և 10 տոննա ֆոսֆորականորն պարարտանյութեր/ 1 պարկի գինը 7000 դրամ/: Հուլիսի 1-ի դրությամբ ազոտական պարարտանյութի համար հավաքագրվել է 40մլն.972 հազար դրամ /341.44տոննա/, ներկրվել է համայնքներ 383.2 տոննա:

Հավաքագրվել և ներկրվել է համայնքներ 2.6 տոննա/ 364 հազար դրամ/ ֆոսֆորական և 4.0 տոննա / 560 հազար դրամ կալիումական պարարտանյութեր, 81105 լիտր /27 մլն.735 հազար դրամ/ դիզելային վառելիք:

Մարզի տարածքում <<Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ԾՎԿ**>>** շրջանակներում/Հայկական միրգ/ նախատեսվում է 2012-2014թթ. հիմնել 50 հա պտղատու այգի /դեղձ, ընկույզ, նուռ, պիստակ, նեկտարիտին/:

2013 թ.գարնանը Արճիսում հիմնվել են 4.5 հա դեղձի և նեկտարիտինի ,իսկ 2014թ.գարնանը Պտղավանում՝ 3.8 հա ընկույզի այգիներ:

2015թ.գարնանը Պտղավանում հիմնվել է 8 հա կեռասի,Դեբեդավանում 1.9 հա դեղձի և 4.1 հա սալորի այգիներ:

Մարզի վերամշակող կազմակերպությունների կողմից 2014թ.մթերվել է 349 տոննա պտուղ, հատապտուղ և բանջարեղեն, այդ թվում.

Իջևանի գինու գործարան -230 տոննա

<<Էկոգարդեն>> -110.0 տոննա

Այրումի <<Միրգ>> ՍՊԸ – 9.0 տոննա

Մթերվել է 7525 տոննա խաղող՝ 1կգ-ը 140 դրամով նախորդ տարվա 135 դրամի դիմաց.

<<Երևանի կոնյակի գործարան>> ՓԲԸ Բերդի մասնաճյուղ – 4071 տոննա

<<Երևանի շամպայն գինիների գործարան>>ԲԲԸ Դեբեդավանի գինու գործարան-1181 տոննա

Տավուշի գինու գործարան – 295 տոննա

<<Իջևանի գինու գործարան>> ԲԲԸ – 1376 տոննա

Բերդավանի գինու գործարան>> ԲԲԸ /մթերումը կատարվել է <<Իջևանի գինու գործարան>> ԲԲԸ-ի կողմից/ - 452 տոննա

<<Էկոգարդեն>> ՍՊԸ – 150 տոննա:

2013թ.ՕՔՍՎԱՄ Հայաստանի կողմից Տավուշի մարզում իրականացված <<Կայուն կենսապահովման >> ծրագրի շրջանակներում Սևքար համայնքում ստեղծվել է սառնարանային տնտեսություն թարմ մրգի և բանջարեղենի պահպանման համար/250խմ/ և ջերմոցային համայնքային տնտեսություն՝սոցիալական ձեռնարկություն/400քմ/,իսկ փոքր համայնքային վերամշակող գործարանի հիմնման աշխատանքներն ավարտական փուլում են:

<<Հայաստան>> Համահայկական Հիմնադրամի միջոցներով թվով 33 ջերմոցներ են կառուցվում մարզի Այգեհովիտ, Վազաշեն, Դիտավան, Խաչարձան,Կիրանց և Բաղանիս համայնքներում:

<<Հայաստան>> Համահայկական Հիմնադրամի Գյուղերի զարգացման ծրագրի հենքի վրա <<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի և Ֆրանսիայի Օ-դը-Սեն նահանգի Գլխավոր խորհրդի նախաձեռնությամբ 2011թ.հուլիսին ստեղծվեց <<ՀիմնաՏավուշ>> զարգացման հիմնադրամը:

<<Հայաստան>> համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի շրջանակներում 2010թ. մարզ են ներկրվել շվեյցարական 50 գլուխ <<Ֆլեգվի>> ցեղի կաթնամսատու տեսակի երինջներ, որոնք 2011թ. գարնանը տրամադրվել են 11 համայնքի 50 գյուղացիական տնտեսությունների: Որպես տոհմային կորիզ 2011թ. ներկրվեց ևս 80 գլուխ դանիական ՙՙՋերսեյ՚՚ ցեղի 4-5 ամսական հղի երինջներ,որոնք խմբակային կարգով պահվում են Լուսաձոր համայնքի տարածքում կառուցված 150 գլխի անասնապահական համալիրում: 15-ական գլուխ էգ հորթեր որպես մայրացու կոոպերատիվ հիմունքներով տրամադրվել են Կիրանց և Նավուր համայնքներին,որոնց համար կառուցվել են ֆերմաներ: 2014թ. նմանատիպ մինի ֆերմաներ սկսվեցին կառուցվել նաև Բարեկամավան, Արծվաբերդ, Գանձաքար և Գոշ համայնքներում,որտեղ արդեն աշխատանքներն ավարտվել կամ ավարտական փուլում են:

Անասնապահական համալիրում ներառում է նաև կաթի վերամշակման և խտացված կերերի արտադրամասեր: 2013թ. սկսվել է պանրի արտադրությունը, որի արդյունքում Իջևան քաղաքում բացվել է ֆիրմային խանութ::

Համալիրին կից կառուցված ուսումնական կենտրոնում 2015թ. իրականացվել են տարբեր սեմինար դասընթացներ և քննարկումներ, վերապատրաստվել գյուղատնտեսության ոլորտի տարբեր ճյուղերի ներկայացուցիչներ:

<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում մարզում 2011թ.-ից իրականացվում է <<Արոտների կառավարման և անասնապահության զարգացման>> ծրագիրը, որում ընդգրկված Տավուշի մարզի Ն. Ծաղկավան, Կիրանց, Սարիգյուղ, Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, Ոսկեպար, Բաղանիս, Ջուջևան, Դովեղ, Ենոքավան համայնքներում ստեղծվել են արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներ: 2014թ. ծրագրում ընդգրկվել են նաև Գանձաքար, Իծաքար,Նավուր, Չինչին,Պառավաքար համայնքները, որտեղ ևս ստեղծվել են արոտօգտագործողների սպառողական կոոպերատիվներ :

Ն. Ծաղկավան, Կիրանց, Սարիգյուղ, Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, Ոսկեպար, Բաղանիս, Ջուջևան, Դովեղ համայնքների սարամասերում 2013թ. նոյեմբերի դրությամբ ավարտվել են անասունների խմելու ջրի ջրարբիացման և սարամասերը իրար կապող ճանապարհների ջրահեռացման շինարարական աշխատանքները, իսկ Ենոքավան, Գանձաքար, Իծաքար, Նավուր,Չինչին,Պառավաքար համայնքներում նշված աշխատանքները իրականացվում են 2015թ:

Համայնքներում հաշվառվել է 37064գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի,որից կով՝17504 գլուխ 16564 գլուխ խոզ,16910 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանի,211061 թև թռչուն,21757 հատ մեղվաընտանիք:

2015թ. պետ. պատվերով նախատեսված անասնաբուժական հակահամաճարակային միջոցառումները կատարվել են ըստ ժամանակացույցի, որի արդյունքում մարզում ստեղծվել է կայուն հակահամաճարակային ֆոն:

Նշված բնագավառում արդյունավետ համագործակցություն կա ինչպես ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ղեկավարության հետ, այնպես էլ <<Անասնաբուժասանիտարիայի, սննդամթերքի անվտանգության և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի ղեկավարության և մասնագետների հետ:

**ՈՌՈԳՈՒՄ**

Տավուշի մարզում ոռոգելի կադաստրային հողատարածքները կազմել են 20789 հա, որից Իջևան-5333հա, Նոյեմբերյան-10432հա, Բերդ-5024հա: Վերջին տարիներին ոռոգման համակարգերում իրականացված վերականգնողական աշխատանքների շնորհիվ այժմ հնարավոր է ոռոգել 8290 հա հողատարածք/ Իջևան-1390հա, Նոյեմբերյան-2900հա, Բերդ-2000հա/:

/Նշված ոռոգվող հողատարածքներում նշված չեն ՋՕԸ-երում չընդգրկված համայնքների հողատարածքները:/

Նախկին և այժմյան ոռոգելի հողատարածքների տարբերությունը արդյունք է հիմնականում հզոր ոռոգման համակարգերի սահմանամերձ լինելուն, որոնք այժմ ավերված են / Ջողազի, Սևքարի, Այգեհովիտ-Վազաշեն ջ/կ-երի համակարգեր-8000հա/:

2015թ. կոռոգվի 4750հա հողատարածք /Իջևան-670, Նոյեմբերյան-2616, Ուտիք-1464, որից 1895 հա մեխանիկական, 2855 հա ինքնահոս եղանակով/:

Նոյեմբերյանի տարածաշրջան

Ոռոգման ջրամատակարարումն իրականացվում է ՙՆոյեմբերյան՚ ՋՕԸ-ի կողմից, որում ընդգրկված են 17 համայնքներ, ջրօգտագործողների կադաստրային քանակը 5950 շահառու:

Ոռոգելի կադաստրային հողատարածքը – 10432 հա:

Այժմ հնարավոր է ոռոգել մոտ 4000 հա:

Նախկինում 2500 հա ոռոգվել է Ջողազի համակարգից:

2015թ. իրականացվել են 20.0 մլն դրամի գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ:

Եվրոպական զարգացման բանկի միջոցներով սկսվել է Բագրատաշենի ջրանցքի վերակառուցման աշխատանքները:

Բերդի տարածաշրջան

Ոռոգման ջրամատակարարումն իրականացվում է ՙՈւտիք՚ ՋՕԸ-ի կողմից, որում ընդգրկված են 13 համայնքներ, ջրօգտագործողների կադաստրային քանակը 5800 շահառու:

Ոռոգելի կադաստրային հողատարածքը – 5024 հա:

Այժմ հնարավոր է ոռոգել 2000 հա:

2015թ. իրականացվել են 7.6մլն դրամի գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ:

Իջևանի տարածաշրջան

Ոռոգման ջրամատակարարումն իրականացվում է ՙԻջևան՚ ՋՕԸ-ի կողմից, որում ընդգրկված են 15 համայնքներ, ջրօգտագործողների կադաստրային քանակը 5900 շահառու:

Ոռոգելի կադաստրային հողատարածքը – 5333 հա:

Այժմ հնարավոր է ոռոգել 1240 հա:

Նախկինում 4000 հա ոռոգվել է Ջողազի, Սևքարի, Այգեհովիտ-Վազաշեն ջ/կ-երի համակարգից, որն այժմ վերակառուցել անհնարին է սահմանին մոտ լինելու պատճառով:

2015թ. իրականացվել են 3.0 մլն դրամի գարնան նախապատրաստական աշխատանքներ:

**Ոռոգման համակարգերում 2015թ. իրականացվել և իրականցվում են հետևյալ աշխատանքները`**

ՙՙՀայաստան Համահայկական հիմնադրամ՚՚

ՙՙՍրանոցի՚՚ /Կիրանց համայնք/ ջրանցքի վերակառուցում, արժեքը՝ 169.8 մլն դրամ, 2015թ. կատարվել է մոտ 20.0 մլն դրամի աշխատանքներ:

**3.2. Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 11. Գյուղատնտեսության ոլորտի 2014թ. տարեկան բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պլանավորվածէ  մլն.դրամ/ | Փաստացի  /մլն.դրամ/ |
| 1. | Գյուղատնտեսության ոլորտ | 1556,0 | 1315.141 |
|  | Ընդամենը | 1556,0 | **725,0** |

Հարց է բարձրացվել ՀՀ կառավարության առջև մարզի համար 45 հատ հակակարկտային համակարգեր ձեռք բերելու նպատակով /այդ համայնքները ցանկություն են հայտնել 10 տոկոս ներդրում իրականացնելու համար, որոնց ցուցակը ներկայացվել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն:

Համայնքներում իրականացվել է գետերի և հեղեղատարների հունի մաքրման աշխատանքներ.

բ/ ուսուցողախորհրդատվական ծառայությունների մատուցում: Մարզում զգալիորեն բարելավվել է խորհրդատվական աշխատանքները: Տարբեր դոնորների ֆինանսական աջակցությամբ ուսուցումներ և խորհրդատվական աշխատանքներ են կազմակերպվել մարզպետարանի, ՓՄՁ-ԶԱԿ-ի,ՕՔՍՖԱՄԻ, ՀԿ-րի և տեղական այլ հասարակական կազմակերպությունների կողմից: Այդ աշխատանքները կլինեն շարունակական.

**Աղյուսակ 12. Գյուղատնտեսության ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշ | Թիրախ  /տարեկան պլան/ | Առաջընթաց  տարեկան արդյունքը |
| Ավելացնել գյուղատնտեսության համախառն արտադրությունը, նվազեցնել ազգաբնակչության աղքատությունը: | 1.Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը,  2. Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը տեսակարար կշիռը հանրապետության ծավալում, | 42,5  4.9% 5.2 % |  |
| Արդյունք 1.  Մարզի հողային և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում: | 1.1 Օգտագործվող վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի մակերեսը,  1.2 Չօգտագործվող վարելահողերի տարածքը,  1.3 Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանքատարածությունների մակերեսը,  1.4 Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը, | 44670հա  10000  2500հա  65% | 45524 հա  10000հա,որից 7200 հա-ը սահմանամերձ լինելու պատճառով  65% |
| Արդյունք 2.  Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և համախառն արտադրանքի ծավալների բարձրացում | 2.1 Կարտոֆիլի համախառն արտադրանքը,. տոննա    2.2 Կարտոֆիլի բերքատվությունը,  2.3 Հացահատիկ-հատիկաընդեղենի համախառն արտադրությունը,  2.4 Հացահատիկի միջին բերքատվությունը  2.5 Խաղողի արտադրությունը  2.6 Պտղի արտադրություն  2.7 Ծխախոտի արտադրություն | 24.5հազ.տոնն  120ց/հա  28հազ.տոննա  31 ց/հա  13.3հազ. տոննա  16.8 հազ.տ  952 տոննա |  |
| Արդյունք 3.  Գյուղատնտեսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում | Կաթի արտադրություն  Մսի իրացում  Ձվի արտադրություն | 37000 տոննա  8300 տոննա  43մլն.հատ | 15000 տոննա  3500 տոննա  20մլն.հատ |
| Արդյունք 4.  Գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքները բարելավվել են | 1. Մեծածախ առևտրում ընդգրկված  ֆերմերների քանակը  2. Սառնարանների տարողունակությունը, կգ, (ընդամենը` 14սառնարան)  3. Կաթի ընդունման և նախնական վերամշակման կետերի տարողունակությունը, կգ, (ընդամենը` 8 կաթի կետ)  4. Ոռոգվող հողերի մակերեսը, օ/օ նախորդ տարվա նկատմամբ` աճ  ՙ մեխանիկական | 950ֆերմեր  4000  11.000 կգ  1% | 950 ֆերմեր  10000  11000կգ  1% |
| Արդյունք 5.  Գյուղատնտեսության բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատչելիությունը աճել է | 1.Ուսուցողա-խորհրդատվական ծառայություններից օգտվող ֆերմերների տեսակարար կշիռը, % | 78% | 80% |
|  |  |  |  |

**3.3. Խնդիրներ**

-Համայնքներին հացահատիկահավաք կոմբայնների, տրակտորների և մեխանիզմների հատկացումը:

- Հակակարկտային կայանքների տեղադրումը:

\_ Մեղրի մթերման կազմակերպում /մարզում 2014թ. կլինի մոտ 200 տոննա մեղր/:

- Բրդի և կաշվեհումքի մթերման և վերամշակման կազմակերպում:

- Անասնաշուկայի հիմնում:

- Ոռոգման ցանցերի ընդարձակումը և ոռոգելի հողերի ավելացումը:

**3.4. Քաղած դասերը.**

Տավուշի մարզին գրեթե ամեն տարի մեծ վնասներ է հասցնում բնական աղետները, որի կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ են իրականացնել աղետների ռիսկերի նվազեցման մի շարք ծրագրեր:: Այդ տեսանկյունից պետք է լուրջ ուշադրություն դարձվի ոռոգելի հողերի ընդլայնմանը, հակակարկտային համակարգերի և ցանցերի տեղադրմանը, ափապաշտպան միջոցառումների, հենապատերի ու հեղեղատարերի կառուցման աշխատանքներին:

Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման գրավականը ինտենսիվ տեխնոլոգիաների հետևողական ներդրումն է /ոռոգում,կենսապարարտանյութերի և թունաքիմիկատների կիրառում, բարձր պոտենցիալ ունեցող սերմերի և տնկանյութի ներկրում/:

Մարզում անհրաժեշտ է կարտոֆիլի սերմարտադրության մշտական ծրագրի առկայությունը:

**IV .Բնապահպանություն**

**4.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՄԶԾ գերակայությունները բնապահպանության ոլորտում և 2015թ.ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները

Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու նպատակով նախատեսնվում է աշխատանքներ տանել հետևյալ ոլորտներում՝ անտառների կառավարման բարելավում, արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում:

**4.2 Իրականացման առաջընթաց**

**Աղյուսակ. 14 Բնապահպանական ոլորտի 2015թ. բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պլանավորված /մլն.դրամ/ | Փաստացի առ.01,07,2015թ  /մլն.դրամ/ |
| 1. | Անտառապատման աշխատանքների իրականացում | 33,0 | 18,0 |
| 2. | Բնապահպանական ծրագրերի իրականացում, անտառների վերականգնում | 246,0 | 130,0 |
| 3. | Այլ բնապահպանական ծրագրեր | 10,0 | 8,0 |
|  | Ընդամենը | 289,3. | 156,0 |

**4.3 Իրականացված միջոցառումներն են**՝

Էկոտուրիստական երթուղիների և ժամանցի կազմակերպման կետերի կահավորում ու բարեկարգում, որն իրականացվել է«Հարավային Կովկասի անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն միջոցներով:

**Աղյուսակ. 15. Բնապահպանական ոլորտում արդյունքային ցուցանիշների նկատմամբ առաջընթացը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշներ | Թիրախ | Փաստացի |
| 1 | Բարելավել բնապահպանական իրավիճակը Տավուշի մարզում |  |  |  |
|  | Արդյունք 2.  Մարզի գետերի վերահսկողության կազմակերպում  Միջոցառումների  Համաձայնեցում գետերի վրա իրականացվող աշխատանքները և դրանց ժամանակցույցը ՀՀ բնապահպանության նախարարության և մարզի բնապահպանական մարմինների հետ      Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների աշխատանքներում ՏԻՄ-երի և հանրային մասնակցության ապահովում: | Իջևան և Դիլիջան քաղաքում բարելավվել է կեղտաջրերի հեռացման ցանցը    Ափամերձ տարածքներում շահագործվող կառույցները կահավորված են սեպտիկ հորերով, կանխված են կեղտաջրերի արտանետումները դեպի գետերը    Գետերի մեխանիկական աղտոտվածությունը բարելավված է  Գետերի հուների մաքրման աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը համաձայնեցված է ՀՀ բնապահպանության նախարարության և մարզպետարանի բնապահպանության բաժնի հետ | 2  7  85% | 2  7  80% |
|  |  |  |  |  |
|  | Արդյունք 3.  Արտադրական և կենցաղային թափոնների տեղադրման համակարգի կատարելագործում  Միջոցառումներ  խոշոր բնակավայրերի աղբավայրերի կառավարման պլանների կազմում | Մարզի 5 քաղաքներում մշակված է աղբավայրերի կառավարման պլան, ցանկապատված են գործող աղբավայրերը  Աղբավայրերը ցանկապատվել են | 5 քաղաք  20հատ | 5հատ  20հատ |

**4.4 Խնդիրներ**

Մարզի տարածքում իրականացվող բնապահպանական ծրագրով նախատեսնված աշխատանքները կատարվում են հիմնականում պայմանագրային եղանակով, մրցութային կարգով:

Մարզպետարանի բնապահպանության բաժինը լիարժեքորեն իրազեկված չէ մարզի տարածքում կատարվող բնապահպանական ծրագրերից /որոշ միջազգային կազմակերպություններ և ՀԿ-ներ բնապահպանական ծրագրեր են իրականացնում առանց մարզպետարանին տեղեկացնելու/:

**4.5Քաղած դասերը.**

. Մրցույթներն պետք է տեղի ունենան աշխատանքային պրոցեսներից առաջ:

. Խիստ կարևորվում է մրցույթում հաղթած կազմակերպության տեխնիկական զինվածության համապատասխանելիությունը արդի պահանջներին:

. Ֆինանսավորումը պետք է տրվի ժամանակին և տվյալ աշխատանքին բնորոշ գումարով:

**V. ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ**

**5.1 Ճանապարհաշինություն**

**5.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

**ՄԶԾ գերակայությունները ճանապարհաշինության ոլորտում և 2015թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումներ**

Ճանապարհաշինության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը ուղղված է առկա ճանապարհային ցանցի հիմնանորոգմանը, վերականգնմանը ու պահպանմանը:

2015թ. ՄԶԾ աշխատանքային պլանով նախատեսված են

ա/ Հանրապետական և մարզային նշանակության ճանապարհների վերականգնում: բ/ Համայնքային նշանակության ճանապարհների նորոգում:

գ/ Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն:

դ/ Մարզային նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն

զ/ Տրանսպորտային օբյեկտների, կամուրջներ, հենապատեր և այլ ինժեներական կառույցների վերականգնում

**5.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 16. Ճանապարհաշինության ոլորտի 2015թ. բյուջե**

**ա/**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհներ** | | |
| **2015թ.հիմնանորոգված և սպասարկված ճանապարհների երկարությունը/կմ/** | | **2015թ 1-ին կիսամյակում.փաստացի կատարված ներդրումը /մլն.դրամ/**  **996.,955** |
| **Նախատեսված**  **ՄԶԾ-ով**  **1811,9 մլն.դրամ** | **2015թ. ՏԱՊ-ով**  **848,8 մլն.դրամ** |
| 1 | Հանրապետական և մարզային նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում, վերականգնում | *3,2* | *3,2* | *570,0* |
| 2 | Համայնքային նշանակության ճանապարհների վերանորոգում | *4,8* | *4,8* | *96.5* |
| 3 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն | *366.1/375.1* | *446.3/475.7* | *294,5* |
| 4 | Մարզային նշանակության ճանապարհների ընթացիկ և ձմեռային պահպանություն | 45.3/135,05 | 60.2/103.4 | 35,955 |
| 5 | Տրանսպորտային օբյեկտների, կամուրջներ, հենապատեր և այլ ինժեներական կառույցների վերականգնում | - | - | - |
|  | Ընդամենը | **1 811, 900** | **848, 800** | **996.,955** |

* / Աղյուսակում որտեղ որ կան համարիչ և հայտարար, համարիչը ցույց է տալիս ընթացիկ պահպանությունը /գարուն-ամառ-աշուն սպասարկում/, իսկ հայտարարը ձմեռային պահպանությունը: Աղյուսակում թեք նշված թվերը վերցված են ոչ հավաստի աղբյուրներից:
* / / Փակագծում ներկայացված է տվյալ նախատեսված միջոցառման չափը:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է 152.6կմ միջպետական նշանակության, 336.8 կմ հանրապետական նշանակության և 300,1 կմ մարզային /տեղական/ նշանակության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ:

2015թ. ՀՀ պետական բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել է 539.4 մլն դրամ գումար: Նշված ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվում է 475,7 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանքներ և նույն նշանակության 446,3 կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության աշխատանքներ: Ավարտվել են 1-ին եռամսյակում ձմեռային պահպանման աշխատանքները, ընթացքի մեջ են 2-րդ եռամսյակում նախատեսված ամառային ընթացիկ պահպանման աշխատանքները:

2015թ. ՀՀ պետական բյուջեով Տավուշի մարզի մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների համար նախատեսվել է 76.500 մլն. դրամ գումար: Նշված ծրագրի շրջանակներում Տավուշի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվում է 103.4 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանության աշխատանքներ և նույն նշանակության 60.2 կմ ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանության աշխատանքներ: Ավարտվել են 1-ին եռամսյակում ձմեռային պահպանման աշխատանքները, ընթացքի մեջ են 2-րդ եռամսյակում նախատեսված ամառային ընթացիկ պահպանման աշխատանքները:

**2014թ. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սկսվել և 2015թ. հունիս իրականացվել է** Հ-37 Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար ավտոճանապարհի վտանգավոր ճանապարհահատվածի կմ 12+200 – կմ 17+100 տեղամասը շրջանցող նոր կառուցվող 3.2կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները՝ 570.0 մլն.դրամ պայմանագրային արժեքով: <Ճաննախագիծ> Ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման գործընթացը: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացրել է ՙՀայաստանի հանրապետության նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն՚ ՓԲԸ-ն: Իջևանի ՃՇՇ> ՓԲԸ-ի հետ աշխատանքների կատարման պայմանագրի դադարեցումից հետո աշխատանքները շարունակել և ավարտել է <ԽԱՉՀԱՐ> ՍՊԸ-ն: Նշված ճանապարհով ապահովվում է անվտանգ տրանսպորտային կապը՝ Բերդի տարածաշրջանի հետ:

ա/Աղյուսակում՝ ՄԶԾ-ով և 2015թ.ՏԱՊ-ով նախատեսված պետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման միջոցառումներում ֆիզիկական պարամետրերի փոփոխությունը պայմանավորված է 2014թ. ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ ավտոճանապարհների անվանացանկերում կատարված փոփոխությունների հանգամանքով:

**բ/** Հաշվետվություններ նախապատրաստելու և վերլուծություններ կատարելու համար մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում այն, որ բացի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ կատարվող աշխատանքներից պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունները /այդ թվում ծրագրերի իրականացման գրասենյակները/ իրենց կողմից իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքների ծավալների և ֆինանսների մասին տեղեկատվություն չեն ներկայացնում մարզպետարան:

Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ ծրագրերով մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքներին մարզպետարանը երբեմն տեղեկացված չի լինում, ուստի պատրաստած հաշվետվությունները երբեմն չեն արտացոլում վերջնական տվյալներ:

**5.1.3 Քաղած դասերը և հետագա քայլերը**

Արդյունավետ մոնիտորինգ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կանոնակարգել մարզպետարանին կապալառուների կողմից տեղեկատվության տրամադրումը` ապահովելով դրա պարբերականությունը ու ամբողջականությունը:

**5.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում**

5.2.1 Քաղաքականության վերլուծություն

Այս ոլորտի քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է բնակչությանը հասանելի, մատչելի և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելու խնդրին, որը ուղղակիորեն կնպաստի աղքատության նվազմանը մարզում:

Տավուշի մարզի 5 քաղաքներում և 6 գյուղական բնակավայրերում /Դեղձավան, Զորական, Հաղթանակ, Բերդավան, Լուսաձոր, Ազատամուտ/ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործումն իրականացվում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ՙՋրտնտպետկոմի՚ ՙՀայջրմուղկոյուղի՚ ՓԲԸ-ի ՙՙՀարավ-Արևելյան՚՚ մասնաճյուղի ՙՙԴիլիջան՚՚, ՙՙԻջևան՚՚,ՙՙԲերդ՚՚, ՙՙՆոյեմբերյան՚՚ և ՙՙԱլավերդի՚՚տեղամասերի կողմից, իսկ մնացած բնակավայրերում` համայնքապետարանների կողմից:

Դիլիջան և Բերդ քաղաքներում ջրամատակարարումն իրականացվում է բաց աղբյուրներից մաքրման կայանների միջոցով, Իջևան, Նոյեմբերյան և Այրում քաղաքներում կապտաժներից, ինքնահոս և մեխանիկական եղանակներով՝ համապատասխանաբար 85% և 15 % հարաբերությամբ:

Սպասարկվում են 57 գյուղական և 5 քաղաքային համայնքներ: Արտաքին ցանցի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1160 կմ, որից քաղաքային – 207 կմ, իսկ ներքին ցանցի ընդհանուր երկարությունը 465 կմ է, որից քաղաքային – 209 կմ:

Ներկայումս ջրամատակարարման համակարգերի գլխամասային կառուցվածքներում ներգրավված են 76 մեծ և փոքր ջրաղբյուրներ , 18 բաց աղբյուրներ, 8 խորքային հորեր, 3 պոմպակայան (Բերդավան, Ոսկեպար, Իջևան), 100 ՕԿՋ, 4 ջրի մաքրման կայան (Բերդ-1, Դիլիջան-3):

Մարզի խմելու ջրի ընդհանուր տնօրինվող ռեսուրսները կազմում են 720 լ/վրկ:

Ջրաչափերի տեղադրման գործընթացին զուգահեռ /մոտ 16000 ջրաչափ Իջևան-4850, Դիլիջան-4600, Բերդ-2650, Նոյեմբերյան-3900/ նվազում է ջրի անհարկի կորուստները: Ներկա դրությամբ ջրամատակարարման տևողությունը ավելացել է միջինը 5 ժամով:

2015թ իրականցվում են հետևյալ աշխատանքները՝

**Իջևանի տարածաշրջան**

Եվրոպական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/

Իջևան քաղաքի արտաքին և ներքին ցանցերիի վերակառուցում, արժեքը-2.303մլն եվրո, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

Ազատամուտի համակարգի վերակառուցում, նոր պոմպակայանի կառուցում, արժեքը-0.45մլն եվրո, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

IFAD/ՙՙԳյուղականն տարածքների տնտեսական զարգացման՚՚ծրագիր/

Վազաշեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի կառուցում, , արժեքը 166.0 մլն դրամ, աշխատանքներն ավարտված են:

**Դիլիջան**

Եվրոպական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/

Դիլիջան քաղաքի արտաքին և ներքին ցանցերիի վերակառուցում, արժեքը-2.3մլն եվրո, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

IFAD /ՙՙԳյուղականն տարածքների տնտեսական զարգացման՚՚/

Հաղարծին համայնքի ՕԿՋ-ի կառուցում, արժեքը` 42.0 մլն ՀՀ դրամ, աշխատանքներն ավարտված են:

Աղյուսակ 18.Ջրամատակարարման ոլորտի 2015թ. բյուջե,ՄԶԾ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պլանավորված  մլն.դրամ | Փաստացի  մլն.դրամ |
| 1. | Մարզի տարածքում խմելու ջրի համակարգի նորոգում, կառուցում | 2131.0 | 1100.0 մլն.դրամ, ջրագծերի կառուցում և հիմնանորոգում |
|  | Ընդամենը |  | 1100.0մլն.դրամ |

**5.3 Գազամատակարարում**

2015թ հունվարի 1-ի դրությամբ մարզում գազիֆիկացումը վերականգնված է ավելի քան 26020 բնակարաններում, որոնցից մոտ 7420-ը բազմաբնակարան շենքերում են, իսկ մնացածը առանձնատներում:

2015թ.առաջին կիսամյակում Տավուշի մարզում <<ԳԱԶՊՐՈՄ-ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ և համայնքների ներդրումներով գազամատակարարման վերականգնման և ներքին բաշխիչ ցանցերի ընդլայնման աշխատանքներ են իրականացվել գրեթե բոլոր գազ սպառող համայնքներում: Դրա շնորհիվ բնակավայրերում աստիճանաբար ավելանում է աբոնենտների թիվը, տեղադրվում են նոր հաշվիչներ, շարունակվում է նախկինում տեղադրված կենցաղային գազահաշվիչների տեսանելիության ապահովման և փչացածների փոխարինման գործընթացը:

2014թ. Պտղավան, Դեղձավան, Բագրատաշեն, Դեբեդավան, Գոշ, Աղավնավանք, և Խաչարձան համայնքների գազիֆիկացման շինմոնտաժային աշխատանքները ավարտվել են:Ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:

Տավուշի ԳԳՄ-ի բաժանորդներ են համարվում շուրջ 470 կազմակերպություններ:

Բնագավառի զարգացմանը միտված ռազմավարության իրականացման արդյունքում մարզի բնակավայրերի գերակշիռ մասը կլինի գազիֆիկացված:

**Աղյուսակ 2. Գազամատակարարման ոլորտի 2015թ. բյուջե,ՄԶԾ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պլանավորված  մլն.դրամ | Փաստացի  մլն.դրամ |
| 1. | IFAD-ի կողմից իրականացվող ծրագրեր | 738.0 | 300.0 |
| 2. | Հաղարծին վանական համալիրի գազիֆիկացում և փորձարկում | - | 7.0 |
|  | Այլ ընթացիկ աշխատանքներ <<ԳԱԶՊՐՈՄ-ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ | - | 55 |
|  | Ընդամենը |  | 362.0 |

**5.4 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանություն**

**Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման 2015թ. բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված**  **մլն.դրամ** | **Փաստացի**  **մլն.դրամ** |
| **1.** | **Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում** | **130.0** | **53.0** |
|  | **Ընդամենը** | **130.000** | **53.0** |

**VI .ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ,ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

**6.1 Տարածքային կառավարում**

**6.1.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

ՄԶԾ գերակայությունները տարածքային կառավարման ոլորտում և 2015թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները

Տարածքային կառավարման բաղադրիչի նպատակն է բարելավել պետական կառավարումը մարզում` ապահովելով հետևյալ արդյունքները.

Մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատատեղերի կահավորումն տեխնիկապես հագեցվել են, մարզպետարանի տեղեկատվական և կառուցվածքային կառավարչական համակարգերը բարելավել են, ՏԻՄ-երի և ՀԳՄ տարածքային ծառայությունների իրավական փոխհարաբերությունները բարելավել են:

Մասնավորապես, նորմատիվ իրավական ակտերում կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ: Մշակվել են մեխանիզմներ համաձայն որոնց գործադիր իշխանության մարմինների տարածքային ծառայությունները տեղեկատվություն և հաշվետվություններ են ներկայացրել մարզպետին իրենց գործունեության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների մասով:

Տարածքային կառավարման հիմնական գերակայություններից մեկը 2015թ. համար հանդիսանում է մարզային և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունների կարգավորումը, որը հնարավորություն կտա մարզպետարանին իրականացնել իրավական և մասնագիտական վերահսկողություն ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների ղեկավարների, ինչպես նաև ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող որոշումների նկատմամբ: Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծումը հասանելի է դարձրել համայնքների իրազեկությունը, ինչպես նաև հիմք է հանդիսանում հետագայում էլեկտրոնային խորհրդակցությունների անցկացման համար:

**6.1.2 Իրականացման առաջընթացը**

**Աղյուսակ 20. Տարածքային կառավարման ոլորտի 2015թ. բյուջե ՄԶԾ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված**  **մլն.դրամ** | **Փաստացի**  **մլն.դրամ** |
| **1.** | **Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացում** | **15.0** | **11,0** |
|  | **Ընդամենը** | **15.0** | **11,0** |

**Աղյուսակ 22.Տարածքային կառավարման ոլորտի արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| 1. | Ոլորտային նպատակ`  Մարզում պետական կառավարման (տարածքային կառավարման) արդյունավետության բարձրացում | Մարզպետարանի նոր , ընդլայնված ինստիտուցիոնալ համակարգի արդյունավետ գործարկում  Օրենսդրությամբ մարզպետին վերապահված լիազորությունների արդյունավետ իրականացում | ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2008թ. 51 արձանագրություն  ՙՀամայնքների խոշորացում՚ | Գործողության մեջ է |
| **2.** | Արդյունք 1.  Մարզպետարանի և ՏԻՄ-երի միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | Մարզային խորհրդին առընթեր ՄԶՀ-ի, ինչպես նաև ՓՄՁ ԶՄԽ-ի և ՈԱԽ-երի ակտիվ օգտագործում | ՀՀ կառավարության 2009թ. թիվ 505 –Ն որոշում | գործողության մեջ է |
| **3.** | Միջոցառումներ  1.1 Կառավարության կողմից սահմանված չափորոշիչների յուրացում  1.2 Մարզպետարանում աշխատող քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական վերապատրաստման ապահովում | Ներդրում` ՀՀ Պ/Բ |  | Շարունակական |
| **4.** | Արդյունք 4.  Մարզպետարանում աշխատող աշխատակիցների գործունեության համար անհրաժեշտ ժամանակակից տեխնիկայով ապահովում | 3.1 համակարգիչների թիվ  3.2համակարգչային ցանց միացած համակարգիչների թիվը  3.3 համակարգչային ծրագրերի թիվ | 75  45  22 | 75  45  22 |
| **5.** | Միջոցառումներ  3.1Համակարգչային տեխնիկային ձեռքբերում, ծրագրային ապահովում և շահագործում | Ներդրում` |  |  |
| **7.** | Արդյունք 4.  Մարզի բոլոր համայնքներում ինտերնետային կենտրոնների ստեղծում, դրանց տեխնիկական միջոցներով և ինտերնետով ապահովում | Գործող ինտերնետ կենտրոնների թիվը մարզի քաղաքային համայնքներում | 28 | 55 |
| **8.** | Արդյունք 5.  Մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծում | Միասնական տեղեկատվական ցանցում ընդգրկված համայնքների թիվը | 62 | 62 |
| **9.** | Միջոցառումներ`  5.1 Համապատասխան տեխնիկական ապահովում  5.2 Ծրագրային ապահովում  5.3 Կադրերի վերապատրաստում | Էլեկտրն. փաստաթղթային շրջանառություն | 62 | 62 |
| **10.** | Արդյունք 6.  Մարզպետարանի և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների հարաբերությունների բարելավվում: | Փոխադարձ տեղեկատվական կապի ապահովում, հստակեցում, նրանց ներառումը ՄԶԾ-ի կազմմանը և քննարկումներին: | 32 | 32 |

**6.1.3 Խնդիրներ**

Մարզպետարանի , համայնքների միությունների և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանցի ստեղծելը հասանելի կդարձնի համայնքներին իրազեկումը, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանա հետագայում էլեկտրոնային խորհրդակցությունների անցկացման համար:

**6.1.4Քաղած դասեր և հետագա քայլեր**

Տարածքային կառավարումը կարևորագույն ոլորտ է և որոշիչ նշանակություն ունի բոլոր ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման համար:

Մարզպետարանի կարողությունների զարգացման միջոցառումները նպատակ ունեն բարելավելու աշխատողների փորձը, աշխատատեղերը զինելու ժամանակակից սարքավորումներով , կապի միջոցներով և գույքով, ինչը նպաստել է մարզպետարանի աշխատակիցների հնարավորությունների ընդլայնմանը:

**6.2 Տեղական ինքնակառավարում և ապակենտրոնացում**

**6.2.1Քաղաքականության վերլուծություն**

**ՄԶԾ գերակայությունները տեղական ինքնակառավարման ոլորտում և 2015թ. ընթացքում ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները:**

Համայնքային մակարդակում բարելավել է համայնքային ծառայության համակարգը: Խորացվել է համագործակցության մակարդակը համայնքների միջև, բարցրացվել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները, հասարակության իրազեկության աստիճանը, ապահովել է քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը հանրային կարևորություն ներկայացնող ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի գործընթացներում:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը հատկապես լուրջ դժվարությունների է հանդիպում փոքր համայնքներում, որոնք զրկված են բավարար ֆինանսական միջոցներից և որտեղ առավել ցածր մակարդակի վրա են գտնվում բյուջեների հավաքագրման ցուցանիշները, 2015թ. քննարկվել և համայնքների առանձնահատկություններից ելնելով առաջարկություն է ներկայացվել համայնքների խոշորացմանն ուղղված վարչատարածքային բարեփոխումներ իրականացնելու իմաստով:

2015թ. ՄԶԾ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ՏԻՄ-երի բյուջետային կարողությունների զարգացումն է և տեղական եկամուտների հավաքագրման աճը պլանավորված մակարդակին հասնելու համար:

Համայնքային ծառայության համակարգը ներդրվել է մարզի բոլոր համայնքներում: Իրականացվել է համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված միջոցառումներ, ստեղծվել են մրցութային և ատեստացիոն հանձնաժողովներ, կազմվել և վարվում է համայնքային ծառայողների անձնական գործերը:

**6.2.2 Համայնքային զարգացման ծրագրեր**

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքային բյուջեները կրում են ծրագրային բնույթ, այսինքն դրանք ընդունվում են նախապես հաստատված համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2015թ. լուրջ ուշադրություն է դարձվում համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակման և հաստատման գործընթացի վրա: Անհրաժեշտ էր կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ, որին պետք է մասնակցեին ՏԻՄ-երի համապատասխան ծառայողները: Համայնքային զարգացման ծրագրերի որակը էապես պայմանավորված է դրանց առկա հիմնախնդիրների և համայնքի բնակչության ցանկությունների համապատասխանությունից: Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ դեռևս ձևավորված չէ բնակչության ակտիվ մասնակցություն ծրագրերի քննարկման և հաստատման ավանդույթը, նպատակահարմար էր, որ մարզի տարածքում գոյություն ունեցող առավել ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների և տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնների մասնակցությամբ, սկզբնական շրջանում պետության աջակցությամբ, սակայն հետագայում համայնքների և միջհամայնքային միավորումների միջոցներով, համայնքներում իրականացվեն հարցումներ և ուսումնասիրություններ` պարզելու համար բնակչության կարիքները, ցանկությունները, դժգոհությունները, ինչպես նաև սահմանելու համայնքային հիմնախնդիրների լուծման առաջնահերթությունները: Այս ուսումնասիրությունները պետք է հիմք հանդիսանան սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման համար:

**6.2.3 Իրականացման առաջընթացը**

**Իրականացված միջոցառումները հետևյալն են.**

**1.**Հստակեցվել են հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները.

2.Կազմել են նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ են ձեռնարկվել դրանց մարման ուղղությամբ:

3.Համայնքների աշխատակազմերի աշխատատեղերը վերազինվել են ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով

4.Ընթացքի մեջ է համայնքների վարչական-տեղեկատվական համակարգի ձևավորման գործընթացը:

5.Վերապատրաստման միջոցով ՏԻՄ-երի ղեկավարների և ավագանու անդամների մասնագիտական որակավորման բարձրացման գործընթացը ընթացքի մեջ է:

**Աղյուսակ 22. Տեղական ինքնակառավարման ոլորտի արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | Միջոցառման անվանումը | Արդյունքային ցուցանիշ | Թիրախ | Փաստացի |
| **1.** | Ոլորտային նպատակ`  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետության բարձրացում  ինքնակառավարաման մարմինների | 1. Տեղական ինքնակառավարաման մարմինների կողմից  մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության  բավարավածության աստիճան, % | 70% | 70% |
| **2** | Միջոցառումներ  1.1 Հստակեցնել հողի հարկի, գույքահարկի և տուրքերի բազաները  1.2 Կազմել նախորդ տարիներից կուտակված ապառքների մարման ժամանակացույց և հետևողականորեն միջոցներ ձեռնարկել դրանց մարման ուղղությամբ: |  | **82**  **15** | **75**  **20** |
|  | Արդյունք 2.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեխնիկական և մասնագիտական հմտությունների զարգացում | 2.1. ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված աշխատատեղերի քանակը, %  2.2 Վերապատրաստում անցած և վկայականներ ստացած համայնքային ծառայողների թիվը  2.4.Տեղեկատվական համակարգ ունեցող համայնքների ուժեղացում դրանց քանակի ավելացում  2.5 Մասնագիտական որակավորում անցած ՏԻՄ-երի ղեկավարների և ավագանու անդամների թիվը | 62%  64  29  50 | **67**  64  40  52 |
|  | Միջոցառումներ  2.1 Համայնքների աշխատակազմի աշխատատեղերի վերազինում ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով  2.2 Մարզում համայնքային ուսումնական կենտրոնի հիմնում  2.3 Համայնքների վարչական-տեղեկատվական համակարգի ձևավորում  2.4 ՏԻՄ-երի ղեկավարների և ավագանու անդամների մասնագիտական որակավորման բարձրացում վերապատրասման միջոցով |  | 32  1  62  50 | 38  1  62  52 |
|  | Արդյունք 3.  Համայնքային միությունների կարողությունները բարձրացվել են | 3.1 ժամանակակից տեխնիկայի և կապի միջոցներով վերազինված համայնքների միությունների քանակը, թիվը | 4 | 4 |
|  | Միջոցառումներ  3.1 Համայնքների միություններին տեխնիկական աջակցության տրամադրում  3.2 Համայնքների միությունների շենքային պայմանների բարելավում |  | 4  0 | 4  0 |
|  | Արդյունք 4.  Համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի մշակման որակի բարձրացում և համապատասխանեցում մարզային զարգացման ծրագրին | 4.1 ՄԶԾ և համայնքների քառամյա զարգացման ծրագրերի համապատասխանեցման դասընթացներին մասնակցած աշխատակազմի թիվը  4.2. ՄԶԾ-ին համապատասխանեցված  համայնքային զարգացման ծրագրերի թիվը | 5  5 | 5  5 |

**6.3. Խնդիրներ**

ՏԻՄ աշխատակազմի գործունեության իրավական հիմքերի ամրապնդում: Համայնքների բյուջեների հավաքագրման կարևոր նախապայմաններից մեկը պլանավորվող բյուջեների իրատեսությունն է և բազաների հստակությունը պլանավորված ժամկետներում**:**

**6.3.1 Քաղած դասեր և հետագա քայլեր**

Համայնքային ծառայության օրենքի ընդունման պահից համայնքային ծառայողները օրենքով պաշտպանված են: Աշխատանքները և հանձնարարականները իրականացնում են իրենց պաշտոնի անձնագրով նախատեսված լիազորությունների շրջանակներում:

**6.3 Քաղաքացիական հասարակություն**

**6.3.1 Քաղաքականության վերլուծություն**

**ՄԶԾ գերակայությունները քաղաքացիական հասարակության ոլորտում և 2015թ. առաջին կիսամյակում ՏԱՊ-ով նախատեսված միջոցառումները**

Տարածքային կառավարման մարմինների առավել թափանցիկ գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, մարզի հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով իրականցՎել են հետևյալ միջոցառումները.

1) մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով պարբերաբար հաղորդումներ են հեռարձակվել, որոնց ընթացքում ներկայացվել են մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, գոյություն ունեցող հիմնախնդիրները և իրականացվող ծրագրերը, պարբերաբար հրապարակվել են առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքներն և նորմատիվ իրավական ակտերը, դրանցում կատարվող փոփոխությունները` տալով պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ:

2) Պարբերաբար և համակարգված ձևով կազմակերպվել են մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանի ստորաբաժանումների ղեկավարների այցելությունները համայնքներ, որոնք ուղեկցվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով, որոնց ժամանակ ՙդեմ առ դեմ՚ սկզբունքով մարզի առաջին դեմքերից բնակչությունը ստացել է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և բացատրություններ:

3). Անհրաժեշտության դեպքում նույն ղեկավարների մասնակցությամբ եւ մարզի հեռուստաընկերությունների միջոցով կազմակերպվել են ուղիղ եթերներ, որոնց ընթացքում հանրությունը հնարավորություն է ունեցել իրեն հուզող հարցերը ուղիղ կապով իրավասու անձին ուղղելու եւ պատասխանը անմիջապես լսելու համար:

4) Մարզի զարգացման ծրագրի, այդ թվում՝ մարզի տարածքում պետական բյուջեի և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կազմակերպվել են քննարկումներ, ֆորումներ, սեմինար-խորհրդակցություններ եւ հաշվետվություններ, կլոր սեղաններ, մամլո ասուլիսներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվություն է հրապարակվել մարզպետարանի ինտերնետային կայքէջի, մարզային ՙՏավուշ՚ թերթի եւ մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով:

5) Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները պարբերաբար մասնակցել են տարվա ընթացքում հրավիրված բոլոր մարզխորհրդի նիստերին, ինչպես նաև մարզպետարանում ձևավորվող ժամանակավոր հանձնաժողովների աշխատանքներին:

2015թ. ընթացքում պարբերաբար իրականացվել են մարզպետարանի ինտերնետային կայքէջի թարմացման աշխատանքներ, հանրային իրազեկման նպատակով կայքում տեղադրվել մարզպետի որոշումներն ու կարգադրությաունները:

Գրեթե ամեն օր թարմացվում է մարզպետարանի կայքի նորություններ բաժինը, առանձին բաժիններում տեղադրվել են մարզային բնույթի տարբեր խնդիրներին վերաբերող տեղեկատվություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման ուղղությամբ

**իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.**

1) Մի քանի համայնքներում իրականացվել են համայնքի զարգացման ծրագրի, բյուջեի կամ գլխավոր հատակագծի և հողերի գոտիավորման, օգտագործման սխեմաների հրապարակային քննարկումներ:

2) Ֆինանսական հնարավորությունների բացակայության պատճառով չեն հրատարակվել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի և համայնքի բյուջեի հանրամատչելի և վերլուծական ձեռնարկներ:

3) Մի քանի համայնքներում հրավիրված ավագանու նիստերին մասնակցել են նաեւ մարզպետարանի, հասարակական կազմակերպությունների և համայնքի ակտիվ հասարակական խմբերի ներկայացուցիչներ:

4/ Ըստ անհրաժեշտության մարզի ԶԼՄ-ների միջոցով թողարկվել են տարբեր հայտարարություններ, որոնք վերաբերվել են պետության կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող սերմացուների, վառելիքի, պարարտանյութերի և այլ նյութերի բաշխմանը:

**6.3.2 Իրականացման առաջընթացը**

Համայնքների ղեկավարների հաշվետվությունների և ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ հանրային իրազեկման հարցը պարբերաբար քննարկվել է Տավուշի մարզային խորհրդի նիստերում: Հարցը քննարկող մարզխորհրդի նիստերից մեկում այն ներկայացվել է ՙՀետաքննող լրագրողներ՚ ՀԿ-ի ՙԹափանցիկ տեղական ինքնակառավարում՚ ծրագրի հետ համատեղ:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության հանձնարարականով, ՀՀ Տավուշի մարզպետի կողմից կազմվել է հանձնախումբ, որը համայնքներում ուսումնասիրում է հանրային իրազեկման միջոցների առկայությունը, որակը, պարտադիր իրազեկման ենթակա տեղեկատվության հրապարակման ապահովումը:

**Աղյուսակ 24. Քաղաքացիական հասարակության ոլորտի արդյունքային ցուցանիշների և թիրախների վերանայում**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանումը** | **Արդյունքային ցուցանիշ** | **Թիրախ** | **Փաստացի** |
| Արդյունք 1.  Համայնքային մակարդակում ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների դերի բարձրացոևւմ | 1.1. Տարբեր հաղորդումների միջոցով հանրության իրազեկման հաղորդումների թիվը `  1.2. Բնակչությանը ուսուցում անցկացնող ՀԿ –ների թիվը յուրաքանչյուր համայնքում (տարեկան 1 անգամ)  1.3. Ավագանու անդամների կողմից համայնքի բնակչությանը ներկայացված հաշվետվությունների թիվը` կիսամյակը մեկ անգամ | 55  8  8/62/համայնքներում/ | 56  8  8/62 համայնքներում |
| **Արդյունք 2.**  Հասարակական վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծում ՀԿ-ների հիմքի վրա  Յուրաքանչյուր տարածքում հասարակական վերլուծական կենտրոնների թիվը 4 | Յուրաքանչյուր տարածքում հասարակական վերլուծական կենտրոնների թիվը 4 | 4 | 1 |
| Միջոցառումներ  2.1 Մարզի համայնքների իրավական տեղեկատվական բազայի ստեղծում |  | 62 | 62 |
| Արդյունք 3.  ՄԶԾ-ների ինստիտուցիոնալ և ՄԳ համակարգերի արմատավորում | ՄԳ համակարգերի արմատավորման համար ֆինանսական ներդրումներ | 0 | 0 |
| **Միջոցառումներ**  **3**.1 ՄԶՀ-ների և ՈԱԽ-ների անդամների տեխնիկական առաջադրանքների հաստատում  3.2 Առաջնահերթ ծրագրերի ընտրության հստակ չափանիշների մշակում և հաստատում  3.3 ՀԿ ցանցի հետ ՈԱԽ-ներում և ՄԶՀ-ում ՀԿ-ների ներկայացուցիչների անդամակցությունը կարգավորող փոխըմբռնման հուշագրի կնքում  3.4 ՄԳ համակարգի շարունակականության ապահովում  **3.5.** Իրազեկման միջոցառումների իրականացում | 3.1. Հաստատված տեխնիկական առաջադրանքներ  3.2 ՄԶՀ-ի համապատասխան որոշում` հաստատված մարզպետի կողմից  3.3 Փոխըմբռնման հուշագրի կնքում  3.4Տարեկան կտրվածքով իրականացված ՄԳ ուսումնասիրությունների թիվ`տարեկան 2 անգամ  Տարվա ընթացքում պատրաստված ՄԳ հաշվետվությունների քանակ է` 2  3.5. Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների պատրաստում 2013թ-ին  3.5.1. Պետական բյուջեից և դոնորներից մասնակցային մոնիտորինգի միջոցառման ամենամյա անցկացման համար միջոցների ապահովում (աղբյուր, դրամ)  3.6. 2012-2015թթ.-երի ՄԶԾ-ի արդյունքների և 2015թ.-ի ՄԶԾ-ի ընթացքի մասին իրազեկման միջոցառումների քանակը 3 և տեսակը`մամուլի ասուլիսի` 3, կլոր սեղան`1,լրատվական բնույթի նյութեր`4. Կայքում տեղադրում | 1  1  1  2  2  2  2  1, 2,  4-ը2012-2015թ.թ. ՄԶԾ-ի իրազեկման մասին | 1  1  1  2  2  2  2  2ՀԿ-ի միջոցով առանց գումարի  3մամուլի ասուլիս  1կլոր սեղան  4լրատվական բնույթի նյութեր  Կայքերում տեղադրում |

**6.3.4 Խնդիրներ**

Պետական բյուջեից և դոնորներից մասնակցային մոնիտորինգի միջոցառման ամենամյա անցկացման համար անհրաժեշտ է ֆինանսական միջոցների ապահովում ՀՀ պետական բյուջեից:

Ազդեցության գնահատման ամենամյա անցկացման համար անհրաժեշտ է ֆինանսական միջոցների ապահովում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից:

Ֆինանսական աջակցության դեպքում ԶԼՄ-ները հնարավորություն կունենան հանրությանը իրազեկելու նպատակով ավելի շատ հաղորդումներ պատրաստել ընդգրկելով տարբեր ոլորտներ:

**6.3.5 Քաղած դասեր և հետագա քայլեր**

Մարզում ձևավորված քաղաքացիական հասարակությունը այսօր դեռևս ունի իրազեկման պակաս: Վերը նշված խնդիրների իրականացումը կօգնի ,որպեսզի հասարակությունը մասնակցից վերածվի իրականացնողի: Քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը հարցում մեծ դեր ունի նաև մարզում ստեղծված ՀԿ ֆորումը:

**7**. **Քաղաքաշինություն**

**Քաղաքաշինության ոլորտի 2015թ. բյուջեն**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Պլանավորված**  **մլն.դրամ** | **Փաստացի**  **մլն.դրամ** |
| **1.** | **Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացում** | **4579,0** | **1530,0** |
|  | **Ընդամենը** | **4579,0** | **1530,0** |