Հավելված N 10

Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ,

տարածքային կառավարման նախարարի

«26» փետրվարի  2013 թվականի N 25 -Ա հրամանի

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

# ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ  2012-2015  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

# ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

2013Թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ   ------------------------------------------------------------------------     3

1.ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ------------------------------------- 4

2.ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------------------------------5

3.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------7

4.ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ------------------------------------------------------------------------------  7

5.ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ------------------------------------------------------------------ 9

6.ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ----------------------------------------------------10

7.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ,  ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ---------------------------------------------- 11

7.1     Տարածքային կառավարում _______________________________________11

7.2    Տեղական ինքնակառավարումը  և ապակենտրոնացում______________ 12

7.2.1  Համայնքային զարգացման ծրագրեր _____________________________  12

7.3   Քաղաքացիական հասարակություն  ______________________________   13

8.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ__________________________________________  15

8.1 Ճանապարհաշինություն  ___________________________________________ 15

8.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում________________________________ 17

8.3 Գազամատակարարում ____________________________________________ 18

8.4 բազմաբնակարան շենքերի պահպանում ____________________________ 18

9.ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ____________________________________________  20

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԸ  1-47 ԷՋ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

2013Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 1-3 ԷՋ

Ներածություն

Այս փաստաթղթի հիմնական նպատակն է Տավուշի մարզային զարգացման ծրագրի ՙՏարեկան աշխատանքային պլանն՚ ընդհանուր գծերով նկարագրելը: ՄԶԾ-ում 2012-2015 թվականների համար սահմանվում են աղքատության հիմնական պատճառները և ուրվագծվում է աղքատության հաղթահարմանն ուղղված ներդրումների պլանը: Ներդրումների պլանում տեղ են գտել միջոցառումներ, որոնց նպատակն է աղքատության հաղթահարումը՝ տնտեսական աճի և մարդկային զարգացումը խթանելու միջոցով:

Սույն Տարեկան աշխատանքային պլանը գալիս է աջակցելու ՄԶԾ-ի իրականացման աշխատանքներին: ՏԱՊ-ի նպատակներն են.

- Համախմբել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ների գերակա նպատակների իրականացման շուրջ,

- Կապել բոլոր նախատեսվող միջոցառումները ՄԶԾ-ների արդյունքների հետ` ՙտրամաբանական հենքի՚ համակարգի օգնությամբ,

- Ներառել միջոցառումների իրականացման ցուցանիշները և արդյունքները տրամաբանական հենքում,

- Սահմանել այն կազմակերպությունները, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ միջոցառումներն իրականացնելու համար,

- Հնարավորության դեպքում սահմանել միջոցառումների իրականացման ժամկետները` ըստ եռամսյակների,

- Սահմանել դեռևս ֆինանսական միջոցներով չապահովված միջոցառումների համար ֆինանսավորման ռազմավարությունը:

Ընդհանուր առմամբ ՏԱՊ-ում ներկայացվում են այն միջոցառումները, որոնց` 2013 թվականի ընթացքում իրականացման համար պատասխանատու է լինելու մարզպետարանը, ինչպես նաև արձանագրվում են այն հիմքերը, որոնց վրա կառուցվելու են Ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի աշխատանքները: Բոլոր նախատեսվող միջոցառումները մանրամասնեցված են Հավելվածում արձանագրված ՙՏարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների տրամաբանական հենքում՚:

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

1.ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ ԵՎ    ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Փոքր  և  միջին  ձեռնարկատիրության,  ինչպես  նաև  մասնավոր  հատվածի  զարգացումը  մարզում  աղքատության  կրճատման  և  տնտեսական  զարգացման  ամենակարևոր  ուղղություններից  մեկն  է:     Այս  կապակցությամբ  2012-2015 թթ.  ՄԶԾ-ով  առաջարկվում  է  բարձրացնել  գործարար  ակտիվությունը,  ներգրավելով  այդ  գործնթացներում  ՏԻՄ-երի  և  գործարար համայնքի    ներկայացուցիչներին:

ՓՄՁ-ին պետական աջակցության 2013 թվականի ծրագրային միջոցառումների (ծրագրային ուղղությունների) ընդլայնման նպատակով ինչպես ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի շրջանակներում, այնպես էլ նոր ծրագրերի մշակման ու իրականացման ուղղությամբ 2013 թվականին կշարունակվի համագործակցությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության կազմակերպության, Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի, USAIDI,  ինչպես նաև այլ միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների (ծրագրերի) հետ:

Ծրագրերի մշակման  փուլում պետք է հստակեցվեն գործարարության զարգացման այն ռեսուրսները, որոնք տարածաշրջանի համայնքները պատրաստ են տրամադրել մասնավոր ներդրումները խրախուսելու համար:  Մասնավոր ներդրումների ներհոսքին նպաստող մեկ այլ կարևոր գործոն է մարզի համար գերակա ոլորտների զարգացման հայեցակարգերի ընդունումը: Հայտնի է, որ մարզի բոլոր տարածաշրջանների համար գերակա ոլորտներ են գյուղմթերքների վերամշակումը և իրացումը, ինչպես նաև զբոսաշրջությունը և հարակից ծառայությունները: Սակայն ներդրումները արդարացված լինելու և ռիսկայնությունը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է հստակեցնել այդ ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի ծավալները և իրացման շուկաները:   Այստեղ որոշիչ է մարզպետարանի, Մարզային խորհրդի, ինչպես նաև ՓՄՁ ԶՄԽ-ի դերը, ընդ որում` ինչպես տարածաշրջանային ծրագրերի մշակման, այնպես էլ տարեկան աշխատանքային պլանների շրջանակներում մասնավոր ներդրողներին խրախուսելու գործում:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ՓՄՁ և մասնավոր հատվածի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատական |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ՓՄՁ և մասնավոր հատված | 18.500 | 98.500 | 80000 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 18.500 | 20000 | 1500 |
| դոնորներ |  | 50000 | 50000 |
| բանկեր/վարկային միջոցներ/ |  |  |  |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  | 28500 | 28500 |

Ծանոթություն: ՓՄՁ-ի զարգացման ոլորտում աշխատանքներ է տարվում պետական կազմակերպությունների, ներդրողների, ինչպես նաև  միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների հետ ՓՄՁ-ի զարգացման ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար:

2. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Մարզի տնտեսության մեջ գյուղատնտեսության ոլորտը ավանդաբար նշանակալից տեղ է զբաղեցրել: Սակայն ներկա շրջանում գյուղատնտեսական արտադրողականության բարձրացումը ՄԶԾ-ի այս ոլորտի  ամենակարևոր նպատակներից  է: Այս նպատակն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գյուղատնտեսության հեռանկարների վերաբերյալ հստակ պատկերացումներ, հստակ սահմանված ոլորտային գերակայություններ, լավ հիմնավորված  ռազմավարություն, ինչպես նաև համատեղ գործողություններ տարածքային կառավարման մարմինների, ագրո-միությունների, համայնքների և ֆերմերների կողմից, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցների առկայություն:

ՄԶԾ-ում սահմանված թիրախ է մարզը պտղի արտադրության հանրապետության առաջնային տեղ զբաղեցնելը: Սա ենթադրում է մի շարք երկարաժամկետ հետևողական միջոցառումների իրականացում, որոնք ուղղված կլինեն մարզում խաղողի, դեղձի այգիների  վերականգնմանը: Նորագույն տեխնոլոգիաներով նոր պտղատու այգիների հիմնում:

Գյուղատնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կարևորվում է մարզի համայնքներին ազոտական պարարտանյութի տրամադրումը, ինչպես նաև ՋՕԸ-երի միջոցով ոռոգման ջրի արդյունավետ բաշխումը և վարձավճարների 100% գանձումը:

Գյուղատնտեսության ոլորտի երկրորդ արդյունքը անասնապահության արտադրողականության բարձրացումն է: 2011թ. մարզում <<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության զարգացման>> ծրագրի շրջանակներում մեկնարկեց <<Արոտների կառավարման և անասնապահության զարգացման>> ծրագիր:

Պետական ֆինանսավորմամբ 2013թ. տարբեր հիվանդությունների դեմ պատվաստում կստանա 35960 խոշոր եղջերավոր անասուն, 15146 մանր եղջերավոր անասուն:

Մարզում կարևորվում են նաև հացահատիկի սերմաթարմացմանն  ուղղված միջոցառումները:  <<ՀՀ –ում 2010-2014թ.թ. ցորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության զարգացման>>ծրագրի շրջանակներում 2011թ. մարզում 81 հա-ի վրա հիմնվել է սերմնաբուծական տնտեսություններ, որոնք 2012թ. աշնանը 48տ սերմացու են տրամադրել գյուղացիական տնտեսություններին: Նույն ծրագրի շրջանակներում 2012թ. աշնանը մոտ 20 հա վրա հիմնվել է սերմնաբուծական տնտեսություն, որը  2013թ. աշնանը  11տ առաջին վերարտադրության սերմացու կտրամադրի մարզի գյուղացիական տնտեսություններին:

Աշխատանքային տարեկան պլանի երրորդ արդյունքը գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավումն  է: Այն նախատեսում է  սառնարանային և  վերամշակող  տնտեսությունների, փոքր  սպանդանոցների, մեծածախ  շուկաների հիմնում,  համայնքի ոռոգման համակարգերի վերականգնում և  այլն: Սրանց մի մասը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի կողմից, իսկ մյուս մասը պետք է լինի մասնավոր նախաձեռնությունների  արդյունք:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի գյուղատնտեսության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Գյուղատնտեսություն | 6914200 | 1313540 | -5600660 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 513540 | 110000 | -403540 |
| դոնորներ | 6370660 | 798540 | -5572120 |
| Այլ ներդրումներ | 30000 | 375000 | 345000 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  | 30000 | 30000 |

3.ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մարզի բնապահպանական իրավիճակը բարելավելու նպատակով նախատեսնվում է աշխատանքներ տանել հետևյալ ոլորտներում՝ շարունակել ՙԴիլիջան՚ ազգային պարկի կառավարման համակարգի կատարելագործում, անտառների կառավարման բարելավում,  արոտավայրերի և խոտհարքերի արդյունավետության բարձրացում,  արտադրական և կենցաղային թափոնների հավաքման համակարգի տեղադրման կատարելագործում: Քաղաքային և գյուղական համայնքների կեղտաջրերի հեռացման համակարգերի և մաքրման կայանների կառուցում: Գործող աղբավայրերի բարեկարգում և անհրաժեշտության դեպքում նորերի ստեղծում, համակարգի կատարելագործում:  Համայնքների արոտավայրերի և խոտհարքերի բարելավման համար գումար կհատկացվի այն  դեպքում, երբ համայնքների կողմից կկատարվի համարժեք գումարային  ներդրում:

Բնապահպանության զարգացման և անտառվերականգնման համար 2013 թ. մարզում  ՄԶԾ ծրագրով նախատեսվել է իրականացնել 25.0 մլն դրամի աշխատանքներ:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի բնապահպանության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Բնապահպանություն | 25000 | 25000 | 0 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| դոնորներ | 25000 | 25000 | 0 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

4. ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության որակի և մատչելիության բարձրացումը դիտվում է որպես այս ոլորտի զարգացման գերակա նպատակ: 2013թ. ևս   ուշադրություն է դարձվելու կրթության համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումներին, որոնք ուղղված են դպրոցների ապակենտրոնացմանը և ժողովրդավարացմանը, կառավարման մեխանիզմների կատարելագործմանն ու թափանցիկության ապահովմանը, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին հասնելու համար ուսումնական գործընթացը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցմանը, ինչպես նաև 12-ամյա կրթության, ուսումնական ծրագրերի և գնահատման նոր համակարգի, դպրոցի ավարտական, բուհական ընդունելության նոր քննական համակարգի ներդրմանը: 2013 թվականին իրականացվելու է ՀՀ կառավարության 2010թվականի սեպտեմբերի 3-ի թիվ 1334-Ն որոշմամբ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշների սահմանված  կարգը: Անհրաժեշտ է նաև ձեռնարկել միջոցառումներ հատուկ կրթական և առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին հանրակրթական համակարգում ինտեգրելու համար: Այս միջոցառումների իրականացման համար ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թվականների զարգացման ծրագրով 2013 թվականին նախատեսվել է 3800.7029 մլն. դրամ:

2013թ. ՄԶԾ-ով առաջարկվում են շարունակել դպրոցների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման և գույքի թարմացման միջոցառումները, ուսուցիչների մասնագիտական կարողությունների բարձրացման, դպրոցների` որպես ինքնակառավարման մարմինների ուժեղացման, նախադպրոցական և մասնագիտական կրթության զարգացման, մարզում մարզամշակութային կյանքի ակտիվացմանն ուղղված ծրագիրը:

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից և համաշխարհային բանկի  վարկային ծրագրի շրջանակներում կշարունակվեն ուսուցիչների վերապատրաստման աշխատանքները. 2013թ. մոտ 400 ուսուցիչ կանցնի համապատասխան վերապատրաստում` մեկ կամ մեկից ավելի թեմատիկ ուղղվածությամբ:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի կրթության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Կրթություն, մշակույթ և սպորտ | 3.800.702.9 | 3.386.058.4 | -414644.5 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 3.800.702.9 | 3.311.058.4 | -489644.5 |
| դոնորներ |  | 20.000 | 20000 |
| համայնքային բյուջե |  | 55.000.0 | 55000 |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

5.  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունն ու որակի բարձրացումը մարզում սահմանվել է որպես ՄԶԾ-ի ոլորտային գերակա նպատակ:

ՄԶԾ-ում արտացոլված առողջապահության ոլորտի գերակայությունները ներառում են` հեռավոր գյուղական համայնքներում առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների բարելավում և մատչելիության բարձրացում, նեղ մասնագիտացում ունեցող բժշկական անձնակազմի և ղեկավար բուժանձնակազմի վերապատրաստում, տարափոխիկ հիվանդությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման, վաղ ախտորոշման և լիարժեք բուժման ազգային ռազմավարության մասին հանրային իրազեկության բարձրացում, բուժհաստատությունների շենքային պայմանների և նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, ինչպես նաև 2011թ. մեկնարկած <<Երեխայի առողջության հավաստագրի>>, շտապ բժշկական օգնության ծրագրերի ներդրումը: Այս միջոցառումներից շատերի իրականացումը շարունակական բնույթ ունի, բայց հիմնականում կախված է դոնոր կազմակերպությունների միջոցների և Կառավարության շարունակական օժանդակության առկայությունից:

2013թ. կշարունակվեն Համաշխարհային բանկի ինչպես նաև ՏԱԾ-ի ծրագրի կողմից կազմակերպվող ընտանեկան բժիշկների վերապատրաստման դասընթացները:  Բացի այդ առողջապահական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով նույն ծրագրի շրջանակում կվերապատրաստվեն  տնօրեներ և փոխտնօրեներ:

2013թ. սկսվել է Բերդի ԲԿ-ի վերանորոգման  աշխատանքներ, որը իրականացվելու է Հ/Բ ԾԻԳ-ի կողմից:        Կշարունակվի համագործակցությունն ԱԻՆ հետ մարզում աղետների բժշկության ուղղությամբ բուժանձնակազմի շարունակական վերապատրաստուման համար:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի առողջապահության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Առողջապահություն | 2500 | 450000 | 447500 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| դոնորներ | 2500 | 450000 | 447500 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

2013թ.   ՄԶԾ առաջարկվում է ընդլայնել բնակչության խոցելի խմբերին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները, իրականացնել սոցիալական ծառայություններ մատուցող կադրերի շարունակական վերապատրաստում, բարձրացնել հանրային իրազեկման մակարդակը  սոցիալական ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, կարողությունների զարգացում, բարելավել սոցիալական ծառայությունների կառավարումը, նյութատեխնիկական բազան և այլն:

2013թ. սոցիալական ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է ընդլայնել սոցիալապես խոցելի խմբերին ուղղված աջակցության ծրագրերը, մասնավորապես բարելավել երեխաների և ծերերի, հաշմանդամների և գործազուրկների պաշտպանվածությունը: Այս ոլորտում անհրաժեշտ է նաև սոցիալական ծառայություններ մատուցողների շարունակական աջակցության ցուցաբերումը:

ՄԶԾ-ով նախատեսված է առաջնահերթ միջոցառումներ, որոնք իրականացվելու են 2013թ-ի ընթացքում /հաշմանդամներին հասարակության մեջ ինտեգրման  ծրագրերի իրականացումը, խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի աստիճանական ներդրումը, ընտանեկան կենտրոնների ստեղծումը, բազմազավակ ընտանիքների և անչափահաս երեխաներ ունեցող միայնակ մայրերի համար չիրականացված ծրագրեր, ծերերի խնամողների վերապատրաստում, սոցիալական և այլ իրավունքների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում/:

Նշված միջոցառումների իրականացման համար ակնկալվում է պետության և դոնոր կազմակերպությունների ու անհատների աջակցությունը:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Սոցիալական պաշտպանություն և երեխաների պաշտպանություն | 20000 | 40000 | 20000 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 20000 | 20000 | 0 |
| դոնորներ |  | 10000 | 10000 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  | 10000 | 10000 |

7.ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

7.1Տարածքային կառավարում

Տարածքային կառավարման բաղադրիչի նպատակն է բարելավել պետական կառավարումը մարզում` ապահովելով հետևյալ արդյունքները.

Մարզպետարանի  տեխնիկական թարմացում և հագեցում, մարզպետարանի տեղեկատվական և կառուցվածքային կառավարչական համակարգերի բարելավում, մարզպետարանի, ՏԻՄ-երի և ՀԳՄ տարածքային ծառայությունների իրավական փոխհարաբերությունների բարելավում:

Մասնավորապես, անհրաժեշտ է նորմատիվ իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով, մեխանիզմներ մշակել, համաձայն որոնց գործադիր իշխանության մարմինների տարածքային ծառայությունները պետք է տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնեն մարզպետին իրենց գործունեության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների մասին: Միաժամանակ մարզպետը պետք է հնարավորություն ունենա հանձնարարականներ տալ համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին, ինչը պետք է ամրագրված լինի նրանց պաշտոնների անձնագրերում:

ՀՀ կառավարությունը  2013թ-ին  կշարունակի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման և ատեստավորման ծրագիրը ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդում:

Տարածքային կառավարման հիմնական գերակայություններից մեկը 2013թ. համար հանդիսանում է մարզային և տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունների արդյունավետության բարձրացումը, որը հնարավորություն կտա մարզպետարանին իրականացնել իրավական և մասնագիտական վերահսկողություն ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների ղեկավարների, ինչպես նաև ավագանիների կողմից իրականացվող գործառույթների ու կայացվող որոշումների նկատմամբ: Անհրաժեշտ է նաև միջոցներ ձեռնարկել մարզպետարանի և համայնքների միջև միասնական տեղեկատվական ցանց ստեղծելու ուղղությամբ, որը կլինի արագ, հասանելի և կբարձրացնի համայնքների իրազեկությունը, ինչպես նաև հիմք կհանդիսանա հետագայում էլեկտրոնային խորհրդակցությունների անցկացման համար:

7.2 Տեղական ինքնակառավարումը  և ապակենտրոնացում

Համայնքային մակարդակում աշխատանքներոը բարելավելու համար անհրաժեշտ է զարգացնել համայնքային ծառայության համակարգը, ստեղծել միջհամայնքային միավորումներ և խորացնել առկա համագործակցության մակարդակը համայնքների միջև, բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները, հասարակության իրազեկության աստիճանը, ապահովել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը հանրային կարևորություն ներկայացնող ծրագրերի մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի գործընթացներում:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը հատկապես լուրջ դժվարությունների է հանդիպում փոքր համայնքներում, որոնք զրկված են բավարար ֆինանսական միջոցներից և որտեղ առավել ցածր մակարդակի վրա են գտնվում բյուջեների հավաքագրման ցուցանիշները, 2013թ.-ին անհրաժեշտ է քննարկել և համայնքների առանձնահատկություններից ելնելով առաջարկություններ ներկայացնել համայնքների խոշորացմանն ուղղված վարչատարածքային բարեփոխումներ իրականացնելու իմաստով:

2013թ-ի ՄԶԾ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ՏԻՄ-երի բյուջետային կարողությունների զարգացումն է և տեղական եկամուտների հավաքագրման աճը պլանավորված մակարդակին հասցնելը:

Համայնքային ծառայության համակարգի սահուն ներդրումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ` համայնքային ծառայողների, համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամների վերապատրաստում, համայնքային ծառայողների վերաբերյալ տվյալները մշտապես հավաքագրում և մուտքագրում միասնական հանրապետական շտեմարանում, համայնքային ծառայողների վարձատրման միասնական համակարգի ներդրում, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմին ապահովելու համապատասխան սարքավորումներով, համակարգչային ծրագրերի տեղադրելուն և այլն:

7.2.1Համայնքային զարգացման ծրագրեր

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքային բյուջեները կրում են ծրագրային բնույթ, այսինքն դրանք ընդունվում են նախապես հաստատված համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հիման վրա, 2013թ.ին անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակման և հաստատման գործընթացի վրա, որը կպահանջի վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց պետք է մասնակցեն ՏԻՄ-երի համապատասխան ծառայողները: Համայնքային զարգացման ծրագրերի որակը էապես պայմանավորված է դրանց առկա հիմնախնդիրների և համայնքի բնակչության ցանկությունների համապատասխանությունից: Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ դեռևս ձևավորված չէ բնակչության ակտիվ մասնակցություն ծրագրերի քննարկման և հաստատման ավանդույթ, նպատակահարմար է, որ մարզի տարածքում գոյություն ունեցող առավել ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների, սկզբնական շրջանում պետության աջակցությամբ, սակայն հետագայում համայնքների և միջհամայնքային միավորումների միջոցներով, համայնքներում իրականացվեն հարցումներ և ուսումնասիրություններ` պարզելու համար բնակչության կարիքները, ցանկությունները, դժգոհությունները, ինչպես նաև սահմանելու համայնքային հիմնախնդիրների լուծման առաջնահերթությունները: Այս ուսումնասիրությունները պետք է հիմք հանդիսանան սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման համար:

7.3  Քաղաքացիական հասարակություն

2013թ ընթացքում տարածքային կառավարման մարմինների առավել թափանցիկ գործունեությունն ապահովելու նպատակով, մարզպետարանի աշխատակազմի, մարզի հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով նախատեսվում է իրականցնել հետևյալ միջոցառումները.

1) 2013թ մարզպետարանի գործունեության հրապարակայնության եւ թափանցիկության ապահովման նպատակով  համագործակցված և նպատակային աշխատանք իրականացնել         մարզային եւ հանրապետական ԶԼՄ-ների, մարզի տարածքում գործող հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական ակտիվ խմբերի հետ:

2) մարզի տարածքում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով պարբերաբար հաղորդումներ հեռարձակել` ներկայացնելով մարզպետի, մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների գործունեությունը, առկա հիմնախնդիրները և իրականացվող  ծրագրերը, պարբերաբար հրապարակել առավել լայն կիրառություն ունեցող օրենքները և նորմատիվ իրավական ակտերը, դրանցում կատարվող փոփոխությունները` տալով պարզաբանումներ և մեկնաբանություններ:

3) Պարբերաբար և համակարգված ձևով կազմակերպել մարզպետի, նրա տեղակալների և մարզպետարանի ղեկավարների այցելությունները համայնքներ, որոնք պետք է ուղեկցվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համայնքի բնակչության հետ հանդիպում-քննարկումներով, որոնց ժամանակ ՙդեմ առ դեմ՚ սկզբունքով մարզի առաջին դեմքերից բնակչությունը հնարավորություն կունենա ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և բացատրություններ:

4). Անհրաժեշտության դեպքում մարզպետարանի ղեկավարների մասնակցությամբ  մարզի հեռուստաընկերությունների  միջոցով կազմակերպել ուղիղ եթերներ, հանրությանը հնարավորություն ընձեռնելով իրենց հուզող հարցերը ուղիղ կապով իրավասու անձին ուղղելու եւ պատասխանը անմիջապես լսելու համար:

5) Մարզի զարգացման ծրագրի, այդ թվում՝ մարզի տարածքում պետական բյուջեի և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին պետք է պատրաստվեն հանրամատչելի տեղեկատվական թերթիկներ և դրանք առաքվեն բոլոր համայնքներին շրջաբերականների, ինտերնետային կայքէջի, մարզում գործող ԶԼՄ-ների միջոցով:

6) Հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին մասնակից դարձնել մարզխորհրդի նիստերին, մարզպետարանում հրավիրված կլոր սեղաններին, մամլո ասուլիսներին, տարբեր թեմաների շուրջ կազմակերպված քննարկումներին ինչպես նաև մարզպետարանում ձևավորվող ժամանակավոր հանձնաժողովների աշխատանքներին:

7)  Պարբերաբար իրականացնել մարզպետարանի ինտերնետային

կայքէջի թարմացման աշխատանքներ, հանրային իրազեկման նպատակով   կայքում տեղադրել մարզպետի որոշումներն ու կարգադրությաունները: Ամենօրյա թարմացնել կայքի  նորություններ բաժինը, առանձին բաժիններում տեղադրել մարզային բնույթի տարբեր խնդիրների վերաբերող տեղեկատվություն:

2013թ ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկության և հրապարակայնության ապահովման ուղղությամբ նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

1) Ստեղծել  համայնքների պաշտոնական ինտերնետային էջեր:

2) Փորձնական ծրագրեր իրականացնել մի քանի համայնքներում` կազմակերպելու համայնքի զարգացման ծրագրի, բյուջեի կամ գլխավոր հատակագծի և հողերի գոտիավորման և օգտագործման սխեմաների հրապարակային քննարկումներ:

3) Հասարակական կազմակերպությունների և համայնքի ակտիվ հասարակական խմբերի ներկայացուցիչներին հրավիրել համայնքի ավագանու նիստերին:

4) Խիստ ուշադրություն դարձնել համայնքապետարաններում և   համայնքի բնակչության համար առավել տեսանելի վայրերում         տեղեկատվական  ցուցատախտակների առկայությանը, եւ հետեւողական լինել,                         որպեսզի այդ տախտակների վրա պարբերաբար տեղադրվեն համայնքների

ղեկավարների եւ ավագանիների  որոշումներ,այլ կարևոր բնույթի տեղեկատվություն:

5) 2013թ ընթացքում հրապարակել ՏԻՄ մարմինների եւ ավագանու տարեկան

գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները:

6) Տարվա ընթացքում ըստ անհրաժեշտության հրապարակել բոլոր այն որոշումները, որոնք վերաբերում են պետության կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող սերմացուների, վառելիքի, պարարտանյութերի և այլ նյութերի բաշխմանը:

7) Անհրաժեշտությունից ելնելով հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով կազմակերպել բնակչության իրազեկման ծրագրեր, որոնց արդյունքում բնակչությանը իրավական տեղեկատվություն և խորհրդատվություն կտրամադրվի գույքային իրավունքների գրանցման, պայմանագրային հարաբերությունների հաստատման և բանկային վարկերի ստացման վերաբերյալ:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակության բնագավառի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Տարածքային կառավարում, տեղական ինքնակառավարում և քաղաքացիական հասարակություն | 15000 | 15000 | 0 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| դոնորներ | 15000 | 15000 | 0 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

8.ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

8.1 Ճանապարհաշինություն

Տավուշի  մարզն  ընդգրկում  է  152.6կմ միջպետական   նշանակության, 459.6 կմ  հանրապետական   նշանակության  / որից 282.6 կմ   ՀՀ  տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության  ենթակայության,  177  կմ-ը՝  մարզի  ենթակայության/, 189 կմ տեղական   նշանակության /մարզի  ենթակայության/  ընդհանուր  օգտագործման  ավտոմոբիլային  ճանապարհներ:

2013թ. ՀՀ պետական բյուջեով միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային,  ընթացիկ պահպանության և  շահագործման  աշխատանքների  իրականացման  համար  նախատեսվել  է  500.0  մլն  դրամ  գումար:  Նշված  ծրագրի  շրջանակներում    ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության պատվիրատվությամբ  կիրականացվի  335 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանության  աշխատանքներ  և   նույն  նշանակության  373  կմ  ավտոճանապարհների  ընթացիկ պահպանության  աշխատանքներ:

2013թ. ՀՀ պետական բյուջեով Տավուշի մարզի մարզային  նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանության և շահագործման աշխատանքների համար նախատեսվել է 72.858  մլն. դրամ գումար: Նշված ծրագրի  շրջանակներում Տավուշի  մարզպետարանի  պատվիրատվությամբ    կիրականացվի  122 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհների  ձմեռային պահպանության  աշխատանքներ և   նույն  նշանակության  70.5 կմ  ավտոճանապարհների  ընթացիկ պահպանության  աշխատանքներ:

2013թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվում է իրականացնել.

Մ-16 Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+100-կմ5+530 հատվածի փլուզված հողապաստառի վերականգնման աշխատանքներ` 18,454 մլն դրամ արժեքի սահմաններում:

Հ-236 Մ-16-Ն.Ծաղկավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի սողանքային տեղամասի վերականգնման աշխատանքներ` 29.532 մլն դրամ արժեքի սահմաններում:

Իջևանի Մայիսի 28-Ս.Օհանյան փողոցների վերանորոգման աշխատանքներ` 783.0 մլն դրամ արժեքի սահմաններում:

Գանձաքար համայնքի ներհամայնքային 1.0 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ` 118.619 մլն դրամ արժեքի սահմաններում:

Ընդհանուր առմամբ 2013թ. ունեցած տվյալների համաձայն`  մարզի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների,  արհեստական կառուցվածքների /կամուրջներ, հենապատեր  և  այլն/ հիմնանորոգման, վերանորոգման, ընթացիկ պահպանման   աշխատանքների   իրականացման նպատակով` նախատեսված  ներդրումների չափը կազմում է  1522.463 մլն  դրամ:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի ճանապարհաշինության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ճանապարհաշինություն | 2392200 | 1522463 | 869737 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 1500000 | 1522463 | 22443 |
| դոնորներ | 792000 | 0 | -792000 |
| համայնքային բյուջե | 100000 | 0 | -100000 |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

Ծանոթություն:

Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ ծրագրերով 2013թ. մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքների վերաբերյալ մարզպետարանը  ստույգ  տվյալներ առայժմ չունի:

8.2 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Այս ոլորտի քաղաքականությունը հիմնականում ուղղված է բնակչությանը հասանելի, մատչելի և որակյալ խմելու ջուր մատակարարելու խնդրին,որը ուղակիորեն կնպաստի աղքատության նվազմանը մարզում:

Ջրամատակարարող ընկերությունների կառավարման համակարգի բարելավումը նույնպես կնպաստի մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Այդ ընկերությունների ֆինանսական կենսունակությունը պայմանավորված է շահագործման ծախսերի արդյունավետությամբ և վճարների հավաքագրման մակարդակի բարելավմամբ: Բացի այդ անհրաժեշտ է նաև նվազեցնել ջրի կորստի մակարդակը, որը հիմնականում ջրամատակարարման ցանցերի անմխիթար վիճակի հետևանքն է: Ջրի հաշվառման անկատար համակարգի բարելավումը  հանդիսանում է ոլորտի քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը: Վերը նշված  թերությունները շտկելու համար 2013թ.-ին  նախատեսվում է  իրականացնել հետևյալ  աշխատանքները:

Վազաշեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին ցանցի վերակառուցում /166.4 մլն. դրամ/  աշխատանքները:Հաղարծն համայնքի ջրամատակարարում /41.78մլն.դրամ/, որը մեկնարկել է 2012թ. IFAD-ի կողմից:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2012 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2012թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ջրամատակարարում և ջրահեռացում | 1250000 | 535650 | -714350 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| դոնորներ | 1250000 | 535650 | -714350 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

8.3 Գազամատակարարում

2013 թվականին  գազամատակարարման համակարգի բաժանորդների թիվը նախատեսվում է աճել  մոտ  5%-ով, շնորհիվ IFAD-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի:

Ներկայումս մարզի քաղաքային բնակավայրերում գազիֆիկացված է մոտ 6320 բնակարան, որը կազմում է բնակարանների 66.7%-ը: Այժմ բնական գազ է մատակարարվում մարզի 43 համայնքներին: 2013թ-ին ևսՙՀայՌուսգազարդ՚ ՓԲԸ –ի կողմից նախատեսված է իրականացնել ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ: 2013թ. գազիֆիկացված տնային տնտեսությունների ընդհանուր թիվը կհասնի մոտ 25000-ի:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի գազիֆիկացման ոլորտում 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Գազիֆիկացում | 400000 | 2000000 | 1600000 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե |  |  |  |
| դոնորներ | 400000 | 2000000 | 1600000 |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

8.4 բազմաբնակարան շենքերի պահպանում

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 2002թ.-ին ընդունվել է ՙԲազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին՚ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որում ամրագրվել են բազմաբնակարան շենքերի կառավարման հիմնական սկզբունքները: Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման համակարգի ներդրմանն ուղղված քաղաքականության հիմնական նպատակը բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների` համատիրությունների և սեփականատերերի միությունների հզորացումն է: Նշյալ օրենքի 31րդ հոդվածի համաձայն` պետական աջակցությունը պետք է ուղղված լինի բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմիններին տեխնիկական և ֆինանսական օժանդակության տրամադրմանը, որը ներառում է.

1) ֆինանսական և ներդրումային աջակցությունը,

2) բազմաբնակարան շենքերն սպասարկող ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու զարգացմանը նպաստելը,

3) տեղեկատվական և խորհրդատվական օգնությունը,

4) նորարարական գործունեության և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանն աջակցությունը,

5) կադրերի պատրաստումը և վերապատրաստումը,

6) վիճակագրական հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվառման պարզեցված համակարգերի ստեղծումը և այլն:

ՄԶԾ-ի շրջանակներում 2013թ առաջարկվում է ցուցաբերել աջակցություն բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանը, մասնավորապես` տանիքապատմանը, քանի որ համայնքապետարանները հնարավորություն չունեն տեղական բյուջեի միջոցներով վերանորոգել շենքերի տանիքները: Նպատակահարմար է համայնքների բյուջեների միջոցներն օգտագործել միջազգային բարեգործական կազմակերպությունների հետ համատեղ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ուղղությամբ 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013 թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| բազմաբնակարան շենքերի պահպանման | 100000 | 62000 | -38000 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 100000 | 62000 | -38000 |
| դոնորներ |  |  |  |
| համայնքային բյուջե |  |  |  |
| մասնավոր ներդրողներ |  |  |  |

9. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

2013 թվականին քաղաքաշինության բնագավառի հիմնախնդիրները  կապված կլինեն մարզի ուսումնական հաստատությունների, մշակութային և առողջապահական օբյեկտների կառուցման ու հիմնանորոգման, ջրամատակարարման համակարգի բարելավման, զոհված /մահացած/  և հաշմանդամ դարձած զինծառայողների /ազատամարտիկների/ ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման հետ:

| ՀՀ Տավուշի մարզի 2012-2015 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի քաղաքաշինության ոլորտի 2013թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի համեմատականը |
| --- |
|  |  |  | (հազ. դրամ) |
| Ոլորտը/ֆինանսավորման աղբյուրը | 2013թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄԶԾ-ի | 2013թ. ՏԱՊ-ով իրատեսական բյուջեն | ՄԶԾ-ի և ՏԱՊ-ի տարբերությունը /ճեղքվածք/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Քաղաքաշինություն | 4450600 | 3308000 | -1142600 |
| որից` |  |  |  |
| ՀՀ պետական բյուջե | 1000000 | 578000 | -422000 |
| դոնորներ | 1000000 | 550000 | -450000 |
| Այլ ներդրումներ | 750600 | 1000000 | 249400 |
| համայնքային բյուջե | 200000 | 180000 | -20000 |
| մասնավոր ներդրողներ | 1500000 | 1000000 | -500000 |