***ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ***

1. *Համայնքիղեկավարիուղերձը*
2. *Համայնքիիրավիճակինկարագրություն և զարգացմանխաչընդոտներիվերլուծություն*
3. *Համայնքիսոցիայ – տնտեսականիրավիճակը*
4. *Համայնքիտարածքումնախատեսվող /շարունակվող/ հանրապետական և մարզային, միջհամայնքայինհամագործակցության և այլծրագրերիումիջոցառումներ*
5. *Համայնքիֆինանսականիրավիճակիվերլուծությունգնահատական և կանխատեսում*
6. *Համայնքիսոցիալ- տնտեսականզարգացումըխոչընդոտողգործոններ*
7. *Համայնքիուժեղ և թույլկողմերիհնարավորությունների և սպառնալիքների /ՈՒԹՀՍ/վերլուծություն*
8. *ՀԶԾ հեռահարնպատակիմիջանկյալարդյունքների և նպատակներինհասնելուհամարանհրաժեշտգործողություննրիսահմանում*
9. *Համայնքիհեռահարնպատակներիսահմանում*
10. *Համայնքիանմիջականնպատակներիսահմանում*
11. *Միջանկյալարդյունքներիսահմանում*
12. *Մոնիթորինգիանձնագիր*

***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՐՁԸ***

*Լուսաձորհամայնքի 2016-2020 թվականներիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանծրագիրըմշակվել է համայնքիառկաիրավիճակի և հեռանկարայինհիմնահարցերիվերլուծությանհիմանվրա,սահմանվել է համայնքիառաքելությունը և ռազմավարականզարգացմաննպատակը.այն է բարեփոխումներանցկացնելուճանապարհով,հետևողականորենբարելավելհամայնքիբնակչությանսոցիալ- տնտեսական, մշակութային,ևհանգստիպայմանները, գյուղըդարձնելապահով, զարգացածգյուղատնտեսությամբ և վերամշակվողարտադրություններովբնակավայր:  
 2017-2021թվականների սոցիալ –տնտեսականզարգացմանհնգամյածրագրի ուղղություններն են.*

*1.Խմելու ջրիջրագծիվերանորոգում և ցանկապատում*

*2.Համայնքի երեքթաղամասերիսելավատարերիկառուցում*

*3.Ներհամայնքային ճանապարհներիվերանորոգում*

*4.Գյուղատնտեսական նշանակությանհողամասերիոռոգում*

*5.Ֆուտբոլի դաշտիցանկապատում և վերանորոգում*

*6.Գերեզմանատների ցանկապատիվերանորոգում*

*7.Համայնքի գիշերայինլուսավորություն*

*Եսդիմումեմհամայնքիավագանուանդամներին,համայնքապետարանի և նրաենթակակառույցներին,աշխատակիցներին,համայնքիբոլորբնակիչներին,որպեսզիշահագրգիռմոտեցումցուցաբերենհամայնքիբյուջեիմիջոցներիգոյացման,համայնքիզարգացմանծրագրիուղղություններիիրականացման , դրանցօգտագործմանուղղություններիճիշտընտրության և կատարման գործուն մեխանիզմների ապահովման գործում:*

***Լուսաձորհամայնքիղեկավար Վ,Սարդարյան***

**2.1Համայնքի իրավիճակինկարագրություն և զարգացմանխոչընդոտներիվերլուծություն**Èáõë³Óáñ (ÑÝáõÙ` Ê³í³ñ³Óáñ),Áëï å³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ,ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 18-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ:¶ÛáõÕÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 700 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³:ê³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ` å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇó Ñ»éáõ ¿ 9 ÏÙ, Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó` 7 ÏÙ, Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó` 145 ÏÙ, ºñ¨³Ý-ÂµÇÉÇëÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ 3 ÏÙ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³Íùáí ¨, ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÇó Ñ»éáõ ¿ 1 ÏÙ:

¶ÛáõÕÁ Ñ³ñáõëï ¿ çñ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñáí:¶ÛáõÕÇÝ»ñù¨Ç ï³ñ³Íùáí ÑáëáõÙ ¿ ²Õëï¨ ·»ïÁ,ÇëÏÙÇçáíÑáëáõÙ ¿ Èáõë³Óáñ ·»ïÁ:Èáõë³ÓáñÇ ßñç³Ï³ÛùÁ³Ýï³é³å³ï ¿,ÏÉÇÙ³Ý` µ³ñ»Ë³éÝ:

Լինելովսահմանամերձբնակավայր,Լուսաձորումդեռևսչենվերացելհայ-ադրբեջանականհակամարտությանազդեցությանհետևանքները,համայնքըժառանգել է շարունակականարտաքինվտանգներ,բնակչությանընկճվածությունևքայքայվածտնտեսություն:  
Դեռևսգյուղըշարունակում է մնալքիչգրավիչ և անհետաքրքիրբնակավայրլուրջներդրումներիհամար:Սակայնգյուղումմեծ է բնակչությանհամախմբվածությունը և ձգտումըերբևէհամայնքըդարձնելզարգացածգյուղատնտեսությամբ և վերամշակողարտադրություններովհարուստբնակավայր,ուրկլինեննպաստավորպայմաններբարեկեցիկ և խաղաղապրելուհամար:

2.1.1 **Համայնքիսոցիալ- տնտեսականիրավիճակը**

համայնքըունի 721 բնակիչ,որոնցիցտղամարդիկկազմումեն49%,իսկկանայք 51%:նախադպրոցականտարիքիերեխաներիթիվը 6, դպրոցականերեխաներինը 35,համայնքումկա 80թոշակառու, 20հաշմանդամ, <Փարոս>համակարգումընդգրկվածեն 21տնայինտնտեսություններ:

Վերջինտարիներինհամայնքումնկատվում է բնակչությանաճ, զգալիորեննվազելէերիտասարդությանարտահոսքը: Համայնքիբնակչությանհիմնականզբաղմունքըհողագործությունը և անասնապահությունն է:  
Աղյուսակ 1 Համայնքիսոցիալ-տնտեսականիրավիճակընկարագրողցուցանիշներ

|  |
| --- |
| **Սոցիալ-տնտեսականիրավիճակ** |
| Համայնքիընդհանուրտարեկանբյուջեն,14759,3 |
| Ընդհանուրեկամուտներիմեջհըամայնքիսեփականեկամուտներիբաժինը/%/ 17.0 |
| Համայնքիհիմնականգյուղատնտեսականարտադրանքը և ծավալները,հիմնականսպառմանշուկա  ցորեն-1200, եգիպտացորեն-950,լոբի-438, կարտոֆիլ- 520,բոստան -1200սպառմանշուկանԻջևան |
| Զբոսաշրջայինհետաքրքրություններկայացնողբնական,պատմական և մշակութայինհուշարձաններ  Համայնքիարևմտյանմասում- ՍուրբԳրիգորմատուռ |
| Դպրոց-1 ,բուժկետ-1 |
| Ընտանեկաննպաստերիհամակարգումընդգրկվածեն21ընտանիքներ |

**2.1.2.Համայնքի տարածքումնախատեսվող /շարունակվող/ հանրապետական և մարզային,միջհամայնքայինհամագործակցության և այլծրագրերիումիջոցառումներ***1.Խմելու ջրիջրագծիվերանորոգում և ցանկապատում*

*2.Համայնքի երեքթաղամասերիսելավատարերիկառուցում*

*3.Ներհամայնքային ճանապարհներիվերանորոգում*

*4.Գյուղատնտեսական նշանակությանհողամասերիոռոգում*

*5.Ֆուտբոլի դաշտիցանկապատում և վերանորոգում*

*6.Գերեզմանատների ցանկապատիվերանորոգում*

*71.Համայնքի գիշերայինլուսավորություն*

**2.1.3.Համայնքի ֆինանսականիրավիճակիվելուծությունգնահատական և կանխատեսում**Համայնքիբյուջենհամալրվում է հետևյալմիջոցներից.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ð/Ñ | ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »Ï³ÙáõïÝ»ñ | 14759,3 | 15472,9 | 16175.0 | 16175.0 | 16175.0 |
| 1 | Ð³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ | 2600,0 | 2900,0 | 3575.0 | 3575.0 | 3575.0 |
| 1.1 | ÐáÕÇ Ñ³ñÏ | 1397,8 | 1603,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| 1.2 | ¶áõÛù³Ñ³ñÏ | 686,2 | 927,0 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| 2 | î»Õ³Ï³Ý ïáõñù»ñ | 116,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | àã Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ¶áõÛùÇ ¨ ÑáÕÇ í³ñÓ³Ï³É »Ï³ÙáõïÝ»ñ | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4 | Եկամուտներիկապիտալ  գործառնություններից  Համայնքիսեփականությունհամարվողհիմնականմիջոցներիօտարումիցմուտքեր |  |  |  |  |  |
| 5 | ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ | 12159,3 | 12352,6 | 12600.0 | 12600.0 | 12600.0 |
| 5.1 | ¸áï³óÇ³ | 12159,3 | 12352,6 | 12600.0 | 12600.0 | 12600.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Համայնքըունիհամայնքապետարան,որտեղաշխատումեն10աշխատողներ,

ԼՈՒՍԱՁՈՐԻՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  
 ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ²ÞÊ²î²ÎÆòÜºðÆ Âì²ø²Ü²ÎÀ,Ð²êîÆø²òàôò²ÎÀ ºì ä²ÞîàÜ²ÚÆÜ ¸ðàôÚø²â²öºðÀ

1.²ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ`10\_

2.²ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³ëïÇù³óáõó³ÏÁ ¨ å³ßïáÝ³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ð/Ð | Ð³ëïÇùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | Ð³ëïÇù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÁ | | ä³ßïáÝ³ÛÇÝ ¹ñáõÛք³ã³÷Á ( ¹ñ³Ù ) | \_\_\_% հավելավճար\* ( դրամ ) | Ամսական աշխատավարձ ( ¹ñ³Ù ) |
| 1 | Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ | 1 | | 190000 | 0 | 190000 |
| Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñ | | | | | | |
| 2 | ²ßË³ï³Ï³½ÙÇ ù³ñïáõÕ³ñ1.2-1 | 1 | | 154000 | 0 | 154000 |
| 3 | Առաջ մասն-ֆինանսիստ3.1-1 | 1 | | 152000 | 0 | 152000 |
| 4 | Աշխ 1-ին կարգի մասն3.2-1 | 1 | | 85000 | 0 | 85000 |
| 5 | Աշխ2-րդ կարգի մասն3.3-1 | 1 | | 77903 | 0 | 77903 |
|  |  |  | |  |  |  |
| Տեխսպասարկմանանձնակազմ | | | | | | |
| 6 | գործավար | 1 | | 77903 | 0 | 77903 |
| 7 | տնտեսվար | 0.75 | | 77903 | 0 | 58400 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 8 | պարետ | 0.75 | | 72751 | 0 | 55000 |
| 9 | հավաքարար | 1 | | 72751 | 0 | 72751 |
| 10 | պահակ | 0.75 | | 72751 | 0 | 55000 |

|  |
| --- |
|  |

Աշխատողներինտրվումէ 11000,0հազարդրամաշխատավարձ,որըբաշխվումէավագանուորոշմամբ:  
Համայնքապետարանըմնացածծախսերովչիկարողանումլուծելգոյացածհիմնախնդիրները,այնկատարվումէծրագրերիկողմիցներդրումներկատարածբարերարներիօժանդակությամբ/եզակիդեպքերում/:  
Տարվակտրվածքովհամայնքապետարանիեկամուտներըխիստանբավարարեն,համայնքիկողմիցհամայնքիբնակչությանըծառայություններմատուցելուհամար:

**2.1.4.Համայնքիսոցիալ-տնտեսականզարգացումըխոչընդոտողգործոններ**

1.Համայնքիսահմանամերձլինելըևհնարավորպատերազմականվիճակներումհայտնվելը

2.Համայնքիբոլորտեսակիգյուղատնտեսականնշանակությանհողերիանջրտիլինելը

3.Գյուղատնտեսականնշանակությանհողերիկտրտվածլինելը

4.Խոտհարքներիհամայնքիցհեռուլինելըևճանապարհներիանանցանելիությունը

5.Գյուղմթերքներիիրացմանդժվարությունը

**2.1.5.Համայնքիուժեղևթույլկողմերիհնարավորություններիևսպառնալիքների /ՈւԹՀՍ/վերլուծություն**

|  |  |
| --- | --- |
| Ü»ñùÇÝ | Արտաքին |
| àõÅ»ÕÏáÕÙ»ñ | ÂáõÛÉÏáÕÙ»ñ |
| -Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ -³í³·³ÝÇ-µÝ³ÏÇãÝ»ñ ³Ùáõñ Ï³å  -ÁÝ¹³ñÓ³Ï ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ  -Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇ ÙáïÇÏáõÃÛáõÝ  -áéá·Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ  --աշխատուժիառկայություն  -բնակչությանաճ | Հակակարկտայինկայաններիբացակայություն  -ËáïÑ³ñùÝ»ñÇ ¨ ³ñáï³í³Ûñ»ñÇ  Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ µÝ³Ï³í³ÛñÇó  -գյուղ տեխնիկայի և գործիքների անբավարարություն |

2.2.**ՀԶԾ հեռահարնպատակիմիջանկյալարդյունքների և նպատակներինհասնելուհամարանհրաժեշտգործողություններիսահմանում**

1.Համայնքին սպառնացող և հաճախակիտեղումներիպատճառովառաւացողսելավներըմեծվնասենհասցնումհատկապեսերեքթաղամասերի` կանգառիթաղամաս, կենտրոնականթաղամաս և հինթաղամաս: Սելավատարերիկառուցմանհամարհամայնքըհնարավորությունունիկատարելներդրումհամայնքայինսեփականությունհանդիսացողչօգտագործվողկիսախողովակներով, տեխնիկայով և աշխատուժով: Ծրագրիիրականացմանհամարդիմել ՀՀ կառավարությանըմարզինտրվողհրատապծրագրերիգումարիցհամապատասխանգումարհատկացնելուհամայնքին: Հարկավոր է դիմելնաևմիջազգային և դոնորկազմակերպություններին, անհատբարերարներինխնդիրըլուծելուհամար:

2.Համայնքը ունի 12կմներհամայնքայինճանապարհներ, որոնքգրեթեբարվոքվիճակումեն, տարվաբոլորեղանակներինանցանելի:

3.Համայնքըունի 2 գերեզմանատներ, որոնցցանկապատմանաշխատանքներըգրեթեավարտվածենհամայնքիսեփականմիջոցներիևզբաղվածությանկենտրոնիկողմիցնախատեսվածծրագրերով:  
Մնացելէմիփոքրհատված,որիցանկապատմանաշխատանքներըամբողջովինկավարտվի 2017 թվականին:  
4.Համայնքնունիմեկֆուտբոլիդաշտ,դպրոցիհարակիցտարածքում,որըվերանորոգման,ցանկապատման,կանաչապատմանխիստկարիքունի,որընաևպահանջում է ֆինանսականմիջոցներ:

5.Մարզային համապատասխանծառայությունների,ՀՀսպորտի և երիտասարդությաննախարարությանաջակցությամբհարկավոր է լուծելսահմանամերձմերհամայնքիմատաղսերնդիերիտասարդությանառողջապրելակերպի,մանավանդֆիզկուլտորայովզբաղվելուխնդիրը,հիմնովինվերանորոգելովգյուղիֆուտբոլիմեծդաշտը:

**2.2.1.Համայնքի հեռահարնպատակներիսահմանում**

1.Համայնքի գյուղնշանակությանհողերըդարձնելջրովիպետությանաջակցությամբառաջիկահինգտարիներին:

**2.2.2.Համայնքի անմիջականնպատակիսահմանում**

1. Առաջիկաերկուտարիներիընթացքումհամայնքիողջբնակչությանըապահովելշուրջօրյախմելուջրով::

2.Ներհամայնքայինճանապարհներիվերանորոգմանաշխատանքներըիրականացնելամենտարինախատեսվածհատկացումներովհամայնքիբյուջեիևայլմիջոցներիհաշվին,իսկգերեզմանատներիցանկապատիմիփոքրհատվածիվերանորոգմանաշխատանքներըավարտել 2017 թվականին:

**2.2.3.Միջանկյալ արդյունքներիսահմանում**

1.Համայնքի բնակչությանը և հողամասերըսելավներիցպաշտպանելունպատակովդոնորկազմակերպությունների և ՀՀ կառավարությանկողմիցտրամադրածհրատապծրագրերովմարզինհատկացվածգումարներիցկատարելովներդրումներառաջիկա 3-4 տարիներիընթացքումավարտելջրահեռացմանաշխատանքները:

3.Համայնքի ծայրամասերումգտնվողխաչմերուկներում և անասնագոմերիգիշերայինլուսավորությունիրականացնելհամայնքիբյուջեիհաշվինառաջիկաերեքտարիներիընթացքում:

Քննարկվելէհամայնքիավագանունիստում

13.12.2016թ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՎՈՒՇԻՄԱՐԶ

ԼՈՒՍԱՁՈՐԳՅՈՒՂԱԿԱՆՀԱՄԱՅՆՔԻ

2017-2021թթ.ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ԾՐԱԳԻՐ

ԿԱԶՄԵՑ՝համայնքիղեկավարՎարդանՍարդարյան