**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԿՈՂԲ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԱՐՍԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆԸ**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 48 -Ա որոշմամբ**

**ԿՈՂԲ, 2017**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------- 27**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ---------------------------------- 30**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 32**

#

**Ներածություն**

Սույն տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ-ը)** մշակվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ ելնելով 2018թ. ֆինանսավորման կոնկրետ հնարավորություններից և անհետաձգելի կատարման ենթակա աշխատանքներից:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի կողմից պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

 **ՏԱՊ** -ում ի մի են բերվել համայնքի միջոցներից և տարբեր աղբյուրներից 2018թ. ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները, որը հնարավորություն կտա ապահովել բազմաբնակավայր Կողբ համայնքի համամասնական զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում պահելով շարունակական լուծում պահանջող և **ՀՀԶԾ-ով** առաջ քաշված հիմնախնդիրները:

**ՏԱՊ** -ի առաջին բաժինը ներկայացված են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները, 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և նրանց տրամաբանական հենքերը, 3-րդ բաժնում՝ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը, 4-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը, իսկ 5-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Կողբը երիտասարդ զբաղված բնակչությամբ, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ, մաքուր և լուսավոր փողոցներով երկու բնակավայր ներկայացնող համայնք է: Այն տարածաշրջանի մշակութային և էկո-զբոսաշրջային կենտրոն է, որակյալ կրթություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ուսուցանող ուսումնական հաստատություններով: Համայնքում զարգացած է ինտենսիվ այգեգործությունը և պտղաբուծությունը, վերամշակող փոքր ձեռնարկություններում արտադրված տեղական արտադրանքը բարձր պահանջարկ է վայելում շուկայում:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1 - ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում որպես վերջնական ևծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է10 բալանոց սանդղակ՝ 1 - շատ վատ, 2 - վատ, 3 - բավականին վատ, 4 - ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 - բավականին լավ, 8 - լավ, 9 - շատ լավ, 10 - կատարյալ։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 8,4 | 7,5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27,0 | 28,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 6019 | 6050 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և աշխատողների թիվը (մարդ) | 60/98 | 62/110 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 655 500, 0 | **807 329,3** |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներն որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ լավ, քան վատ | բավականին լավ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում (%) | 27 | 28 |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում***  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից*** ***բնակչության պաշտպանություն և*** ***քաղաքացիական պաշտպանություն***  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և*** ***կոմունալ տնտեսություն*** |
| Իրականացնել բնակավայրային կոմունալ ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ: | Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ (%) | 37 | 40 |
| Գիշերային լուսավորվածությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ լավ, քան վատ | բավականին լավ |
| Ջրամատակարարման ծառայությունից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ | բավականին լավ |
| Սպառված էլ.էներգիայի տարեկան ծախսումների նվազեցում - 5%-ով | 9 | 4 |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտի բնագավառ*** |
| Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, ինժեներական այլ կառույցների բարեկարգումը, շահագործումը և պահպանումը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 3,5 | 5,5 |
| Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ (%) | 82 | 85 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ վատ, քան լավ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| ***Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների թիվը  | 2 | 3 |
| Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածությունից և կրթության որակից ծնողների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ | լավ |
| «Թումո» ուսումնական կենտրոնի առկայությունը համայնքում | առկա չէ | առկա է |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:  | Մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ  | լավ |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանությոն*** |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 29 | 31 |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ծրագրի առկայությունը (այո/ոչ) | այո | այո |
| Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով համայնքի ապահովվածությունը  | վատ | բավականին վատ  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը  | բավականին վատ  | ավելի շատ վատ, քան լավ |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուծություն և բուսասանիտարիա*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | Համայնքի բնակիչների և ձեռնարկատերերի բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներից (սոց. հարցումներ) | բավականին վատ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 20 | 75 |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 85 | 100 |
| Աղբահանության և բնապահպանության ոլորտին վերաբերվող առկա ծրագրերի թիվը | 1 | 2 |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը*** ***բնակչության մասնակցություն*** |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրեր, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում և աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 44309,3 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **44309.3** |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| 1. | Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում | 3500,0 | **գ. Զորական** |
| 2. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում | 1800,0 | **գ. Կողբ** |
| 3. | Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում  | 11192,2 | **գ. Զորական** |
| 4. | Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 1000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 5. | Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում | 60000,0 | **գ. Կողբ** |
| **Ընդամենը** | **77492,2** |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
|  1. | Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում | 1000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **1000,0** |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 36300,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 17200 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում | 4792,0 | **գ. Զորական** |
| 4. | «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում | 480000,0 | **գ. Կողբ** |
| **Ընդամենը** | **538292,0** |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| 1. | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | **16600,0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **16600,0** |  |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 1600,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **1600,0** |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
| 1. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 20000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **20000,0** |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն***  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | 13720,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 100000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **113720,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **813013,5** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

 **Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| 1. | Թիվ 1 մանկապարտեզում արևային ջրատաքացման համակարգի տեղադրում | 2880,0 | գ. Կողբ |
| 2. | Մանկական երաժշտական դպրոցի շենքի ամրացում և հիմնական նորոգում | 4800,0 | գ. Կողբ |
| **Ընդամենը** | **7680,0** |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթի և երիտասարդության*** ***հետ տարվող աշխատանք*** |
| 1. | Մշակույթի կենտրոնի շենքի հիմնական նորոգում | 16800,0 | գ. Կողբ |
| **Ընդամենը** | **16800,0** |  |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** |
| 1. | Նախկին «Փյունիկ» պիոներական ճամբարի հիմնական նորոգում, հանգստյան և զբոսաշրջային համալիրի ստեղծում | 120000,0 |  |
| **Ընդամենը** | **120000,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **144480,0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել ՏԻՄ-երի և ՀՈԱԿ-ների կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը: | **Ոլորտի ազդեցության** **(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) - բավականին լավ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 28 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում և աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և զարգացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Ապահովվել էաշխատակազմի բնականոն աշխատանքը, բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը և աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները - 10 %-ով | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Ապահովվել էաշխատակազմիբնականոն գործունեությունը և բարձրացել են աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները: | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (սոց. հարցումներով) - 85%2.ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների թիվը - 43. ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը – 24.Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 5 5.Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը՝ 2486. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ. ՀԿ-ներ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ռեսուրսներ առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ**)1.Աշխատակազմի պահպանություն2.Հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում, բազաների ճշգրտում 3.Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում6. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում7. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ **44309,3** հազ. դրամ2.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 28 3.Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 24.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք5.Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ ( ՀԿՏՀ)5.Վարչական ղեկավարի նստավայրի շենք և գույք6. Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն – առկա է**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.***Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական հավաքագրման մակարդակը: | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ - 29,7%2.Հարկային պարտավորությունները չկատարող քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի գործերի թիվը - 3 3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 85%4. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 75%5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում - 82 % | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի ֆին.բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Գույքահարկի, հողի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների ուսուցում և վերապատրաստում2.Հարկերի և տուրքերի պարտքեր ունեցող քաղաքացիների ծանուցում, նրանց հետ անհատական աշխատանքների ծավալում3.Վարչարարության լծակների ուժեղացում՝ հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Հարկերի, տուրքերի և տեղական վճարների գանձման աշխատանքաներով զբաղվող մասնագետներ՝ 22.Վարչական ներկայացուցիչ՝ 1 3.Համայնքապետարանում հողի հարկի և գույքահարկի բազաներ՝ 24.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ – 7.425.000 հազ.դրամ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 3.***Բարելավվել է ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը, աշխատակազմի կողմից ապահովվել է համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու լիազորությունների արդյունավետ իրականացումը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- կիրառվում է 2.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 3-%-ով 3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազեցում -2 %-ով4.Քաղաքացիների դիմում-գանգատներին պատասխանելու միջին ժամկետը՝ 5 օր5.Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունների թիվը՝ 101 | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ աշխատանքի ապահովում 2.Համայնքի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարում3.Համայնքի գույքի և հիմնական միջոցների կառավարման բարելավում4.Համայնքապետարանի աշխատակազմում առկա տեղեկատվական համակարգերի շահագործում և պահպանում5.Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարի նստավայրում աշխատանքային պայմանների բարելավում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքապետարանում և վարչական ղեկավարի նստավայրում, ՀՈԱԿ-ներում առկա համակարգչային սարքեր՝ 82. Աշխատակազմի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ 2 3.Աշխատակազմում ֆինանսների և գույքի կառավարման, ինչպես նաև ոլորտային հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 24.Աշխատակազմում տեղեկատվական համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող մասնագետ՝ 15.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք - առկա է6. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -3 |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Իրականացնել բնակավայրային կոմունալ ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ - 40%2. Գիշերային լուսավորվածությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ3. Ջրամատակարարման ծառայությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ4. Համայնքապետարանի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից էլ.էներգիայի տարեկան ծախսումների նվազեցում - 5%-ով |
| **Ծրագիր 1. Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարձրացնել Զորական գյուղի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «Կողբի համայնքային տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. հունիս | Ռիսկեր առկա չեն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարձրացել է Զորական գյուղի փողոցների լուսավորվածության աստիճանը, բնակիչների և տրանսպորտի համար երթևեկը դարձել է անվտանգ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)***1. Փողոցներում տեղադրված սյուների և լուսատուների թիվը՝ 332. Կառուցված լուսավորության ցանցի երկարությունը՝ 1000 մ3. Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից - լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 6 ամիս | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «Կողբի համայնքային տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  | 2018թ. հունվար – 2018թ. հունիս | Ռիսկեր առկա չեն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Շինարարական աշխատանքների կատարման մրցույթի կազմակերպում և մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **3500,0** հազ. դրամ 2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում** **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ***Բարելավել համայնքի փողոցային լուսավորության վիճակը, ապահովել լուսավորության ցանցի անխափան աշխատանքը  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ***Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների սղություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Կողբ և Զորական գյուղերի փողոցները, հանրային տարածքները և հրապարակները դարձել են լուսավոր և գեղեցիկ, հետիոտնի և տրանսպորտային երթևեկի համար անվտանգ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Նորոգված հենասյուների քանակը՝ 272.Փոխված և ներկված հենասյուների և լուսամփոփների քանակը՝ 193.Փոխված լուսատուների քանակը՝ 604.Նորոգված լուսավորության ցանցի երկարությունը՝ 550 մ5. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով - 6 ժամ6. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 27,1 % | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Համայնքի բնակավայրերի լուսավորության ցանցի նորոգման աշխատանքների նախահաշվի կազմում 2. Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողության սահմանում3.Կատարված աշխատանքների մասին կազմված ակտի քննարկում, հաստատում և ընդունում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1800,0** հազ. դրամ 2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարելավել Զորական գյուղի խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը:  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Զորական գյուղում խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը – առկա է | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարձրացել է խմելու ջրի մատակարարման մակարդակը, շուրջօրյա խմելու ջուր ունենալու հնարավորություն են ստացել ավելի մեծ թվով գյուղական տնտեսություններ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Կառուցված ջրագծի երկարությունը՝ 4000 մ 2.Խմելու ջուր ստացած տնտեսությունների թիվը՝ 1003.Մատուցված ծառայության որակի վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը- լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ***ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2.Ֆինանսական աշխատանքների կատարման համար մրցույթի հայտի կազմում և հրապարակում 3.Կատարվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում4.Շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի քննարկում, հաստատում և աշխատանքների ընդունում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **11192,2** հազ. դրամ 2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում** **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարձրացնել խմելու ջրի անխափան մատակարարման մակարդակը և որակը, նվազագույնի հասցնել խափանումները, բավարարել խմելու ջրի նկատմամբ բնակչության պահանջմունքները:  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման մակարդակը, աճել բնակչության բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայության որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը՝ 1000 մ 2.Վերանորոգված ՕԿՋ-ների քանակը՝ 13.Վերացված վթարների թիվը՝ 174.Ջրամատակարարման ծառայության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը - ավելի շատ լավ, քան վատ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, հաշվետվություններ, բնակիչներ, ՀԿ-ներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Վերանորոգման ենթակա ջրագծերի և ՕԿՋ-ների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2. Կատարվելիք աշխատանքների որակի և ծախսումների նկատմամբ հսկողության սահմանում3.Կատարված աշխատանքների հանձնման ակտերի կազմում, քննարկում և աշխատանքների ընդունում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազ. դրամ 2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 5. Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում** **Բնակավայրը՝ Կողբ** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Կրճատել համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի վրա կատարվող ամենամյա ծախսումները և խնայված միջոցներն ուղղել զանազան սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի գծով ծախսումների խնայված միջոցները (տարեկան կտրվածքով) - 7500,0 հազ. դրամ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի կողմից ծրագրի չիրականացում |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Համայնքը սեփական (ավտոնոմ) արևային կայանից արտադրված էլեկտրաէներգիա է ստանում, որի շնորհիվ բյուջեից զգալի միջոցներ են խնայվում | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. Կառուցված արևային կայանների թիվը՝ 12.Տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիան (կվտ/ժամ)՝ 168,0 հազ3. Համայնքում նոր կառուցված ավտոնոմ էներգոհամակարգի առկայությունը – առկա է 4. Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանի նպատակահարմարության վերաբերյալ - լավ5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի կողմից ծրագրի չիրականացում |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. ՀՏԶՀ – ի կողմից ծրագրի առաջարկի հաստատում2. Կայանի կառուցման համար տեղի ընտրություն և հատկացում3. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում4.Աշխատանքների կատարման մրցույթի կազմակերպում և մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում 5.Կատարվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում6.Կայանի փորձարկում, կատարված աշխատանքների քննարկում, ընդունման արձանագրության կազմում7. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Հողհատկացում – արվել է2. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 13. Դրամաշնորհ՝ **60000,0** հազ. դրամ, որից՝ Կողբ համայնքի բյուջեով նախատեսված միջոցներ - **4500,0** հազ. դրամ, ՀՏԶՀ - ի գրասենյակ – **55500,0** հազ. դրամ |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, ինժեներական այլ կառույցների բարեկարգումը, շահագործումը և պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը- 3,5 կմ2.Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ -85%3. Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) - լավ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում** **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Նորոգել համայնքային ենթակայության ճանապարհները դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Համայնքային ենթակայության ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 100 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Նորոգվել են Կողբ և Զորական գյուղերի ճանապարհները, աճել է բնակչության բավարավածության աստիճանը ճանապարհների շահագործման որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. Ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը - 85մ22.Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը –5,5 կմ3. Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ - բավարար4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, հաշվետվություններ, բնակիչներ, ՀԿ-ներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Նորոգման և բարեկարգման կարիք ունեցող ճանապարհների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում2. Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողության սահմանում 3. Կատարված աշխատանքների արդյունքի վերաբերյալ արձանագրության (ակտի) կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազ. դրամ 2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.Գործող նախադպրոցական կրթական հաստատությունների թիվը - 32. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածությունից և կրթության որակից ծնողների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ  3. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի առկայությունը համայնքում – առկա է |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – 90 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Ապահովվել է նախադպրոցական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝ 22. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 63. ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը՝ 114. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը՝ 1785.Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը՝ 180 դրամ6.Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին - 97 %7. Տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության մատուցման օրերի թիվը՝ 217 8. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ  | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ներկայացուցիչ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ և ծնողնեևր | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.Նախադպրոցական հաստատությունների պահպանում2. Նախադպրոցական հաստատությունների զբաղեցրած շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում3. Ծնողական վճարների չափի սահմանում4. Նոր խմբերի կոմպլեկտավորում5. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության նկատմամբ հսկողության սահմանում և ուսումնասիրությունների իրականացում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 34 2. Ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **36300,0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական ծառայության մատուցում** **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***«Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը - 100 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, Իրականացնող՝ Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ  | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Շենքային պայմանների ոչ բավարար վիճակ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***«Կողբի մանկական երաժշտական դպրոցի» միջոցով ապահովվել է երեխաներին մատուցված արտադպրոցական կրթության որակը և հասանելիությունը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. ՀՈԱԿ–ի դասարանների թիվը՝ 122. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվ՝ 713. Դասաժամերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 22004. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ հաշվետվություններ, բնակիչներ և ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրից երեխաների տեղափոխում, շենքային պայմանների ոչ բավարար վիճակ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի պահպանություն 2. Երաժշտական դպրոցի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանություն3. Ավագանու որոշմամբ ծնողական վճարների սահմանում4. Դասարանների կոմպլեկտավորում5. Դպրոցի գործունեության նկատմամբ հսկողության սահմանում, ուսումնասիրությունների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 182.Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք և գույք1. 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանման ծախսեր՝ **17200,0** հազ. դրամ

**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3.** **Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Ապահովել Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Ապահովվել է Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - 100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար,Զորականի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն **Իրականացումը՝** ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Բարելավվել են Զորականի մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմանները և ապահովվել է Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ՝ 11. 2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -՝23
2. 3. Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախս - 180 դրամ

4. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ - բավականին լավ 5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին –ամբողջությամբ6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, Զորականի վարչական ղեկավար, Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, Զորականի վարչական ղեկավար,Զորականի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում5.Գույքի սարքավորումների ձեռքբերում6. Համայնքի ավագանու կողմից ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ստեղծման որոշման ընդունում և իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնում հաշվառելու իրականացում7. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի ձևավորում և պահպանություն8. Խմբերի կոմպլեկտավորում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 12. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 64. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման և վերաբացման ծախսեր՝ **4792,0** հազ.դրամ, **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում** **Բնակավայրը՝ Կողբ** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Նպաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համայնքի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Համայնքում գործում է «Թումո» ուսումնական կենտրոնը  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Ապահովվել է «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում բացումը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Կենտրոնում ընգրկված երեխաների թիվը՝ 4002. Ծնողների կարծիքը ուսումնական կենտրոնի բացման վերաբերյալ (սոց. հարցումներ) - շատ լավ3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն, ՄԳ հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Ուսումնական կենտրոնի շենքի կառուցում2. Ուսումնական կենտրոնի աշխատակիցների ընտրություն3. Սովորողների խմբերի կոմպլեկտավորում և ուսուցման կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Հողհատկացում – արվել է2. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 13. Շինարարության ֆինանսավորման ծախսեր՝ **480000,0** հազ. դրամ**Ֆինանսավորումը**՝ «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարձրացնել մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարձրացել է մշակութային ծառայությունների և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. Մշակույթի կենտրոն հաճախողների թիվը՝ 24502. Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը՝ 993. Անցկացված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 124. Համայնքում տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր միջոցառումների թվի մեջ – 50%5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն , համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանում2. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանություն | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 172. Մշակույթի կենտրոնի շենք և գույք3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ **16600,0** հազ.դրամ, **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) - այո2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների կարծիքը իրականացվող ծրագրից – ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) - 90 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ  | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարելավվել է անապահով ընտանիքներին և բնակչության խոցելի խմբերին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցության մակարդակը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Սոց. աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝ 802. Սոց. աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը՝ 113. Սոց. աջակցություն ստացած երիտասարդ ընտանիքների թիվը՝ 50 4.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - ավելի շատ լավ, քան վատ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Համայնքի ավագանու կողմից սոց. աջակցության կարգի սահմանում2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և բնակչության խոցելի խմբերի հայտնաբերում3. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին ստացված դիմումների հաշվառում, քննարկում և աջակցության տրամադրում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 12. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **1600.0** հազ. դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ծրագրի առկայությունը (այո/ոչ) - այո2. Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով համայնքի ապահովվածությունը - 25% |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում****Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Զարգացնել գյուղատնտեսությունը, բարձրացնել գյուղատնտեսության վարման կուլտուրան, գյուղացիական տնտեսություններին մատուցել մատչելի վճարովի ծառայություններ  | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Նախորդ տարվա համեմատությամբ բնակչությանը մատուցված նոր գյուղատնտեսական ծառայությունների թիվը - 5 | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Բարձրացել է գյուղատնտեսության վարման կուլտուրան և գյուղացիական տնտեսություններին մատուցված վճարովի ծառայությունների մակարդակը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1. Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների քանակը - 5 միավոր2.Գյուղատնտեսական տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածությունը – 40 %3.Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը - 27%4.Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ – 37 %5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար,ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ներկայացուցիչ, աշխատակազմի քարտուղար, , գյուղացիական տնտեսություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովգյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների ձեռքբերում2. Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածության ուսումնասիրում3. Վճարովի ծառայությունների մատուցման սակագնի հաստատում4. Ծառայությունների մատուցում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ –առկա է2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 33. Ծրագրի արժեք՝ **20000,0** հազ. դրամ **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ** |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն***  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը -75 %2. Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը - 100%3. Աղբահանության և բնապահպանության ոլորտին վերաբերվող առկա ծրագրերի թիվը -2 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Համայնքի բնակավայրերում ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակյալ մատուցումը, բնության և անտառների պահպանությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Տեխնիկայի, գույքի և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Համայնքի բնակավայրերում կազմակերպվում է աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, բարձրացել է բնակչության բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը՝ 50 դրամ2. Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը՝ 16203. Աղբահան ավտոմեքենաների թիվը՝ 14.Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը՝ 635.Աղբահանության հաճախականությունը ամսվա ընթացքում՝ 10 օր6.Սանիտարական մաքրման հաճախականությունը ամսվա ընթացքում՝ 15 օր7. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների վերաբերյալ - բավականին լավ 8.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին համայնքում ընդունված նորմատիվ ակտերի առկայությունը և համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին - մասնակի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Տեխնիկայի, գույքի և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Աղբահանության սխեմայի (քարտեզի) կազմում և հաստատում2. Աղբահանության ժամանակացույցի սահմանում և հաստատում3. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում4. Զորական գյուղում աղբավայրի տեղի ընտրություն և աղբի տեղափոխում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք2. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 123. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ **13720,0** հազ. դրամՖինանսավորման աղբյուրները՝ աղբահանության գանձված վճարներ և Կողբ համայնքի բյուջե |
| **Ծրագիր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում****Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** |
| ***Ծրագրի նպատակ.***Բարելավել «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***«Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ –ի տեխնիկայով ապահովվածությունը - ամբողջությամբ  | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.*** ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություն | Համայնքի ղեկավար,ՀՏԶՀ գրասենյակ | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Ծրագրի հետաձգման հավանականություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***Ձեռք է բերվել աղբահան ավտոմեքենա, աղբամաններ, և այլ տեխնիկական միջոցներ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***1.Ձեռք բերված աղբահան ավտոմեքենաների քանակը - 1 2. Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների քանակը – 100 հատ3. Ձեռք բերված էքսկավատորների քանակը - 14. Ձեռք բերված ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը - 15. Ձեռք բերված այլ գույք և տեխնիկական միջոցներ՝ 2 միավոր6. Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավետության աճ, 15 %7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ  | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Ծրագիրը իրականացվել է |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1. Ծրագրի առաջարկի ներկայացում և ՀՏԶՀ-ի կողմից հաստատում2. ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովտեխնիկայի ձեռքբերում3. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում – ընդունման կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1. Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ –առկա է2.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 23. Ծրագրի արժեք՝ **100000,0** հազ. դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ** |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականության գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթ** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 4 422 900 | լավ | 3 380 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Պտղատու այգի | գ. Կողբ | 726 000 | կիսաչոր | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Արոտ | գ. Կողբ | 1 355 400 | լավ | 1 240 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Այլ հողատեսքեր | գ. Կողբ | 2 341 500 | լավ | 220 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| 2. | Բնակավայրերի հողեր, այդ թվում | գ. Կողբ | 1 697 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Բնակելի կառուցապատման | գ. Կողբ | 3 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հասարակական նշանակության | գ. Կողբ | 7 100 | լավ | 1 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Ընդհանուր նշանակության | գ. Կողբ | 538 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Կողբ | 1 149 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 50 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Գյուղատնտեսական | գ. Կողբ | 50 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4.  | Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 10 930 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Էներգետիկայի | գ. Կողբ | 30 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կապի | գ. Կողբ | 400 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կոմունալ | գ. Կողբ | 10 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Հատուկ պահպանվող տարածքների  | գ. Կողբ | 80 320 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պատմական  | գ. Կողբ | 80 320 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Ջրային հողեր, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 560 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ջրանցքներ | գ. Կողբ | 550 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական | գ. Կողբ | 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| ***Ընդամենը հողեր՝ Կողբում*** | ***6 261 910*** |  |  |  |
| 1. | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 13 191 000 | լավ | 50 520 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Վարելահող | գ. Զորական | 1 856 800 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պտղատու այգի | գ. Զորական | 160 030 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Խոտհարք | գ. Զորական | 510 360 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Արոտ | գ. Զորական | 10 207 400 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Զորական | 456 410 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2. | Բնակավայրի հողեր, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 438 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հասարակական նշանակության | գ. Զորական | 2 800 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ընդհանուր նշանակության | գ. Զորական | 146 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Զորական | 289 200 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3.  | Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, այդ թվում | գ. Զորական | 187 200 | լավ | 120 400 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Գյուղատնտեսական | գ. Զորական | 187 200 | լավ | 120 400 մ2 տրված վարձակալության |  |
| 4. | Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 2 300 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Էներգետիկայի | գ. Զորական | 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կապի | գ. Զորական | 200 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Տրանսպորտի | գ. Զորական | 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կոմունալ | գ. Զորական | 1 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Հատուկ պահպանվող տարածքներ, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 30 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պատմական | գ. Զորական | 30 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Ջրային, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 30 820 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ջրանցքներ | գ. Զորական | 10 570 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական | գ. Զորական | 20 250 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| ***Ընդամենը հողեր՝* գ. Զորական** | ***13 879 920*** |  |  |  |
| ***Ընդամենը համայնքում*** | ***20 141 830*** |  |  |  |
| 1. | Տրակտոր T-16 M | գ. Կողբ | 1 հատ | բավարար |  |  |
| 2. | Համայնքապետարանի վաչական շենք | փ. 52, թիվ 1 | 251 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Խմելու ջրի խորքային հոր  | գ. Կողբ | 1 հատ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 4. | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ. Կողբ | 5 կմ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 5. | Խմելու ջրի արտաքին ցանց (Սառնաղբյուր- Կողբ) | գ. Կողբ | 5 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 6. | Խմելու ջրի արտաքին ցանց (Բլդան-Սառնաղբյուր) | գ. Կողբ | 9 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 7. | Կենցաղային ջրի արտաքին ցանց | գ. Կողբ | 5 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 8. | Ներտնտեսային ոռոգման ցանց | գ. Կողբ | 50,5 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 9. | Ոռոգման ջրագիծ | գ. Կողբ | 31 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 10. | Ներբնակավայրային ճանապարհ | գ. Կողբ | 60 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 11. | Կամուրջ | գ. Կողբ | 3 հատ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 12. | Նախկին «»Փյունիկ» պիոներական ճամբարի շենք | գ. Կողբ | 1000 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 13. | Ջրահեռացման համակարգ | գ. Կողբ | 3 500 մ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 14. | Սելավատար | գ. Կողբ | 50 մ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 15. | Ավտոաշտարակ ԶԻԼ-431412 | գ. Կողբ | 1 հատ | սարքին | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 16. | Ավտոբուս Газ кубанец | գ. Կողբ | 1 հատ | սարքին | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17. | Բեռնատար ավտոմեքենա ԶԻԼ-131 | գ. Կողբ | 1 հատ | անսարք | Օտարման ենթակա |  |
| 18. | Մարդատար ավտոմեքենա «Տոյոտա-Կորոլա» | գ. Կողբ | 1 հատ | լավ | Համայնքապետարանի կողմից օգտագործման |  |
| 19. | Խոզանոց (անասնագոմ) | գ. Կողբ | 300 մ2 | կիսաքանդ | Դուրս գրման ենթակա |  |
| 20. | Թիվ 1 գերեզմանատուն | գ. Կողբ | 65 000 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 21. | Թիվ 2 գերեզմանատուն | գ. Կողբ | 20 000 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 22. | Թիվ 1 մանկապարտեզի շենք | գ. Կողբ | 473 մ2 | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 23. | Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք | գ. Կողբ | 1104 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 24. | Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք | գ. Կողբ | 192 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 25. | Մշակույթի կենտրոնի շենք | գ. Կողբ | 1075 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 26. | Բժշկական ամբուլատորիայի շենք | գ. Կողբ | 1077 մ2 | լավ | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 27. | Վարչական ներկայացուցչի նստավայր | գ. Զորական | 375 մ2 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28. | Խմելու ջրի ներքին ցանց | գ. Զորական | 2000 մ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 29. | Բուժանյութերի պահեստ | գ. Զորական | 200 մ2 | կիսաքանդ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 30. | Լուսավորության ցանց | գ. Զորական | 400 մ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 31. | Շարքացան | գ. Զորական | 1 հատ | անսարք | Դուրս գրման ենթակա |  |
| 32. | Գերեզմանատուն | գ. Զորական | 20 500 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը, հազ.դրամ** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետ.բյուջե** | **Դոնոր կազմակեր-****պություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում , ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 44 309.3 | 44 309.3 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **44309,3** | **44309,3** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| 1.  | Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում | 3500,0 | 3500,0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում | 1800,0 | 1800,0 |  |  |  |  |
| 3. | Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում | 11192,2 | 11192,2 |  |  |  |  |
| 4.  | Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 5.  | Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում | 60000,0 | 4500,0 | - | 55500,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **77492,2** | **21992,2** | - | **55500,0** |  |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1000,0** | **1000,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 36300,0 | 36 300,0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 17200 | 17200,0 |  |  |  |  |
| 3. | Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում | 4792,0 | 4792,0 |  |  |  |  |
|  4. | «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում | 480000,0 | - | - | 480000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **538292,0** | **58292,0** |  | **480000,0** |  |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** |
| 1. | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | 16600,0 | 1 600,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **16600,0** | **16600,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1600,0** | **1600,0** |  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
| 1. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 20000,0 | - | - | 20000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **20000,0** | **-** | **-** | **20000,0** |  |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | 13720,0 | 13720,0 |  |  |  |  |
| 2. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 100000,0 | - | - | 100000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **113720,0** | **13720,0** |  | **100000,0** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **813013,5** | **157513,5** |  | **655500,0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում , ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 28 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ ( ՀԿՏՀ) | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Համայնքապետարանում և վարչական ղեկավարի նստավայրում, ՀՈԱԿ-ներում առկա համակարգչային սարքեր | 8 |  |  |  |
| Աշխատակազմի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | 2 |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարի նստավայրի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ, % | 29,7 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 28 |  |  |  |
| ՏԻՄ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների թիվը | 4 |  |  |  |
| ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 5 |  |  |  |
|
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ, % | 29,7 |  |  |  |
| Հարկային պարտավորությունները չկատարող քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի գործերի թիվը | 3 |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 85 |  |  |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 75 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | կիրառվում է  |  |  |  |
| Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունների թիվը | 101 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (սոց. հարցումներով), % | 85 |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), %-ով  | 3 |  |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազեցում, %-ով | 2 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | 248 | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | 248 | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը |
| **Ելքային (ժամկետ)** | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | 248 |  |  |  |
| Քաղաքացիների դիմում-գանգատներին պատասխանելու միջին ժամկետը, օր | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի  | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) բավականին լավ  | բավականին լավ  |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 28 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **44 309,3** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
| **Ծրագիր 1. Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | . «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցներում տեղադրված սյուների և լուսատուների թիվը | 33 |  |  |  |
| Կառուցված լուսավորության ցանցի երկարությունը, մ | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետ)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հենասյուների քանակը | 27 |  |  |  |
| Փոխված և ներկված հենասյուների և լուսամփոփների քանակը | 19 |  |  |  |
| Փոխված լուսատուների քանակը | 60 |  |  |  |
| Նորոգված լուսավորության ցանցի երկարությունը, մ | 550 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 27,1 % | 27,1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)  | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1800,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ջրագծի երկարությունը, մ | 4 000,0 |  |  |  |
| Խմելու ջուր ստացած տնտեսությունների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության որակի վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը  | լավ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Զորական գյուղում խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11192,2** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը, մ | 1000 |  |  |  |
| Վերանորոգված ՕԿՋ-ների քանակը | 1 |  |  |  |
| Վերացված վթարների թիվը | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրամատակարարման ծառայության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը  | ավելի շատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)  | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հողհատկացում | արվել է |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված արևային կայանների թիվը | 1 |  |  |  |
| Տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիան, հազար կվտ/ժամ | 168,0 |  |  |  |
| Համայնքում նոր կառուցված ավտոնոմ էներգոհամակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանի նպատակահարմարության վերաբերյալ  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի գծով ծախսումների խնայված միջոցները (տարեկան կտրվածքով), հազ. դրամ | 7500,0 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **60 000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը, մ2 | 85 |  |  |  |
| Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 5,5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ  | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 34 |  |  |  |
| Ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք  | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 2 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը | 6 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը | 11 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 178 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը, դրամ | 180 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին, % | 97 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության մատուցման օրերի թիվը  | 217 |  |  |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | շատ լավ  |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **36 300,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 18 |  |  |  |
| Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ–ի դասարանների թիվը | 12 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվ | 71 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ  | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Դասաժամերի թիվը տարվա ընթացքում | 2200 |  |  |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **17 200,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3.** **Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 1 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 1 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 23 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը, դրամ | 180 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ  | բավականին լավ |  |  |  |
| Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին  | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը,100 % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4792,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարության ֆինանսավորման ծախսեր (հազ. դրամ) | 480 000,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոնում ընգրկված երեխաների թիվը | 400 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը ուսումնական կենտրոնի բացման վերաբերյալ  | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Համայնքում գործում է «Թումո» ուսումնական կենտրոնը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուրները՝ «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | **480 000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք***  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 17 |  |  |  |
| Մշակույթի կենտրոնի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակույթի կենտրոն հաճախողների թիվը | 2450 |  |  |  |
| Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը | 99 |  |  |  |
| Անցկացված մշակութային միջոցառումների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր միջոցառումների թվի մեջ, % | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը  | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **16 600,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 |  |  |  |
| Սոցիալական ծրագրի առկայությունը այո | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 80 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը | 11 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած երիտասարդ ընտանիքների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | ավելի շատ լավ, քան վատ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա), % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1600,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ  | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների քանակը, միավոր | 5 |  |  |  |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածությունը,% | 40,0 |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը, % | 27 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 37 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Նախորդ տարվա համեմատությամբ բնակչությանը մատուցված նոր գյուղատնտեսական ծառայությունների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուր՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ | **20 000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը, դրամ | 50 |  |  |  |
| Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը  | 1620 |  |  |  |
| Աղբահան ավտոմեքենաների թիվը | 1 |  |  |  |
| Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը | 63 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների վերաբերյալ  | բավականին լավ  |  |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին համայնքում ընդունված նորմատիվ ակտերի առկայությունը և համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին  | մասնակի |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Աղբահանության հաճախականությունը ամսվա ընթացքում, օր | 10 |  |  |  |
| Սանիտարական մաքրման հաճախականությունը ամսվա ընթացքում, օր | 15 |  |  |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, 100 %-ով | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուրները՝ աղբահանության գանձված վճարներ և համայնքի բյուջե | **13 720,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ  | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբահան ավտոմեքենաների քանակը  | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների քանակը, հատ | 100 |  |  |  |
| Ձեռք բերված էքսկավատորների քանակը | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված այլ գույք և տեխնիկական միջոցներ, միավոր | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավետության աճ, % | 15 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի**  | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ –ը տեխնիկայով ապահովված է | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր****(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուր՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ | **100000,0** |  |  |  |