
**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԿՈՂԲ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԱՐՍԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆԸ**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 48 -Ա որոշմամբ**

**ԿՈՂԲ, 2017**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------- 27**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ---------------------------------- 30**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 32**

# 

**Ներածություն**

Սույն տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ-ը)** մշակվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ ելնելով 2018թ. ֆինանսավորման կոնկրետ հնարավորություններից և անհետաձգելի կատարման ենթակա աշխատանքներից:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի կողմից պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ** -ում ի մի են բերվել համայնքի միջոցներից և տարբեր աղբյուրներից 2018թ. ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները, որը հնարավորություն կտա ապահովել բազմաբնակավայր Կողբ համայնքի համամասնական զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում պահելով շարունակական լուծում պահանջող և **ՀՀԶԾ-ով** առաջ քաշված հիմնախնդիրները:

**ՏԱՊ** -ի առաջին բաժինը ներկայացված են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները, 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և նրանց տրամաբանական հենքերը, 3-րդ բաժնում՝ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը, 4-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը, իսկ 5-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Կողբը երիտասարդ զբաղված բնակչությամբ, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ, մաքուր և լուսավոր փողոցներով երկու բնակավայր ներկայացնող համայնք է: Այն տարածաշրջանի մշակութային և էկո-զբոսաշրջային կենտրոն է, որակյալ կրթություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ուսուցանող ուսումնական հաստատություններով: Համայնքում զարգացած է ինտենսիվ այգեգործությունը և պտղաբուծությունը, վերամշակող փոքր ձեռնարկություններում արտադրված տեղական արտադրանքը բարձր պահանջարկ է վայելում շուկայում:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1 - ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում որպես վերջնական ևծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է10 բալանոց սանդղակ՝ 1 - շատ վատ, 2 - վատ, 3 - բավականին վատ, 4 - ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 - միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 - բավականին լավ, 8 - լավ, 9 - շատ լավ, 10 - կատարյալ։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 8,4 | 7,5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27,0 | 28,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 6019 | 6050 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և աշխատողների թիվը (մարդ) | 60/98 | 62/110 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 655 500, 0 | **807 329,3** |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակիչներն որակյալ և մատչելի հանրային ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ լավ, քան վատ | բավականին լավ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում (%) | 27 | 28 |
| ***Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից***  ***բնակչության պաշտպանություն և***  ***քաղաքացիական պաշտպանություն*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և***  ***կոմունալ տնտեսություն*** | | | |
| Իրականացնել բնակավայրային կոմունալ ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ: | Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ (%) | 37 | 40 |
| Գիշերային լուսավորվածությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ լավ, քան վատ | բավականին լավ |
| Ջրամատակարարման ծառայությունից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ | բավականին լավ |
| Սպառված էլ.էներգիայի տարեկան ծախսումների նվազեցում - 5%-ով | 9 | 4 |
| ***Ոլորտ 5. Հողօգտագործում*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտի բնագավառ*** | | | |
| Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, ինժեներական այլ կառույցների բարեկարգումը, շահագործումը և պահպանումը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | 3,5 | 5,5 |
| Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ (%) | 82 | 85 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) | ավելի շատ վատ, քան լավ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| ***Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | Նախադպրոցական կրթական հաստատությունների թիվը | 2 | 3 |
| Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածությունից և կրթության որակից ծնողների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ | լավ |
| «Թումո» ուսումնական կենտրոնի առկայությունը համայնքում | առկա չէ | առկա է |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** | | | |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | Մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (սոց. հարցումներ) | բավականին լավ | լավ |
| ***Ոլորտ 10. Առողջապահություն*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանությոն*** | | | |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 29 | 31 |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ծրագրի առկայությունը (այո/ոչ) | այո | այո |
| Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով համայնքի ապահովվածությունը | վատ | բավականին վատ |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից բնակչության բավարարվածությունը | բավականին վատ | ավելի շատ վատ, քան լավ |
| ***Ոլորտ 14. Անասնաբուծություն և բուսասանիտարիա*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների և ձեռնարկատերերի բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներից (սոց. հարցումներ) | բավականին վատ | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 20 | 75 |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 85 | 100 |
| Աղբահանության և բնապահպանության ոլորտին վերաբերվող առկա ծրագրերի թիվը | 1 | 2 |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |
| ***Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը***  ***բնակչության մասնակցություն*** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | **\_** | **\_** | **\_** |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրեր, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում և աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 44309,3 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **44309.3** |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | |
| 1. | Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում | 3500,0 | **գ. Զորական** |
| 2. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում | 1800,0 | **գ. Կողբ** |
| 3. | Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում | 11192,2 | **գ. Զորական** |
| 4. | Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 1000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 5. | Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում | 60000,0 | **գ. Կողբ** |
| **Ընդամենը** | | **77492,2** |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում | 1000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 36300,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 17200 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում | 4792,0 | **գ. Զորական** |
| 4. | «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում | 480000,0 | **գ. Կողբ** |
| **Ընդամենը** | | **538292,0** |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | **16600,0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **16600,0** |  |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 1600,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **1600,0** |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | |
| 1. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 20000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **20000,0** |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | 13720,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 2. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | 100000,0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **113720,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **813013,5** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | |
| 1. | Թիվ 1 մանկապարտեզում արևային ջրատաքացման համակարգի տեղադրում | 2880,0 | գ. Կողբ |
| 2. | Մանկական երաժշտական դպրոցի շենքի ամրացում և հիմնական նորոգում | 4800,0 | գ. Կողբ |
| **Ընդամենը** | | **7680,0** |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթի և երիտասարդության***  ***հետ տարվող աշխատանք*** | | | |
| 1. | Մշակույթի կենտրոնի շենքի հիմնական նորոգում | 16800,0 | գ. Կողբ |
| **Ընդամենը** | | **16800,0** |  |
| ***Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն*** | | | |
| 1. | Նախկին «Փյունիկ» պիոներական ճամբարի հիմնական նորոգում, հանգստյան և զբոսաշրջային համալիրի ստեղծում | 120000,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **120000,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **144480,0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարելավել ՏԻՄ-երի և ՀՈԱԿ-ների կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը: | | | **Ոլորտի ազդեցության**  **(վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) - բավականին լավ  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 28 % | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում և աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և զարգացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Ապահովվել է  աշխատակազմի բնականոն աշխատանքը, բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը և աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները - 10 %-ով | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Ապահովվել էաշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը և բարձրացել են աշխատակիցների տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները: | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (սոց. հարցումներով) - 85%  2.ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների թիվը - 4  3. ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը – 2  4.Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 5  5.Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը՝ 248  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ. ՀԿ-ներ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ռեսուրսներ առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ**)  1.Աշխատակազմի պահպանություն  2.Հողի հարկի և գույքահարկի ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում, բազաների ճշգրտում  3.Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում  4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում  5. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում  6. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում  7. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ **44309,3** հազ. դրամ  2.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 28  3.Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2  4.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  5.Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ ( ՀԿՏՀ)  5.Վարչական ղեկավարի նստավայրի շենք և գույք  6. Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն – առկա է  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 2.***  Բարձրացել է համայնքի բյուջեի սեփական հավաքագրման մակարդակը: | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ - 29,7%  2.Հարկային պարտավորությունները չկատարող քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի գործերի թիվը - 3  3.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 85%  4. Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 75%  5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում - 82 % | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի ֆին.բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Գույքահարկի, հողի հարկի, տեղական տուրքերի և վճարների գանձման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների ուսուցում և վերապատրաստում  2.Հարկերի և տուրքերի պարտքեր ունեցող քաղաքացիների ծանուցում, նրանց հետ անհատական աշխատանքների ծավալում  3.Վարչարարության լծակների ուժեղացում՝ հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Հարկերի, տուրքերի և տեղական վճարների գանձման աշխատանքաներով զբաղվող մասնագետներ՝ 2  2.Վարչական ներկայացուցիչ՝ 1  3.Համայնքապետարանում հողի հարկի և գույքահարկի բազաներ՝ 2  4.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ – 7.425.000 հազ.դրամ | | |
| ***Միջանկյալ արդյունք 3.***  Բարելավվել է ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը, աշխատակազմի կողմից ապահովվել է համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու լիազորությունների արդյունավետ իրականացումը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը- կիրառվում է  2.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 3-%-ով  3. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազեցում -2 %-ով  4.Քաղաքացիների դիմում-գանգատներին պատասխանելու միջին ժամկետը՝ 5 օր  5.Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունների թիվը՝ 101 | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ աշխատանքի ապահովում  2.Համայնքի ֆինանսական միջոցների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարում  3.Համայնքի գույքի և հիմնական միջոցների կառավարման բարելավում  4.Համայնքապետարանի աշխատակազմում առկա տեղեկատվական համակարգերի շահագործում և պահպանում  5.Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարի նստավայրում աշխատանքային պայմանների բարելավում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքապետարանում և վարչական ղեկավարի նստավայրում, ՀՈԱԿ-ներում առկա համակարգչային սարքեր՝ 8  2. Աշխատակազմի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ 2  3.Աշխատակազմում ֆինանսների և գույքի կառավարման, ինչպես նաև ոլորտային հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 2  4.Աշխատակազմում տեղեկատվական համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող մասնագետ՝ 1  5.Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք - առկա է  6. ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր -3 | | |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Իրականացնել բնակավայրային կոմունալ ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ - 40%  2. Գիշերային լուսավորվածությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ  3. Ջրամատակարարման ծառայությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ  4. Համայնքապետարանի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից էլ.էներգիայի տարեկան ծախսումների նվազեցում - 5%-ով | | |
| **Ծրագիր 1. Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարձրացնել Զորական գյուղի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը և դրանք դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «Կողբի համայնքային տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. հունիս | Ռիսկեր առկա չեն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարձրացել է Զորական գյուղի փողոցների լուսավորվածության աստիճանը, բնակիչների և տրանսպորտի համար երթևեկը դարձել է անվտանգ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)***  1. Փողոցներում տեղադրված սյուների և լուսատուների թիվը՝ 33  2. Կառուցված լուսավորության ցանցի երկարությունը՝ 1000 մ  3. Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից - լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 6 ամիս | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «Կողբի համայնքային տնտեսություն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. հունիս | Ռիսկեր առկա չեն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում  2. Շինարարական աշխատանքների կատարման մրցույթի կազմակերպում և մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **3500,0** հազ. դրամ  2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ***  Բարելավել համայնքի փողոցային լուսավորության վիճակը, ապահովել լուսավորության ցանցի անխափան աշխատանքը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ***  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների սղություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Կողբ և Զորական գյուղերի փողոցները, հանրային տարածքները և հրապարակները դարձել են լուսավոր և գեղեցիկ, հետիոտնի և տրանսպորտային երթևեկի համար անվտանգ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Նորոգված հենասյուների քանակը՝ 27  2.Փոխված և ներկված հենասյուների և լուսամփոփների քանակը՝ 19  3.Փոխված լուսատուների քանակը՝ 60  4.Նորոգված լուսավորության ցանցի երկարությունը՝ 550 մ  5. Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով - 6 ժամ  6. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 27,1 % | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքի բնակավայրերի լուսավորության ցանցի նորոգման աշխատանքների նախահաշվի կազմում  2. Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողության սահմանում  3.Կատարված աշխատանքների մասին կազմված ակտի քննարկում, հաստատում և ընդունում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1800,0** հազ. դրամ  2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 3. Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարելավել Զորական գյուղի խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը: | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Զորական գյուղում խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը – առկա է | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարձրացել է խմելու ջրի մատակարարման մակարդակը, շուրջօրյա խմելու ջուր ունենալու հնարավորություն են ստացել ավելի մեծ թվով գյուղական տնտեսություններ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Կառուցված ջրագծի երկարությունը՝ 4000 մ  2.Խմելու ջուր ստացած տնտեսությունների թիվը՝ 100  3.Մատուցված ծառայության որակի վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը- լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ***  ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Ֆինանսական աշխատանքների կատարման համար մրցույթի հայտի կազմում և հրապարակում  3.Կատարվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում  4.Շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի քննարկում, հաստատում և աշխատանքների ընդունում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **11192,2** հազ. դրամ  2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարձրացնել խմելու ջրի անխափան մատակարարման մակարդակը և որակը, նվազագույնի հասցնել խափանումները, բավարարել խմելու ջրի նկատմամբ բնակչության պահանջմունքները: | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***  ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման մակարդակը, աճել բնակչության բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայության որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը՝ 1000 մ  2.Վերանորոգված ՕԿՋ-ների քանակը՝ 1  3.Վերացված վթարների թիվը՝ 17  4.Ջրամատակարարման ծառայության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը - ավելի շատ լավ, քան վատ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***  ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, հաշվետվություններ, բնակիչներ, ՀԿ-ներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Վերանորոգման ենթակա ջրագծերի և ՕԿՋ-ների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Կատարվելիք աշխատանքների որակի և ծախսումների նկատմամբ հսկողության սահմանում  3.Կատարված աշխատանքների հանձնման ակտերի կազմում, քննարկում և աշխատանքների ընդունում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազ. դրամ  2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 5. Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ Կողբ** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Կրճատել համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի վրա կատարվող ամենամյա ծախսումները և խնայված միջոցներն ուղղել զանազան սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի գծով ծախսումների խնայված միջոցները (տարեկան կտրվածքով) - 7500,0 հազ. դրամ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի կողմից ծրագրի չիրականացում |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Համայնքը սեփական (ավտոնոմ) արևային կայանից արտադրված էլեկտրաէներգիա է ստանում, որի շնորհիվ բյուջեից զգալի միջոցներ են խնայվում | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. Կառուցված արևային կայանների թիվը՝ 1  2.Տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիան (կվտ/ժամ)՝ 168,0 հազ  3. Համայնքում նոր կառուցված ավտոնոմ էներգոհամակարգի առկայությունը – առկա է  4. Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանի նպատակահարմարության վերաբերյալ - լավ  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվության աղբյուրներ.***  Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական ռեսուրսների պակաս, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի կողմից ծրագրի չիրականացում |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. ՀՏԶՀ – ի կողմից ծրագրի առաջարկի հաստատում  2. Կայանի կառուցման համար տեղի ընտրություն և հատկացում  3. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  4.Աշխատանքների կատարման մրցույթի կազմակերպում և մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  5.Կատարվող աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում  6.Կայանի փորձարկում, կատարված աշխատանքների քննարկում, ընդունման արձանագրության կազմում  7. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Հողհատկացում – արվել է  2. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1  3. Դրամաշնորհ՝ **60000,0** հազ. դրամ, որից՝ Կողբ համայնքի բյուջեով նախատեսված միջոցներ - **4500,0** հազ. դրամ, ՀՏԶՀ - ի գրասենյակ – **55500,0** հազ. դրամ | | |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Ապահովել համայնքային ենթակայության ճանապարհների, կամուրջների, ինժեներական այլ կառույցների բարեկարգումը, շահագործումը և պահպանումը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը- 3,5 կմ  2.Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ -85%  3. Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) - լավ | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Նորոգել համայնքային ենթակայության ճանապարհները դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Համայնքային ենթակայության ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 100 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Նորոգվել են Կողբ և Զորական գյուղերի ճանապարհները, աճել է բնակչության բավարավածության աստիճանը ճանապարհների շահագործման որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. Ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը - 85մ2  2.Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը –5,5 կմ  3. Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ - բավարար  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, հաշվետվություններ, բնակիչներ, ՀԿ-ներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նորոգման և բարեկարգման կարիք ունեցող ճանապարհների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողության սահմանում  3. Կատարված աշխատանքների արդյունքի վերաբերյալ արձանագրության (ակտի) կազմում, քննարկում և հաստատում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **1000,0** հազ. դրամ  2. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.Գործող նախադպրոցական կրթական հաստատությունների թիվը - 3  2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկվածությունից և կրթության որակից ծնողների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ  3. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի առկայությունը համայնքում – առկա է | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – 90 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Ապահովվել է նախադպրոցական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝ 2  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 6  3. ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը՝ 11  4. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը՝ 178  5.Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը՝ 180 դրամ  6.Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին - 97 %  7. Տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության մատուցման օրերի թիվը՝ 217  8. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ներկայացուցիչ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ և ծնողնեևր | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախադպրոցական հաստատությունների պահպանում  2. Նախադպրոցական հաստատությունների զբաղեցրած շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում  3. Ծնողական վճարների չափի սահմանում  4. Նոր խմբերի կոմպլեկտավորում  5. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության նկատմամբ հսկողության սահմանում և ուսումնասիրությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 34  2. Ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **36300,0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը - 100 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, Իրականացնող՝ Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Շենքային պայմանների ոչ բավարար վիճակ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոցի» միջոցով ապահովվել է երեխաներին մատուցված արտադպրոցական կրթության որակը և հասանելիությունը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. ՀՈԱԿ–ի դասարանների թիվը՝ 12  2. ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվ՝ 71  3. Դասաժամերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 2200  4. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, ՀՈԱԿ–ի տնօրեն, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ հաշվետվություններ, բնակիչներ և ծնողներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրից երեխաների տեղափոխում, շենքային պայմանների ոչ բավարար վիճակ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի պահպանություն  2. Երաժշտական դպրոցի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանություն  3. Ավագանու որոշմամբ ծնողական վճարների սահմանում  4. Դասարանների կոմպլեկտավորում  5. Դպրոցի գործունեության նկատմամբ հսկողության սահմանում, ուսումնասիրությունների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 18  2.Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք և գույք   1. 3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ–ի պահպանման ծախսեր՝ **17200,0** հազ. դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 3.** **Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Ապահովել Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Ապահովվել է Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - 100 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Զորական գյուղի վարչական ղեկավար,  Զորականի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն **Իրականացումը՝** ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի միջոցով | 2018թ. հունվար-  2018թ.  դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել են Զորականի մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման պայմանները և ապահովվել է Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ՝ 1   1. 2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -՝23 2. 3. Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախս - 180 դրամ   4. Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ - բավականին լավ  5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին –ամբողջությամբ  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, Զորականի վարչական ղեկավար, Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, Զորականի վարչական ղեկավար,  Զորականի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Զորականի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում  2.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում  5.Գույքի սարքավորումների ձեռքբերում  6. Համայնքի ավագանու կողմից ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ստեղծման որոշման ընդունում և իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնում հաշվառելու իրականացում  7. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի ձևավորում և պահպանություն  8. Խմբերի կոմպլեկտավորում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 1  2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք  3.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 6  4. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման և վերաբացման ծախսեր՝ **4792,0** հազ.դրամ,  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| **Ծրագիր 4. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում**  **Բնակավայրը՝ Կողբ** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Նպաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համայնքի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Համայնքում գործում է «Թումո» ուսումնական կենտրոնը | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Ապահովվել է «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում բացումը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Կենտրոնում ընգրկված երեխաների թիվը՝ 400  2. Ծնողների կարծիքը ուսումնական կենտրոնի բացման վերաբերյալ (սոց. հարցումներ) - շատ լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն, ՄԳ հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ուսումնական կենտրոնի շենքի կառուցում  2. Ուսումնական կենտրոնի աշխատակիցների ընտրություն  3. Սովորողների խմբերի կոմպլեկտավորում և ուսուցման կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Հողհատկացում – արվել է  2. Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1  3. Շինարարության ֆինանսավորման ծախսեր՝ **480000,0** հազ. դրամ  **Ֆինանսավորումը**՝ «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | | |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) - լավ | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարձրացնել մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - բավականին լավ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարձրացել է մշակութային ծառայությունների և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. Մշակույթի կենտրոն հաճախողների թիվը՝ 2450  2. Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը՝ 99  3. Անցկացված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 12  4. Համայնքում տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր միջոցառումների թվի մեջ – 50%  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն , համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանում  2. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանություն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 17  2. Մշակույթի կենտրոնի շենք և գույք  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ **16600,0** հազ.դրամ,  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) - այո  2. Սոցիալական ծրագրի շահառուների կարծիքը իրականացվող ծրագրից – ավելի շատ լավ, քան վատ | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) - 90 % | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Սահմանափակ ֆինանսական միջոցներ |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարելավվել է անապահով ընտանիքներին և բնակչության խոցելի խմբերին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցության մակարդակը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Սոց. աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը՝ 80  2. Սոց. աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը՝ 11  3. Սոց. աջակցություն ստացած երիտասարդ ընտանիքների թիվը՝ 50  4.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - ավելի շատ լավ, քան վատ  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ներկայացուցիչ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Համայնքի ավագանու կողմից սոց. աջակցության կարգի սահմանում  2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և բնակչության խոցելի խմբերի հայտնաբերում  3. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին ստացված դիմումների հաշվառում, քննարկում և աջակցության տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ - 1  2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **1600.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ծրագրի առկայությունը (այո/ոչ) - այո  2. Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով համայնքի ապահովվածությունը - 25% | | |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Զարգացնել գյուղատնտեսությունը, բարձրացնել գյուղատնտեսության վարման կուլտուրան, գյուղացիական տնտեսություններին մատուցել մատչելի վճարովի ծառայություններ | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Նախորդ տարվա համեմատությամբ բնակչությանը մատուցված նոր գյուղատնտեսական ծառայությունների թիվը - 5 | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Բարձրացել է գյուղատնտեսության վարման կուլտուրան և գյուղացիական տնտեսություններին մատուցված վճարովի ծառայությունների մակարդակը | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1. Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների քանակը - 5 միավոր  2.Գյուղատնտեսական տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածությունը – 40 %  3.Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը - 27%  4.Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ – 37 %  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար,ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ներկայացուցիչ, աշխատակազմի քարտուղար, , գյուղացիական տնտեսություններ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ղեկավար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովգյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների ձեռքբերում  2. Գյուղ. տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածության ուսումնասիրում  3. Վճարովի ծառայությունների մատուցման սակագնի հաստատում  4. Ծառայությունների մատուցում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ –առկա է  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 3  3. Ծրագրի արժեք՝ **20000,0** հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ** | | |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը -75 %  2. Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը - 100%  3. Աղբահանության և բնապահպանության ոլորտին վերաբերվող առկա ծրագրերի թիվը -2 | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Համայնքի բնակավայրերում ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների որակյալ մատուցումը, բնության և անտառների պահպանությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Տեխնիկայի, գույքի և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Համայնքի բնակավայրերում կազմակերպվում է աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, բարձրացել է բնակչության բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը՝ 50 դրամ  2. Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը՝ 1620  3. Աղբահան ավտոմեքենաների թիվը՝ 1  4.Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը՝ 63  5.Աղբահանության հաճախականությունը ամսվա ընթացքում՝ 10 օր  6.Սանիտարական մաքրման հաճախականությունը ամսվա ընթացքում՝ 15 օր  7. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների վերաբերյալ - բավականին լավ  8.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին համայնքում ընդունված նորմատիվ ակտերի առկայությունը և համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին - մասնակի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Տեխնիկայի, գույքի և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Աղբահանության սխեմայի (քարտեզի) կազմում և հաստատում  2. Աղբահանության ժամանակացույցի սահմանում և հաստատում  3. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում  4. Զորական գյուղում աղբավայրի տեղի ընտրություն և աղբի տեղափոխում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. «Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք  2. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ՝ 12  3. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախսեր՝ **13720,0** հազ. դրամ  Ֆինանսավորման աղբյուրները՝ աղբահանության գանձված վճարներ և Կողբ համայնքի բյուջե | | |
| **Ծրագիր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում**  **Բնակավայրերը՝ Կողբ, Զորական** | | | | | |
| ***Ծրագրի նպատակ.***  Բարելավել «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը | ***Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.***  «Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ –ի տեխնիկայով ապահովվածությունը - ամբողջությամբ | ***Ծրագրի գնահատման համակարգ.***  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություն | Համայնքի ղեկավար,ՀՏԶՀ գրասենյակ | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Ծրագրի հետաձգման հավանականություն |
| ***Միջանկյալ արդյունք 1.***  Ձեռք է բերվել աղբահան ավտոմեքենա, աղբամաններ, և այլ տեխնիկական միջոցներ | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).***  1.Ձեռք բերված աղբահան ավտոմեքենաների քանակը - 1  2. Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների քանակը – 100 հատ  3. Ձեռք բերված էքսկավատորների քանակը - 1  4. Ձեռք բերված ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը - 1  5. Ձեռք բերված այլ գույք և տեխնիկական միջոցներ՝ 2 միավոր  6. Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավետության աճ, 15 %  7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | ***Տեղեկատվական աղբյուրներ.***  Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ, վարչական ներկայացուցիչ, «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, ՀՏԶՀ գրասենյակ | Մինչև 2018թ. դեկտեմբեր | Ծրագիրը իրականացվել է |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ծրագրի առաջարկի ներկայացում և ՀՏԶՀ-ի կողմից հաստատում  2. ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովտեխնիկայի ձեռքբերում  3. «ԿՀՏ» ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում – ընդունման կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ –առկա է  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 2  3. Ծրագրի արժեք՝ **100000,0** հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ** | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականության գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիր**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթ** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 4 422 900 | լավ | 3 380 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Պտղատու այգի | գ. Կողբ | 726 000 | կիսաչոր | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Արոտ | գ. Կողբ | 1 355 400 | լավ | 1 240 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Այլ հողատեսքեր | գ. Կողբ | 2 341 500 | լավ | 220 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| 2. | Բնակավայրերի հողեր, այդ թվում | գ. Կողբ | 1 697 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Բնակելի կառուցապատման | գ. Կողբ | 3 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հասարակական նշանակության | գ. Կողբ | 7 100 | լավ | 1 000 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Ընդհանուր նշանակության | գ. Կողբ | 538 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Կողբ | 1 149 000 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 50 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Գյուղատնտեսական | գ. Կողբ | 50 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 10 930 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Էներգետիկայի | գ. Կողբ | 30 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կապի | գ. Կողբ | 400 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կոմունալ | գ. Կողբ | 10 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Հատուկ պահպանվող տարածքների | գ. Կողբ | 80 320 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պատմական | գ. Կողբ | 80 320 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Ջրային հողեր, այդ թվում՝ | գ. Կողբ | 560 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ջրանցքներ | գ. Կողբ | 550 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական | գ. Կողբ | 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| ***Ընդամենը հողեր՝ Կողբում*** | | | ***6 261 910*** |  |  |  |
| 1. | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 13 191 000 | լավ | 50 520 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Վարելահող | գ. Զորական | 1 856 800 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պտղատու այգի | գ. Զորական | 160 030 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Խոտհարք | գ. Զորական | 510 360 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Արոտ | գ. Զորական | 10 207 400 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Զորական | 456 410 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2. | Բնակավայրի հողեր, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 438 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հասարակական նշանակության | գ. Զորական | 2 800 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ընդհանուր նշանակության | գ. Զորական | 146 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Այլ հողեր | գ. Զորական | 289 200 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, այդ թվում | գ. Զորական | 187 200 | լավ | 120 400 մ2 տրված վարձակալության |  |
| Գյուղատնտեսական | գ. Զորական | 187 200 | լավ | 120 400 մ2 տրված վարձակալության |  |
| 4. | Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 2 300 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Էներգետիկայի | գ. Զորական | 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կապի | գ. Զորական | 200 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Տրանսպորտի | գ. Զորական | 100 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Կոմունալ | գ. Զորական | 1 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Հատուկ պահպանվող տարածքներ, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 30 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Պատմական | գ. Զորական | 30 500 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Ջրային, այդ թվում՝ | գ. Զորական | 30 820 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Ջրանցքներ | գ. Զորական | 10 570 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| Հիդրոտեխնիկական և ջրատնտեսական | գ. Զորական | 20 250 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| ***Ընդամենը հողեր՝* գ. Զորական** | | | ***13 879 920*** |  |  |  |
| ***Ընդամենը համայնքում*** | | | ***20 141 830*** |  |  |  |
| 1. | Տրակտոր T-16 M | գ. Կողբ | 1 հատ | բավարար |  |  |
| 2. | Համայնքապետարանի վաչական շենք | փ. 52, թիվ 1 | 251 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Խմելու ջրի խորքային հոր | գ. Կողբ | 1 հատ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 4. | Փողոցային լուսավորության ցանց | գ. Կողբ | 5 կմ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 5. | Խմելու ջրի արտաքին ցանց (Սառնաղբյուր- Կողբ) | գ. Կողբ | 5 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 6. | Խմելու ջրի արտաքին ցանց (Բլդան-Սառնաղբյուր) | գ. Կողբ | 9 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 7. | Կենցաղային ջրի արտաքին ցանց | գ. Կողբ | 5 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 8. | Ներտնտեսային ոռոգման ցանց | գ. Կողբ | 50,5 կմ | մաշված | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 9. | Ոռոգման ջրագիծ | գ. Կողբ | 31 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 10. | Ներբնակավայրային ճանապարհ | գ. Կողբ | 60 կմ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 11. | Կամուրջ | գ. Կողբ | 3 հատ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 12. | Նախկին «»Փյունիկ» պիոներական ճամբարի շենք | գ. Կողբ | 1000 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 13. | Ջրահեռացման համակարգ | գ. Կողբ | 3 500 մ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 14. | Սելավատար | գ. Կողբ | 50 մ | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 15. | Ավտոաշտարակ ԶԻԼ-431412 | գ. Կողբ | 1 հատ | սարքին | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 16. | Ավտոբուս Газ кубанец | գ. Կողբ | 1 հատ | սարքին | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17. | Բեռնատար ավտոմեքենա ԶԻԼ-131 | գ. Կողբ | 1 հատ | անսարք | Օտարման ենթակա |  |
| 18. | Մարդատար ավտոմեքենա «Տոյոտա-Կորոլա» | գ. Կողբ | 1 հատ | լավ | Համայնքապետարանի կողմից օգտագործման |  |
| 19. | Խոզանոց (անասնագոմ) | գ. Կողբ | 300 մ2 | կիսաքանդ | Դուրս գրման ենթակա |  |
| 20. | Թիվ 1 գերեզմանատուն | գ. Կողբ | 65 000 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 21. | Թիվ 2 գերեզմանատուն | գ. Կողբ | 20 000 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 22. | Թիվ 1 մանկապարտեզի շենք | գ. Կողբ | 473 մ2 | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 23. | Թիվ 2 մանկապարտեզի շենք | գ. Կողբ | 1104 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 24. | Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք | գ. Կողբ | 192 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 25. | Մշակույթի կենտրոնի շենք | գ. Կողբ | 1075 մ2 | հիմնական նորոգման ենթակա | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 26. | Բժշկական ամբուլատորիայի շենք | գ. Կողբ | 1077 մ2 | լավ | Ընդհանուր համայնքային օգտագործման |  |
| 27. | Վարչական ներկայացուցչի նստավայր | գ. Զորական | 375 մ2 | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28. | Խմելու ջրի ներքին ցանց | գ. Զորական | 2000 մ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 29. | Բուժանյութերի պահեստ | գ. Զորական | 200 մ2 | կիսաքանդ | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 30. | Լուսավորության ցանց | գ. Զորական | 400 մ | բավարար | Բնակավայրային օգտագործման |  |
| 31. | Շարքացան | գ. Զորական | 1 հատ | անսարք | Դուրս գրման ենթակա |  |
| 32. | Գերեզմանատուն | գ. Զորական | 20 500 մ2 | լավ | Բնակավայրային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը, հազ.դրամ** | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետ.բյուջե** | **Դոնոր կազմակեր-**  **պություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում , ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 44 309.3 | | 44 309.3 |  |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | **44309,3** | | **44309,3** |  |  |  | |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | | | |
| 1. | Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում | 3500,0 | | 3500,0 |  |  |  |  | |
| 2. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում | 1800,0 | | 1800,0 |  |  |  |  | |
| 3. | Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում | 11192,2 | | 11192,2 |  |  |  |  | |
| 4. | Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 1000,0 | | 1000,0 |  |  |  |  | |
| 5. | Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում | 60000,0 | | 4500,0 | - | 55500,0 |  |  | |
| **Ընդամենը** | | **77492,2** | | **21992,2** | - | **55500,0** |  |  | |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում | 1000,0 | | 1000,0 |  |  |  |  | |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** | | **1000,0** |  |  |  |  | |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 36300,0 | | 36 300,0 |  |  |  |  | |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 17200 | | 17200,0 |  |  |  |  | |
| 3. | Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում | 4792,0 | | 4792,0 |  |  |  |  | |
| 4. | «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում | 480000,0 | | - | - | 480000,0 |  |  | |
| **Ընդամենը** | | **538292,0** | | **58292,0** |  | **480000,0** |  |  | |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | 16600,0 | | 1 600,0 |  |  |  |  | |
| **Ընդամենը** | | **16600,0** | | **16600,0** |  |  |  |  | |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | | | | | |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 1600,0 | | 1600,0 |  |  |  |  | |
| **Ընդամենը** | | **1600,0** | | **1600,0** |  |  |  |  | |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | | | | | | | |
| 1. | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | | 20000,0 | - | - | 20000,0 |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | **20000,0** | **-** | **-** | **20000,0** |  |  | |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | | 13720,0 | 13720,0 |  |  |  |  | |
| 2. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | | 100000,0 | - | - | 100000,0 |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | **113720,0** | **13720,0** |  | **100000,0** |  |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **813013,5** | **157513,5** |  | **655500,0** |  |  | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում , ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 28 | | |  | |  | |  |
| Համայնքապետարանի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 | | |  | |  | |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| Համայնքի կառավարման տեղեկատվական համակարգ ( ՀԿՏՀ) | առկա է | | |  | |  | |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն | առկա է | | |  | |  | |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | | |  | |  | |  |
| Համայնքապետարանում և վարչական ղեկավարի նստավայրում, ՀՈԱԿ-ներում առկա համակարգչային սարքեր | 8 | | |  | |  | |  |
| Աշխատակազմի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր | 2 | | |  | |  | |  |
| Վարչական ղեկավարի նստավայրի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ, % | 29,7 | | |  | |  | |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 28 | | |  | |  | |  |
| ՏԻՄ-ի կողմից բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների թիվը | 4 | | |  | |  | |  |
| ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը | 2 | | |  | |  | |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 5 | | |  | |  | |  |
|
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման տարեկան աճ, % | 29,7 | | |  | |  | |  |
| Հարկային պարտավորությունները չկատարող քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթի գործերի թիվը | 3 | | |  | |  | |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 85 | | |  | |  | |  |
| Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 75 | | |  | |  | |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | կիրառվում է | | |  | |  | |  |
| Համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունների թիվը | 101 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (սոց. հարցումներով), % | 85 | | |  | |  | |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), %-ով | 3 | | |  | |  | |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազեցում, %-ով | 2 | | |  | |  | |  |
| Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | 248 | | | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | | 248 | | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը |
| **Ելքային (ժամկետ)** | Տարվա ընթացքում աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը | 248 | | |  | |  | |  |
| Քաղաքացիների դիմում-գանգատներին պատասխանելու միջին ժամկետը, օր | 5 | | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) բավականին լավ | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 28 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **44 309,3** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Զորական գյուղի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | . «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցներում տեղադրված սյուների և լուսատուների թիվը | 33 | | |  | |  | |  |
| Կառուցված լուսավորության ցանցի երկարությունը, մ | 100 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից | լավ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետ)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, ամիս | 6 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000,0** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հենասյուների քանակը | 27 | | |  | |  | |  |
| Փոխված և ներկված հենասյուների և լուսամփոփների քանակը | 19 | | |  | |  | |  |
| Փոխված լուսատուների քանակը | 60 | | |  | |  | |  |
| Նորոգված լուսավորության ցանցի երկարությունը, մ | 550 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 27,1 % | 27,1 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 | | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 6 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1800,0** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 3. Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ջրագծի երկարությունը, մ | 4 000,0 | | |  | |  | |  |
| Խմելու ջուր ստացած տնտեսությունների թիվը | 100 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության որակի վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | լավ | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորական գյուղում խմելու ջրի ներքին ցանցի առկայությունը | առկա է | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11192,2** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի երկարությունը, մ | 1000 | | |  | |  | |  |
| Վերանորոգված ՕԿՋ-ների քանակը | 1 | | |  | |  | |  |
| Վերացված վթարների թիվը | 17 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրամատակարարման ծառայության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը | ավելի շատ լավ, քան վատ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 5. Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանի կառուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հողհատկացում | արվել է | | |  | |  | |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված արևային կայանների թիվը | 1 | | |  | |  | |  |
| Տարեկան արտադրված էլեկտրաէներգիան, հազար կվտ/ժամ | 168,0 | | |  | |  | |  |
| Համայնքում նոր կառուցված ավտոնոմ էներգոհամակարգի առկայությունը | առկա է | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կառուցված կայանի նպատակահարմարության վերաբերյալ | լավ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | տարի | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բյուջեից էլ. էներգիայի գծով ծախսումների խնայված միջոցները (տարեկան կտրվածքով), հազ. դրամ | 7500,0 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ, համայնքի բյուջեի միջոցներ | **60 000,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի գույք, աշխատուժ և տեխնիկական միջոցներ | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատված ճանապարհների մակերեսը, մ2 | 85 | | |  | |  | |  |
| Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 5,5 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ | բավարար | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 8. Կրթություն*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախային արժեքը** | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | | 34 | |  | |  | |  |
| Ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք | | ըստ գույքագրման ցուցակի | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | | 2 | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը | | 6 | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ-ի դաստիարակների թիվը | | 11 | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | | 178 | |  | |  | |  |
| Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը, դրամ | | 180 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի պահանջներին և սահմանված չափորոշիչներին, % | | 97 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության մատուցման օրերի թիվը | | 217 | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | | 1 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | | շատ լավ | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | **36 300,0** | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 18 | | |  | |  | |  |
| Մանկական երաժշտական դպրոցի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ–ի դասարանների թիվը | 12 | | |  | |  | |  |
| ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվ | 71 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայության վերաբերյալ | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Դասաժամերի թիվը տարվա ընթացքում | 2200 | | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, % | 100 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **17 200,0** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 3.** **Զորական գյուղում մանկապարտեզի բացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 1 | | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 6 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված և վերաբացված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ | 1 | | |  | |  | |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 23 | | |  | |  | |  |
| Մեկ երեխայի սննդի օրեկան ծախսը, դրամ | 180 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորական գյուղի բնակչությանը մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը,100 % | 100 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4792,0** | | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 4. «Թումո» ուսումնական կենտրոնի բացում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարության ֆինանսավորման ծախսեր (հազ. դրամ) | 480 000,0 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոնում ընգրկված երեխաների թիվը | 400 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը ուսումնական կենտրոնի բացման վերաբերյալ | շատ լավ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում գործում է «Թումո» ուսումնական կենտրոնը | առկա է | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուրները՝ «Կողբ» մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հիմնադրամ», «Առաքելություն մանկություն» ֆրանսիական բարեգործական հիմնադրամ, «Սիմոնյան ընտանիք» հիիմնադրամ, «Յուքոմ» ընկերություն | **480 000,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 17 | | |  | |  | |  |
| Մշակույթի կենտրոնի շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակույթի կենտրոն հաճախողների թիվը | 2450 | | |  | |  | |  |
| Գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը | 99 | | |  | |  | |  |
| Անցկացված մշակութային միջոցառումների թիվը | 12 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների տեսակարար կշիռը ընդհանուր միջոցառումների թվի մեջ, % | 50 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը | բավականին լավ | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **16 600,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 | | |  | |  | |  |
| Սոցիալական ծրագրի առկայությունը այո | այո | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 80 | | |  | |  | |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած հաշմանդամների թիվը | 11 | | |  | |  | |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած երիտասարդ ընտանիքների թիվը | 50 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | ավելի շատ լավ, քան վատ | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա), % | 90 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1600,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում և համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ | առկա է | | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների քանակը, միավոր | 5 | | |  | |  | |  |
| Գյուղատնտեսական տեխնիկայով և գործիքներով գյուղացիական տնտեսությունների ապահովվածությունը,% | 40,0 | | |  | |  | |  |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցված վճարովի ծառայություններից օգտվող գյուղացիական տնտեսությունների թիվը, % | 27 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 37 | | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 | | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախորդ տարվա համեմատությամբ բնակչությանը մատուցված նոր գյուղատնտեսական ծառայությունների թիվը | 5 | | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուր՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ | **20 000,0** | | |  | |  | |  |
| ***Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախային արժեքը** | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | | ըստ գույքագրման ցուցակի | |  | |  | |  |
| «Կողբի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | | 12 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանության համար սահմանված տեղական վճարի չափը, դրամ | | 50 | |  | |  | |  |
| Ֆիզիկական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը | | 1620 | |  | |  | |  |
| Աղբահան ավտոմեքենաների թիվը | | 1 | |  | |  | |  |
| Իրավաբանական անձանց հետ կնքված աղբահանության պայմանագրերի թիվը | | 63 | |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների վերաբերյալ | | բավականին լավ | |  | |  | |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին համայնքում ընդունված նորմատիվ ակտերի առկայությունը և համապատասխանությունը օրենսդրության պահանջներին | | մասնակի | |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Աղբահանության հաճախականությունը ամսվա ընթացքում, օր | | 10 | |  | |  | |  |
| Սանիտարական մաքրման հաճախականությունը ամսվա ընթացքում, օր | | 15 | |  | |  | |  |
| Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | | 1 | |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, 100 %-ով | | 100 | |  | |  | |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուրները՝ աղբահանության գանձված վճարներ և համայնքի բյուջե | | **13 720,0** | |  | |  | |  |
| **Ծրագիր 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում** | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | | **Փաստացի արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագրի առաջարկ | առկա է | |  | |  | |  | |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբահան ավտոմեքենաների քանակը | 1 | |  | |  | |  | |
| Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների քանակը, հատ | 100 | |  | |  | |  | |
| Ձեռք բերված էքսկավատորների քանակը | 1 | |  | |  | |  | |
| Ձեռք բերված ինքնաթափ բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը | 1 | |  | |  | |  | |
| Ձեռք բերված այլ գույք և տեխնիկական միջոցներ, միավոր | 2 | |  | |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավետության աճ, % | 15 | |  | |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | «Կողբի համայնքային տնտեսություն» («ԿՀՏ») ՀՈԱԿ –ը տեխնիկայով ապահովված է | ամբողջությամբ | |  | |  | |  | |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | Ֆինանսավորման աղբյուր՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ | **100000,0** | |  | |  | |  | |