**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 21-- թիվ 7-Ա որոշմամբ**

****

**ԱՅԳԵՀՈՎԻՏ, 2018**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ--------------------------**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) -----------------------------------------------------------------------------**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ --------------------**

**Ներածություն**

Սույն տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ-ը)**մշակվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով**(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ ելնելով 2018թ. ֆինանսավորման կոնկրետ հնարավորություններից և անհետաձգելի կատարման ենթակա աշխատանքներից:

**ՏԱՊ**– ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-իփորձագետների կողմից2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման»մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ** -ում ի մի են բերվել համայնքի միջոցներից և տարբեր աղբյուրներից 2018թ. ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները, որը հնարավորություն կտա ապահովել բազմաբնակավայր Կողբ համայնքի համամասնական զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում պահելով շարունակական լուծում պահանջող և **ՀՀԶԾ-ով** առաջ քաշված հիմնախնդիրները:

**ՏԱՊ** -ի 1-ին բաժնումներկայացվածեն համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները, 2-րդ բաժնում բերվածեն համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և նրանց տրամաբանական հենքերը, 3-րդ բաժնում՝ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը, 4-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը, իսկ 5-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

# 1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

**Համայնքի տեսլականը՝**

Այգեհովիտը բաղկացած է երկու հիմնական բնակավայրից` Այգեհովիտ և Կայան:Կայան բնակավայրը գյուղից գտնվում է դեպի հյուսիս,հեռավորությունը 3կմ է: Այգեհովիտը զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ, մաքուր և լուսավոր փողոցներով համայնք է: Այն մշակութային կենտրոն է, որակյալ կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ուսուցանող ուսումնական հաստատություններով`/ՍՄԱՐԹ սենյակ/:Համայնքում առավել զարգացած էխաղողագործությունը,անասնապահությունը:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 25,5 | 22,0 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 34,1 | 36,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 3632 | 3650 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և աշխատողների թիվը (մարդ) | 23/37 | 25/45 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 6,000.0 | 15,000.0 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  *Ընդհանուր բնույթի հանրային կառավարման վիճակի բարելավում և որակյալ ծառայությունների մատուցում* | *ՏԻՄ-երի, համայնքի աշխատակազմի արդյունավետ գործունեություն,%*  *Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավվել է, %* | **65**  **15** | **75**  **20** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  *2018թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում,այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը* | *Այգեհովիտ գյուղի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի 3 կմ վերանորոգում*%  *Այգեհովիտ համայնքի խաղողի այգիների ներքին ցանցի վերակառուցում*% | 50  45 | 65  90 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  *Բարձրացնել համայնքային ճանապարհների որակը տրանսպորտային միջոցների և բնակիչների համար* | *Գերեզմաններ տանող ճանապարհի խճապատում*% | 20 | 80 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |

# 2.Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Խաղողի այգիների ներքին ցանցի վերակառուցում | 6.000.0.0 | Գ.Այգեհովիտ |
| **Ընդամենը** | | ***6.000.0*** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **6.000.0** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Ներքին ցանցի 3կմ վերանորոգում 50մմ խողովակով | 3000.0 | Գ.Այգեհովիտ |
| **Ընդամենը** | | ***3000.0*** |  |
| **Ոլորտ 2.Տրանսպորտ** | | | |
| 1. | *Գերեզմաններ տանող ճանապարհի խճապատում* | 6000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | ***6000.0*** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **9000.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  *Ընդհանուր բնույթի հանրային կառավարման վիճակի բարելավում և որակյալ ծառայությունների մատուցում* | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 60%*  *Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիու­թյան բարելավում25%* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր  *Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի ղեկավար,վարչական ղեկավարներ* | *Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ,վարչական ղեկավարներ* | 2018թ. հունվար-  2018թ.  դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը* | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Այգեհովիտ գյուղումխմելու ջրի ներքին ցանցի 3 կմ ջրագիծը վերանորոգված է 80%*  *Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում ջրի որակից* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1.Այգեհովիտ գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի 3կմ ջրագծի վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ Ցանցը մաշված է, բարելավել գյուղի խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Ունենալ խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգված ջրագիծ* | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  *Բարձրացել է խմելու ջրի մատակարարման մակարդակը, շուրջօրյա խմելու ջուր ունենալու հնարավորություն են ստացել ավելի մեծ թվով տնտեսություններ* | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վերակառուցված ջրագծի երկարությունը3կմ  2.Խմելու ջուր ստացած տնտեսությունների թիվը`120  3. Բնակիչների բավարարվածությունը ծառայության որակի վերաբերյալ -լավ | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  **Իրականացումը՝**կապալառու կազմակերպության միջոցով | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Բարելավման և վերակառուցմանկառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 3000.0 հազ. դրամ **ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  *Բարձրացնել դեպի գերեզմաններ տանող ճանապարհներիսպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը* | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ  *Ապահովվել է բնակավայրերի և գերեզմանների միջև ճանապարհների որակը*,*60*%  *Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա),55%* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 2.Գերեզմաններ տանող ճանապարհների խճապատում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  *Բարձրացնել համայնքից գերեզմաններ տանող ճանապարհների որակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար* | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Գերեզմաններ տանող ճանապարհը դարձել է անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների համար80*%  *Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա),45%* | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  Բարելավվել է փողոցների խճապատված ծածկույթի վիճակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Հարթեցված , խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը-2 կմ  2.Համայնքի բնակչության բավարարվածությունը աշխատանքներից,45%  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 2տարի | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կատարվող աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողության  2. Կատարված աշխատանքների արդյունքի վերաբերյալ քննարկում և հաստատում | Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)  1.Համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 6000.0 հազ. Դրամ | Տեղեկատվականաղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը* | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.  *Ունենալ սանիտարական նորմերին համապատասխանող անվտանգ ջրամբար* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր |  |  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 3.Խաղողի այգիների ներքին ցանցի վերակառուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  **Ցանցը մաշված է, բարելավել գյուղի խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Ունենալ սանիտարական նորմերին համապատասխանող անվտանգ ջրամբար* | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր |
| **Միջանկյալ արդյունքներ 1.**  *Համայնքի ջրամբարը ցանկապատված էև ապահով անվտանգության տեսանկյունից* | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակիչների կարծիքը ցանկապատված ջրամբարի նպատակահարմարության վերաբերյալ- լավ  2.Խմելու ջուրը անվտանգ է և մաքուր  3. Բնակիչների բավարարվածությունը ծառայության որակի վերաբերյալ -լավ | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Բարելավման և վերակառուցմանկառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 6000.0 հազ. դրամ | Տեղեկատվական աղբյուրներ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | Այգեհովիտ համայնք | 668504000 |  |  |  |
|  | վարելահող | Այգեհովիտ համայնք | 290180000 |  |  |  |
|  | Բազմամյա տնկարկներ | Այգեհովիտ համայնք | 74620000 |  |  |  |
|  | խոտհարք | Այգեհովիտ համայնք | 1362000 |  |  |  |
|  | արոտ | Այգեհովիտ համայնք | 231523000 |  |  |  |
|  | այլ հողատեսքեր | Այգեհովիտ համայնք | 70818000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Մարդատար մեքենաներ | Պատրիոտ | 1 | գերազանց | ծառայողական ավտոմեքենա |  |
| 5 | Շտապօգնության մեքենա | Գազել | 1 | գերազանց | Շտապ օգնության |  |
| 8 | Տրակտոր | Բելառուս | 1 | բավարար |  |  |
| 9 | Այգեհովիտ մանկապարտեզի շենք | Գ. Այգեհովիտ | 1020 | գերազանց | անհատույց օգտագործման տրամադրման |  |
| 10 | Այգեհովիտ մշակույթի շենք | Գ. Այգեհովիտ | 1200 | բավարար | անհատույց օգտագործման տրամադրման |  |
| 11 | ²յգեհովիտ գյուղապետարան | Գ. Այգեհովիտ | 240 | բավարար | անհատույց օգտագործման տրամադրման |  |
| 12 | ԱԱՊԿ | Գ. Այգեհովիտ | 300 | գերազանց |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Փողոցային լուսավորություն |  | 6 | լավ |  |  |
| 17 | Զբոսայգի |  | 200 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| 1. | *Այգեհովիտ գյուղի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի 3կմ վերանորոգում* | 3000.0 |  |  |  |  |  |
| 2. | *Խաղողի այգիների ներքին ցանցի վերակառուցում* | 6000.0 |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **9.000.0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքի գերեզմաններ տանող ճանապարհի խճապատում | 6000.0 |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **6000.0** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ընդհանուրը** | **15.000.0** |  |  |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Ստորև, ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Այգեհովիտ գյուղում խմելու ջրագծի ներքին ցանցի 3 կմ. Ջրագծի վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | . |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետ)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, ամիս | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում խմելու ջրի որակից (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Խաղողի այգիների ներքին ցանցի վերակառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, ամիս | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ միջազգային կազմակերպություն 14000.0 | **6000,0** |  |  |  |
| ***Ոլորտ 6. Տրանսպորտ*** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի գերեզմաններ տանող ճանապարհի խճապատում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **2018թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախային արժեքը** | **Փաստացի արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
|  | Հարթեցված, խճապատված և բարեկարգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 1,0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը խճապատվածտապատ և բարեկարգ ճանապարհի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային գերեզմաններ տանող ճանապարհները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր**  **(հազ. դրամ)** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ մասնավոր հատված | **6000,0** |  |  |  |