**ՍԵՎՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Թաթուլ Թելոյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու2018 թվականի մարտի 12-ի թիվ 03 նիստի 7 -Ա որոշմամբ**

**Սևքար 2018**

1

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ----------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------- 14**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ---------------------------------- 15**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 17**

#

**Ներածություն**

Սույն տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ-ը)** մշակվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ ելնելով 2018թ. ֆինանսավորման կոնկրետ հնարավորություններից և անհետաձգելի կատարման ենթակա աշխատանքներից:

Սևքար համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

 **ՏԱՊ** -ում ի մի են բերվել համայնքի միջոցներից և տարբեր աղբյուրներից 2018թ. ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները, որը հնարավորություն կտա ապահովել Սևքար համայնքի համամասնական զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում պահելով շարունակական լուծում պահանջող և **ՀՀԶԾ-ով** առաջ քաշված հիմնախնդիրները:

Սևքար համայնքի 2018թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը բառկացած է հինգ բաժիններից

**ՏԱՊ** -ի 1-ին բաժնում ներկայացված են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները, 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և նրանց տրամաբանական հենքերը, 3-րդ բաժնում՝ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը, 4-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը, իսկ 5-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Սևքար համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս -արևելյան շրջանի արևմտյան մասում: Համայնքը Ղազախի շրջանի հետ ունի 4կմ սահմանագիծ, այն գտնվում է Իջևանից 24կմ , Երևանից 150կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից 900-1500մ բարձրության վրա : Համայնքի վարչական տարածքը 8180,5հա է բնակչությունը`2315 մարդ: Համայնքի գյուղամիջյան պուրակում տեղադրված են մեծ ֆիդայի <<Սևքարեցի Սաքո>>-ի և ցարական գեներալ <<Վարշամով>>-ի կիսանդրիները: Համայնքը բարեկարգ, մասնակի լուսավորված փողոցներ ունի, կա խաղահրապարակ, մերձակա անտառային գոտիներ, կան սառնորակ աղբյուրներ որոնք գտնվում են գեղատեսիլ վայրերում: Սևքար համայնքը զբաղվում է անասնապահությամբ, բուսաբուծությամբ և մեղվապահությամբ:

**աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 6,7 |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  27,82 |  |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 2315 |  |
| Համայնքում գործող առևտրի օբյեկտների և աշխատողների թիվը (մարդ) | 15/17 |  |
|  |  |  |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| Բարելավել ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի աշխատակազմի և ՀՈԱԿ-ների կողմից մատուցված ծառայությունների որակից (սոց. հարցումներ) |  շատ լավ | բավականին լավ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում (%) | 27,82 |  |
| ***Ոլորտ 2 Քաղաքաշինություն և*** ***կոմունալ տնտեսություն*** |
| Իրականացնել բնակավայրային կոմունալ ենթակառուցվածքների ընդլայնման, բարեկարգման և պահպանման աշխատանքներ: | Գիշերային լուսավորության ցանցի տեսակարար կշիռը ներբնակավայրային ճանապարհային ցանցի մեջ (%) | 35 | 38 |
| Գիշերային լուսավորվածությունից բնակիչների բավարարվածությունը (սոց. հարցումներ) | լավ | լավ |
| Ջրամատակարարման ծառայությունից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (սոց. հարցումներ) |  լավ | լավ |
| Սպառված էլ.էներգիայի տարեկան ծախսումների նվազեցում - 5%-ով | - |  |
|  |
| ***Ոլորտ 3. Տրանսպորտի բնագավառ*** |
| Ունենալ բարեկարգ համայնքային ենթակայության ճանապարհներ: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ |  1,0 |  միջին |
| Բարեկարգ անցանելի ներբնակավայրային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ (%) | 0,4 |  0,8 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների վիճակից (սոց. հարցումներ) |  բավարար | միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ |
|  |
|  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 4. Կրթություն*** |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | Նախադպրոցական հաստատությունում ընդգրկվածությունից և կրթության որակից ծնողների բավարարվածությունը  |  լավ | լավ |
| ***Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանք*** |
| Կազմակերպել համայնքում ակտիվ մշակութային կյանք, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը:  | Մշակութային ծառայությունների որակից և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքների մակարդակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (սոց. հարցումներ) |  լավ  | լավ |
|  |
| ***Ոլորտ 5. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ*** |
| Աջակցել համայնքի մարզիկների սպորտային միջոցառումներին նրանց մասնակցության ապահովում | Ֆիզիկական կուլտուրայի դերի բարձրացման համար տարվող աշխատանքները\_ | Շատ լավ | Շատ լավ\_ |
| ***Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանությոն*** |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և որակը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը համայնքում (այո/ոչ) | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | միջին | լավ |
|  |
|  |
| ***Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն*** |
| Ապահովել համայնքի բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | Համայնքի բնակիչների և ձեռնարկատերերի բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներից (սոց. հարցումներ) |  միջին | լավ |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 0 |  |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 21 |  |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրեր, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** |  |
| ***Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային որակյալ ծառայությունների մատուցում և աշխատակազմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 18996.0 |  |
| ***Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** |
|  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ցանցի նորոգում և պահպանում | 500.0 |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 1.000.0 |  |
| ***Ոլորտ 3. Տրանսպորտ*** |
|  1. | Համայնքի բնակավայրերի ճանապարհների նորոգում և բարեկարգում | 1.000.0 |  |
| ***Ոլորտ 4. Կրթություն*** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 14.214.0 |  |
|  |  |  |  |
| ***Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ*** |
| 1. | Համայնքի մշակութային կյանքի,սպորտի կազմակերպում |  **500,0** |  |
| ***Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն*** |
| 1. | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 750,0 |  |
| ***Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն***  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում | 800.0 |  |
|  |  |  |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտի նպատակ.**Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Սևքար համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 70%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի |  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 25%-ով | ՔՍԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.** 1. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Տեղական տուրքերի գանձման ուղությամբ կատարվող աշխատանքների մակարդակի բարձրացում - 100 %
* Համայնքային գույքի կառավարման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում, 25%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Համակարգիչների թիվը - 2
* Աշխատակիցների թիվը - 4
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 18996.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Սևքարի համայնքապետարան, |  |   |   |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար |  1 տարի  | - |
| **Միջոցառումներ**.1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ավագանու նիստերի թիվը -10
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը –3
* **Մուտքի ցուցանիշներ**
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 18996.0 հազ. դր., համայնքի բյուջե
 | Սևքարի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ոլորտ 2.Քաղաքաշինություն** |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել ենթակառուցվածքների ընթացիկ աշխատանքը | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 12 ժամ
* Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 20%
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1 Ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, սպասարկում2. Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանություն ,սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը - 4
* Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը - 2315
* Վթարների թվի նվազեցում - %
* Լուսավորվող փողոցների քանակը –3
* Լուսատուների քանակը - 60

 **Մուտքի ցուցանիշներ*** Փոխարինվող մասերի քանակը - 20
* ընդհանուր ծախսերը՝ 1.500.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Սևքարի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ծրագիր 2. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ունենալ բարեկարգ ճանապարհներ և երթուղիներ | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ, 50% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Ֆինանս. ռեսուրսն. անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ.**1**.** Ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում սպասարկում  | **Ելքի ցուցանիշներ*** Բարեկարգվող միջբնակավայրային ճանապարհների երկարությունը - 3կմ
* Բարեկարգվող ներբնակավայրային ճանապարհների երկարությունը – 10 կմ
* Երթևեկության աճ բնակավայրերում 10 %

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատողների թիվը 7
* Տեխնիկական միջոցներ-3
* Սպասարկվող ճանապարհների երկարությունը 62.4կմ
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1.000,0 հազ. դրամ,
 | Սևքարի համայնքապետարան |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**  ենթակառուցվածքների պահպանում | * Կանոնավոր ջրամատակարարում – 12ժամ
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում – 10%
* Լուսավորության համակարգի ընդլայնում 30%-ով
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**. 1. ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝ խմելու ջրի ջրագծի 2. Լուսավորության համակարգի ընդլայնում | **Ելքի ցուցանիշներ*** խմելու ջրի ջրագիծ վերանորոգում - 380 մ
* Ոռոգման ջրագծի վերակառուցում- 300մ
* Լուսավորված փողոցների թիվը - 3
* Նոր լուսատուների թիվը -20

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Խմելու ջրի վերանորոգված ցանց -1
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1.500.0 հազ. դրամ,
 |  Սևքարի համայնքապետարան |   |   |  |
| **Ծրագիր 4. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մաքուր համայնք բնակիչների համար | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, 60 %
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**. 1. Աղբահանության ծառայության կազմակերպում2. Սանիտարական մաքրման ծառայության կազմակերպում3. Նախկին աղբավայրերի կամ աղբով ծածկված տարածքների մաքրում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 0
* Աղբահանության հաճախականությունը -շաբաթական 1 անգամ
* Նախկին աղբավայրերի թիվը -4
* Շաբաթօրյակների թիվը - 4
* Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում - 30%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 800.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 |  |   |   |   |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը համայնքում 80% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության ընթացիկ աշխատանքների ապահովում  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Սևքարի ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  1 տարի  | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի պահպանություն
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 50

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը – 17
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը 14.214.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Սևքարի ՀՈԱԿ |   |   |   |
|  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն - 50% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 80% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ |  1 տարի  | - |
| **Միջոցառումներ** 1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների պատշաճ իրականացումը
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Մշակութային միջոցառումների թիվը – 20
* Ազգային տոների և հիշատակի օրերին միջոցառումների թիվը -13
* Գրադարանից օգտվողների թիվը – 323
* Գրքային ֆոնդի ծավալը –132180կտոր գիրք
* Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը –250
* Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 60%

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված մարդկանց թիվը - 35 , որից կամավորների թիվը - 20
* Տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների թիվը – 1 միավոր
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը –500,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 |  համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 30% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Սոցիալական հարցերի հանձնաժողով |  1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ** 1. Դրամական օգնությունների կազմակերպում
 | **Ելքի ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող համայնքի բյուջեից աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը - 50

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Համայնքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը - 350
* Համայնքում պետական սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը - 95
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 750.0 հազ. դր., համայնքի բյուջե
 | Սևքարի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ոլորտ 7. Գյուղատնտեսություն** |

# **3Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | **Սևքար** | **4429,24** |   |   |   |
|   | վարելահող |  | 940,93 |   |   |   |
|   | բազմամյա տնկարաններ |  | - |   |   |   |
|   | խոտհարք |  | 1042,9 |   |   |   |
|   | արոտ |  | 2157,31 |   |   |   |
|   | այլ հողատեսքեր |  | 288,08 |   |   |   |
| 2 | **Բնակավայրերի հողեր** |  | **227,70** |   |   |   |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերք, և այլ արտադրական նշ. հողեր** |  | **110,98** |   |   |   |
|   | արդյունաբերության |  |  |   |   |   |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր** |  | **4,08** |   |   |   |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշ. հողեր** |  | **19,94** |   |   |   |
| 6  | **Անտառային հողեր** |  | **3384,62** |   |   |   |
| 7. | **Ջրային հողեր** |  | **3,14** |  |  |   |
| 8 | **Գյուղապետարանի շենք** |  |  | 395,164 |  |  |
| 9 | **Վարչական շենք** |  |  | 3.736,579 |  |  |
| 10 | **Մշակոիյթի տուն** |  |  | 770,500 |  |  |
| 11 | **Խմելու ջրի ներքին ցանց** |  |  | 16.153,500 |  |  |
| 12 | **Մանկապարտեզի շենք** |  |  | 50.000,000 |  |  |
| 13 | **Հեռախոսակայան** |  |  | 277,274 |  |  |
| 14 | **Եռակցման սարք** |  |  | 550,000 |  |  |
| 15 | **Պոլիէթիլենային նյութերի զոդման** **սարք** |  |  | 1.780,000 |  |  |
| 16 | **Գյուղ. Գործիք/կարտոֆիլահավաք/** |  |  | 330,000 |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը** **(հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |   |   |   |   |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 600.0.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 18.996.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **19.596.0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում  | 1.000.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 1.000.0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 800.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **1.800.0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում  | 14.214.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **14.214.0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | 500.0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում  | 500.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **500.0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 750.0 |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **750.0** |  |  |  |  |  |

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համակարգիչների թիվը համայնքի աշխատակազմիԱշխատակիցների թիվը | 35 |   |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Տեղական տուրքերի գանձման ուղությամբ տարվող աշխատանքների մակարդակի բարձրացում,  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը, ծառայությունների որակը բարելավվել է | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **19.596.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնումՀամայնքի աշխ. պահպանման ծախսեր, հազ. դր.  | 1119.596.0  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ավագանու նիստերի թիվը  | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է, %  |  55 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **19.596.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Փոխարինվող մասերի թիվը, միավոր  | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակըՋրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը Լուսավորվող փողոցների քանակը  | 423153 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վթարների թվի նվազեցում, %Անվտանգ երթևեկություն  | 5Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – ժամԼուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ %  | 12 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1.500,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգումՀամայնքի ներդրում, հազ. դր | 11.500,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Լուսավորված փողոցների թիվը Նոր լուսատուների թիվը | 320 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ենթակառուցվածքների զարգացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կանոնավոր ջրամատակարարում – ժամ Նախադպրոցական կրթության ծառայության ընդլայնում %Լուսավորության համակարգի ընդլայնում % | 121020 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1.500,0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանության ծառայության կազմակերպում |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն իրականացվող բնակավայրերի թիվը Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը Նախկին աղբավայրերի թիվը Շաբաթօրյակների թիվը | 1231544 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության հաճախականությունը, շաբաթական / անգամ | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, % | 55 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **800,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի շենք ՀՈԱԿ Աշխատակիցների թիվը 17  |   1  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը Ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը  | 501 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծառայության ընդլայնում % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության ընթացիկ աշխատանքների ապահովում և ընդլայնում | 1  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **14.214,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված մարդկանց թիվը, որից` կամավորների թիվը Տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների թիվը, միավոր Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 3520113.218,0 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մշակութային միջոցառումների թիվը Ազգային տոների և հիշատակի օրերի միջոցառումների թիվըՄիջոցառումներին մասնակիցների թիվը Գրադարանային ծառայությունից օգտվողների թիվը | 2013250323 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում, % | 5  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **500,0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը Համայնքում պետական սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը  | 9595 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող, համայնքի բյուջեից աջակցություն ստացող ընտանիքներ | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, % | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **750,0** |  |  |  |