**ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Կոմիտաս Էլլարյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ.մայիսի 4-ի թիվ 24—Ա որոշմամբ**

(նիստիամսաթիվը)

**Սարիգյուղ 2018 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc500343446)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500343447)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc500343448)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 20](#_Toc500343449)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 21](#_Toc500343450)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 23](#_Toc500343451)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Սարիգյուղ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2018թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը ևտրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Սարիգյուղ համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով, այն աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 14 | 11 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28 | 33 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1375 | 1500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 35550.0 | 55600.0 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| Սարիգյուղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | 75 | 80 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,%  | 25  | 28 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվել է ծրագրեր: |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր նախատեսվել է: |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը | 5 | 7 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %  | 20 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 15 | 18 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 80 | 90 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 90 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 10 | 50 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| 2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 40 | 70 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, %  | 80 | 90 |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 50 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չչն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 2 | 4 |

# **Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 56000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **56000.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1400000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1400000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** |  |  |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
|  |  Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 470.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **470.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 800.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **800.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
|  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում |  |  |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում։ | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **1500.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| 1. | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեից միջոցներ չեն պահանջվում  | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** |  |  |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 110000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **110000.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **110000.0** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Սարիգյուղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 60%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 25%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել էաշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, 1
* ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում,1%
* Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 60%
* Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 0%
* Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Աշխատակազմի պահպանություն
2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում
3. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր
* Համայնքապետարանի վարչական շենք 1
* Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝ 0
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 20%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել համայնքում առկա ենթակառուցվածքների ընթացիկ մակարդակի պահպանմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,90 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք** Սարիգյուղ համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռն անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվի մեջ, 90%
* Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80%
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը՝ 5
* Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 1.8 կմ
* Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 20%
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը՝ 5 ժամ
* Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը՝ 4 ժամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն
2. Սարիգյուղ համայնքում գիշերային լուսավորության համակարգի պահպանություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 300.0 հազ. դրամ
* Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են* Ավելացնել մշակվող հողատարածքները, հասցնելով 80%:
 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքիբնակիչներիհամարկրթականծառայություններիհասանելիությանմակարդակիբարձրացում, 15%Բնակիչներիբավարարվածությունըմատուցվողնախադպրոցականկրթությանծառայությունից, 90%Մատուցվողնախադպրոցականկրթությանծառայությանհասանելիությունըհամայնքիբնակիչներին, 90% |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | Ծրագրի գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. ապրիլ-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Սարիգյուղ համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական կրթության ծառայություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`35
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 11
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 2
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սարիգյուղ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 7000000 դրամ
* Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 200
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո
 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 25% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
|  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90%
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին 9
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), 1 անգամ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Սարիգյուղ համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այոՍոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80% |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում 20 %-ով | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 20
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 21
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60%
* Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, 3օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. Դրամ 1,200.00.0
 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 40% |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել ոռոգովի հողատարածքների տեսակարար կշիռը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչների կարծիքը ոռոգման ջրի մատակարարման վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գյուղատնտեսության ճյուղերի բազմազանությունը (թիվը)՝ 5
* Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը, 70%
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
|  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 60%
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30%
 |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 3
* Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),10 օր
* Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի
* Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 1000 քմ
* Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 %
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |   | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Աշխատակիցների թիվը՝ 3
* Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 2000.0 հազ. դրամ
* Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, 7000 քմ
* Աղբատար մեքենաների թիվը 1
* Աղբամանների թիվը 37
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3%
 |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ներգրավել բնակիչներին համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիություն  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 3 օր
* հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը 70-120
* բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ, դրական
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Աշխատակիցների թիվը՝ 3
* Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0 դրամ
 |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Վարչական շենք  | Սարիգյուղ 1փ 33 | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մշակույթի տուն | Սարիգյուղ ,1փ 3ն 1 | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մանկապարտեզի շենք  | Սարիգյուղ 1փ 1ն 4 | - | լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Գրականություն  | Սարիգյուղ 1փ 33 | 3420 կտոր | լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Հուշարձան  | Սարիգյուղ | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Հուշաղբյուր | Սարիգյուղ | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մարզադաշտ | Սարիգյուղ |  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ջրամատակարաման համակարգ | Սարիգյուղ |  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ոռոգման համակարգ |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային փողոցներ  |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ  |  |  |  |  |  |
|  | գերեզմանատուն |  |  |  |  |  |
|  | Պատգամավորների նախկին գյուղական խորհրդի գործկոմին պատկանող մեքենասարքավորումներ և այլ գույք |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 3200000 | 3200000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 3200000 | 3200000 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 14000000 | 14000000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 14000000 | 14000000 | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 7000000 | 7000000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 7000000 | 7000000 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 7000000 | 7000000 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 7000000 | 7000000 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** |  |  | **-** | **-** | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք 1 | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1.500.0** | **1.500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը՝  | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1880.0** | **1880.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ,  | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7000000** | **7000000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակույթի տան շենք | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին  | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), անգամ | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5240.0** | **5240.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը կենցաղային ջրի մատակարարման վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1000000** | **1000000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, քմ | 7000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 1500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1.500.0** | **1.500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը՝  | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը  | 60-80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ,  | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)