**ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Կոմիտաս Էլլարյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ.մայիսի 4-ի թիվ 24—Ա որոշմամբ**

(նիստիամսաթիվը)

**Սարիգյուղ 2018 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc500343446)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500343447)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc500343448)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 20](#_Toc500343449)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 21](#_Toc500343450)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 23](#_Toc500343451)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Սարիգյուղ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2018թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը ևտրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Սարիգյուղ համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով, այն աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 14 | 11 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28 | 33 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1375 | 1500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 35550.0 | 55600.0 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| Սարիգյուղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | | 75 | 80 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | | 25 | 28 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում նախատեսվել է ծրագրեր: | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր նախատեսվել է: | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | | Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը | | 5 | 7 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | | 20 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | |
| Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | | | | 15 | 18 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | | | | 80 | 90 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | | | 70 | 90 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | | | 10 | 50 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | | | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | | 40 | 70 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են: | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | | 80 | 90 |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | | 50 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չչն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | |
| Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | | | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 2 | 4 |

# **Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 56000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **56000.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 1400000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1400000.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 470.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **470.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 800.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **800.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում։ | 1500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **1500.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեից միջոցներ չեն պահանջվում | ընդհանուր համայնքային |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | |  |  |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 110000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **110000.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **110000.0** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Սարիգյուղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 60% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 25% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել էաշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, 1 * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում,1% * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 60% * Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 0% * Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 3. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր * Համայնքապետարանի վարչական շենք 1 * Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվում են | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝ 0 * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 20% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել համայնքում առկա ենթակառուցվածքների ընթացիկ մակարդակի պահպանմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում,90 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Սարիգյուղ համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռն անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվի մեջ, 90% * Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 80% * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը՝ 5 * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 1.8 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 20% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը՝ 5 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը՝ 4 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն 2. Սարիգյուղ համայնքում գիշերային լուսավորության համակարգի պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 300.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ նախատեսվել են   * Ավելացնել մշակվող հողատարածքները, հասցնելով 80%: | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքիբնակիչներիհամարկրթականծառայություններիհասանելիությանմակարդակիբարձրացում, 15%  Բնակիչներիբավարարվածությունըմատուցվողնախադպրոցականկրթությանծառայությունից, 90%  Մատուցվողնախադպրոցականկրթությանծառայությանհասանելիությունըհամայնքիբնակիչներին, 90% | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. ապրիլ-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Սարիգյուղ համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական կրթության ծառայություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը`35 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 11 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 2 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Սարիգյուղ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 7000000 դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 200 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում մշակութային ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, 25% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
|  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% * Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին 9 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), 1 անգամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Սարիգյուղ համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80% | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում 20 %-ով | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 20 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 21 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, 3օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. Դրամ 1,200.00.0 | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը, աջակցել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 40% | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել ոռոգովի հողատարածքների տեսակարար կշիռը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների կարծիքը ոռոգման ջրի մատակարարման վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 1% | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսության ճյուղերի բազմազանությունը (թիվը)՝ 5 * Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը, 70% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 60% * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 30% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 3 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),10 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 1000 քմ * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակիցների թիվը՝ 3 * Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 2000.0 հազ. դրամ * Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, 7000 քմ * Աղբատար մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 37 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ներգրավել բնակիչներին համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, |  | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 3 օր * հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը 70-120 * բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ, դրական | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակիցների թիվը՝ 3 * Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0 դրամ | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | Վարչական շենք | Սարիգյուղ 1փ 33 | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մշակույթի տուն | Սարիգյուղ ,1փ 3ն 1 | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մանկապարտեզի շենք | Սարիգյուղ 1փ 1ն 4 | - | լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Գրականություն | Սարիգյուղ 1փ 33 | 3420 կտոր | լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Հուշարձան | Սարիգյուղ | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Հուշաղբյուր | Սարիգյուղ | - | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Մարզադաշտ | Սարիգյուղ |  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ջրամատակարաման համակարգ | Սարիգյուղ |  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ոռոգման համակարգ |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային փողոցներ |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ |  |  |  |  |  |
|  | գերեզմանատուն |  |  |  |  |  |
|  | Պատգամավորների նախկին գյուղական խորհրդի գործկոմին պատկանող մեքենասարքավորումներ և այլ գույք |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | | **Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | | | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 3200000 | | 3200000 | | | - | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | 3200000 | | 3200000 | | | - | | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 14000000 | 14000000 | | | | - | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | 14000000 | 14000000 | | | | **-** | |  | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 7000000 | | | 7000000 | - | | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | 7000000 | | | 7000000 | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  | | |  | - | | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  | | |  | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | | | **-** | - | | |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 800.0 | | | 800.0 | - | | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | 800.0 | | | 800.0 | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում |  | | |  | - | | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  | | |  | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 7000000 | | | 7000000 | - | | | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | 7000000 | | | 7000000 | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | | | - | - | | | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | |
|  | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | - | | | - | - | | | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** |  | | |  | **-** | | | **-** | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք 1 | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1.500.0** | **1.500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը՝ | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 5 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1880.0** | **1880.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 200 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7000000** | **7000000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակույթի տան շենք | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), անգամ | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5240.0** | **5240.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը կենցաղային ջրի մատակարարման վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | վատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1000000** | **1000000** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, քմ | 7000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 1500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1.500.0** | **1.500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը՝ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը | 60-80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)