ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ

**ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Վիրաբյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 15.02.2018-ի թիվ 6-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Խաշթառակ 2018 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc505761333)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc505761334)

[2. Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 6](#_Toc505761335)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 19](#_Toc505761336)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 21](#_Toc505761337)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 23](#_Toc505761338)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Խաշթառակ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2018թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Խաշթառակ համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով, այն աչքի է ընկնում բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցման բարձր որակով:

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 10 | 7 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 24 | 26 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1872 | 1890 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 0.0 | 347.000,0 |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | | **Թիրախայինարժեք** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| Խաշթառակ համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | | 90 | | 95 | |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | | 24 | | 26 | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| Կազմակերպել համայնքի գույքի արդյունավետ կառավարումը և ենթակառուցվածքների՝ լուսավորության ցանցի ստեղծումը, ջրամատակարարման համակարգի և ներհամայնքային ճանապարհների պահպանումն ու զարգացումը | | Նորոգված մանկապարտեզի 2-րդ հարկի տարածքի տեսակարար կշիռն ընդհանուր տարածքի մեջ % | | 50 | | 90 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | | 5 | | 45 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ջրամատակարարման ծառայությունից% | | 50 | | 80 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում ներհամայնքային ճանապարհների որակից | | 60 | | 80 | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
| Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | | | 30 | | 90 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | | | 50 | | 90 | |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | | | 50 | | 9 0 | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | | այո | | այո | |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | | 80 | | 90 | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| Նպաստել համայնքում ընդհանուր ցանքատարածությունների ավելացմանը, նպաստել բնակիչների զբաղվածության ավելացմանը | | Համայնքում մշակվող ցանքատարածությունների կշիռն ընդհանուր վարելահողերի թվում % | | | 50 | | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղտեխնիկայի առկայությունից և մատուցվող ծառայություններից % | | | 40 | | 80 |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, % | | 80 | | 90 | |
| Աղբահանություն կատարված և սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | | 70 | | 90 | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | |  | |  | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
| Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | | 5 | |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **համայնքը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 21300.0 | Խաշթառակ |
| **Ընդամենը** | | **21300.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | Ենթակառուցվածքների մաշվածությունը և վթարայնությունը այնքան մեծ է, որ համայնքը իր ուժերով կարող է մասամբ իրականացնել պահպանումը և զարգացումը | Խաշթառակ |
| **Ընդամենը** | | **600.0** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | |  |  |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 9800.0 | Խաշթառակ |
| **Ընդամենը** | | **9800.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | Խաշթառակ |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում։ | 960.0 | Խաշթառակ |
| **Ընդամենը** | | **960.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | Ծրագրի իրականացման համար համայնքի բյուջեից միջոցներ չեն պահանջվում | Խաշթառակ |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **33.360 .0** |  |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Համայնքը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի անցկացում | 7.000,0 | Խաշթառակ |
|  | Մանկապարտեզի շենքի 2-րդ հարկի վերանորոգում | 10.000,0 |  |
|  | Համայնքը սնուցող ջրատարի վերանորոգում և ջրհավաք ավազանների կառուցում | 300. 000,0 |  |
|  | Տարբեր գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում | 30.000,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **347.000,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **347.000,0** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խաշթառակ համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 32% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, 2 * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 4% * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% * Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 10% * Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 3 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 3. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր * Համայնքապետարանի վարչական շենք 1 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի կողմից պատվիրված կապիտալ ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ընդհանուր քանակը՝ 1 * Բնակիչների բավարարվածությունը խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգից և ներհամայնքային ճանապարհների որակից 80% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել համայնքում առկա ենթակառուցվածքների ընթացիկ մակարդակի պահպանմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Խաշթառակ համայնքի փողոցների անվտանգ երթևեկության մակարդակը բարձրացել է, դրանք դարձել են հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռն անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվի մեջ, 90% * Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 70% * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների թիվը՝ 8 * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 0,1 կմ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 600.0 հազ. դրամ | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի մանկապարտեզի գործունեությունը, նպաստել որակյալ կրթական ծառայության մատուցմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների համարկրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 90%  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90%  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 50 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. ապրիլ-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Խաշթառակ համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական կրթության ծառայություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 30 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 1 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 14 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 2 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Խաշթառակ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 9800.0 հազար դրամ * Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ 102 * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| 2018 թվականին մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Աջակցել համայնքի կարիքավոր ընտանիքներին, բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 80% | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում 20 %-ով | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 20 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 20 * Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը՝ 2 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 60% * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, 3օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին 2. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 1000.0 | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակը** Ավելացնել համայնքում մշակվող հողատարածքների չափը | **Ծրագրի ազդեցության /վերջնական արդյունքի / ցուցանիշ** Համայնքում ավելացել է մշակվող հողատարածքների չափը 40% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Դոնոր կազմակերպությունների կողմից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք** Ավելացել է համայնքում մշակվող հողատարածքների չափը և անկորուստ և ժամանակին հավաքվել է բերքը | **Ելքային ցուցանիշներ / քանակ, որակ, ժամկետ/**   * Համայնքում գյուղատնտեսությունը դարձնել լիարժեք եկամտաբեր ճյուղ, ավելացնել ցանքատարածությունները 100 հա-ով և անկորուստ հավաքել բերքը * Ծրագրի իրականացման ժամկետը 20 տարի * Ծրագրի շահառուների կարծիքը իրականացվող ծրագրից՝ լավ 100% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան ֆինանսական միջոցները առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Խաշթառակ համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքների ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Դոնոր և այլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 30.000.0 * Գույքային միավոր՝ երկու տեխնիկա | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 5% * Աղբահանություն կատարված և սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 80% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 1 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 1 օր * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի * Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 10 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակիցների թիվը՝ 1 * Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ ՝ 960.0 հազ. դրամ * Աղբահանություն արված և սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, 10000 քմ * Աղբատար հարմարեցված մեքենաների թիվը 1 * Աղբամանների թիվը 0 | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, ներգրավել նրանց համայնքային որոշումների կայացման գործում | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 3% | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ներգրավել բնակիչներին համայնքային որոշումների կայացման գործում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  ՏԻՄ գործունեության մասին տեղեկատվության հասանելիություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 3 օր * հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը 30-40 * բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ, դրական | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | ՏԻՄ-երի կողմից բնակչությանը ներկայացվող տեղեկատվության հավաստիություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակիցների թիվը՝ 7 * Համայնքի տարեկան բյուջեներով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 0 դրամ | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | | **Վիճակի գնահատումը** | | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** | |
| 1 | Վարչական շենք | Խաշթառակ, Հրապարակ 1 | | - | | լավ | | Օգտագործվում է |  | |
| 2 | Կուլտուրայի տուն | Խաշթառակ 16 փ. 2 | | - | | վատ | | Չի օգտագործվում |  | |
| 3 | Մանկապարտեզի շենք | Խաշթառակ 9 փ. 11 | | - | | բավարար | | Օգտագործվում է |  | |
| 4 | Կինոյի շենք | Խաշթառակ 13փ. 5 | | - | | բավարար | | Օգտագործվում է |  | |
| 5 | Ամբուլատորիա | Խաշթառակ 1 փ. 38 | | - | | Լավ | | Օգտագործվում է |  | |
| 6 | Ավտոմեքենա Վազ2121/նիվա/ | Խաշթառակ | | - | | բավարար | | Օգտագործվում է |  | |
| 7 | սելավային հոսքի դրենաժային համակարգ |  | |  | | լավ | | Օգտագործվում է |  | |
| 8 | Ջրմուղ ցանց |  | |  | | վատ | | Օգտագործվում է |  | |
| 9 | Ջրամբար խմելու ջրի |  | | 150 | | վատ | | Չի օգտագործվում |  | |
| 10 | Հակասելավային կետ |  | |  | | բավարար | | Օգտագործվում է |  | |
| 11 | Ջրամբար խմելու ջրի |  | | 100 | | վատ | | Չի օգտագործվում |  | |
| 12 | Ջրահան կայան |  | | 23.3կմ | | բավարար | | Օգտագործվում է |  | |
| 13 | Անասնապահական տուն |  | | 10 հատ | | վատ | | Չի օգտագործվում |  | |
| **1** | **Հողեր** | |  | |  | |  |  |  |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | |  | | **1238,48** | |  |  |  |
|  | վարելահող | |  | | 379,67 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Բազմամյա տնկարաններ | |  | | 12,6 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | խոտհարք | |  | | 327,98 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | արոտ | |  | | 244,01 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողատեսքեր | |  | | 274,46 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
| 2 | **Բնակավայրերի, այդ թվում** | |  | | **216,66** | |  |  |  |
|  | բնակելի | |  | | 151,73 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | հասարակական | |  | | 2,22 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդհանուր | |  | | 22,89 | | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողեր | |  | | 39,82 | | Լավ |  |  |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ արտ, այդ թվում** | |  | | **7,09** | |  |  |  |
|  | գյուղատնտեսական | |  | | 5,92 | | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
|  | ընդերք | |  | | 1,17 | | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** | |  | | **10,43** | |  |  |  |
|  | էներգետիկայի | |  | | 0,25 | | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | տրանսպորտի | |  | | 10,18 | | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր, այդ թվում** | |  | | **19,08** | |  |  |  |
|  | պատմական | |  | | 19,08 | | բավարար | - |  |
| 6 | Անտառային | |  | | 657,19 | |  | բավարար | - |  | |
| 7 | **Ջրային հողեր, այդ թվում** | |  | | **12,30** | |  |  |  |
|  | գետեր | |  | | 6,16 | | բավարար | - |  |
|  | լճեր | |  | | 3,90 | | բավարար | Չի օգտագործվում |  |
|  | ջրանցքներ | |  | | 2,16 | | բավարար | - |  |
|  | Հիդրոտեխ. և ջրտնտ. | |  | | 12,30 | | բավարար | - |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | 21300.0 | 21300.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **21300.0** | **21300.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 307.600.0 | 600.0 |  | 279.000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **307.600.0** | **600.0** |  | **279.000,0** |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 19800.0 | 9800,0 | 10.000,0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **19800.0** | **9800.0** | 10.000,0 |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին մշակույթ և երիտասարդություն ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| **Ընդամենը** | |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | 1000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | **1000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրվում է ձեռք բերել գյուղտեխնիկա դոնոր կազմակերպությունների և այլ աղբյուրների հաշվին | 30.000,0 |  |  | 30.000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **30.000,0** |  |  | 30.000,0 |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 960.0 | 960.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **960.0** | **960.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | **408.360.0** | **33.360.0** | **10.000,0** | **337.000,0** | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք 1 | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **21300.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների ներհամայնքային ճանապարհների և ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների թիվը | 15 |  |  |  |
| Նորոգված ջրատարի երկարությունը, կմ | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված փողոցների և վերանորգված ջրատարի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքը սնուցող ջրատարի և ջրհավաք ավազաններ օգտագործման ժամկետը,տարի | 30 |  |  |  |
| Ներհամայնքային բարեկարգ ճանապարհների օգտագործման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային ճանապարհների և վերանորոգված ջրհավաք ավազանների ու ջրատարի մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **600.0** |  |  |  |
| **Այլ կազմակերպություններ** | **307.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝ | 102 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բոլոր բնակիչներին, % Վերանորոգել մանկապարտեզի 2-րդ հարկը | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **9.800.0** |  |  |  |
| **պետբյուջե** | **10.000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 7 | - | - | - |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողներին պատասխանելու ժամկետը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **1000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կատարված աշնանացանի և ընդհանուր ցանքատարածությունների քանակը | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման աստիճանը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացման ամիսների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների կարծիքը գյուղտեխնիկայի մատուցման ծառայությունների վերաբերյալ, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ դոնոր և այլ միջազգային կազմակերպություններ** | **30.000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների մակերեսը, քմ | 7000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանության և անիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 10000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մաքրված և խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր համայնք, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | **960.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարման բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը՝ | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների մասնակիցների թիվը | 50-70 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը կազմակերպվող հանրային բաց լսումների և քննարկումների վերաբերյալ, | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **գումար չի պահանջվում** | **0.0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)