**ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՎԱԶԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

****

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Լորիկ Բադիրյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թվականի փետրվարի 28-- թիվ 7- Ա որոշմամբ**

**ՎԱԶԱՇԵՆ 2018**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ--------------------------------------------------------------------------**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ--------------------------**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) -----------------------------------------------------------------------------**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------**

**Ներածություն**

Սույն տարեկան աշխատանքային պլանը **(ՏԱՊ-ը)**մշակվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով**(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրականացման նպատակով՝ ելնելով 2018թ. ֆինանսավորման կոնկրետ հնարավորություններից և անհետաձգելի կատարման ենթակա աշխատանքներից:

**ՏԱՊ**– ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել«Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-իփորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման»մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ** -ում ի մի են բերվել համայնքի միջոցներից և տարբեր աղբյուրներից 2018թ. ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները, որը հնարավորություն կտա ապահովել բազմաբնակավայր Վազաշեն համայնքի համամասնական զարգացումը, ուշադրության կենտրոնում պահելով շարունակական լուծում պահանջող և **ՀՀԶԾ-ով** առաջ քաշված հիմնախնդիրները:

**ՏԱՊ** -ի 1-ին բաժնումներկայացվածեն համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները, 2-րդ բաժնում բերվածեն համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և նրանց տրամաբանական հենքերը, 3-րդ բաժնում՝ համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը, 4-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը, իսկ 5-րդ բաժնում՝ համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  *Ընդհանուր բնույթի հանրային կառավարման վիճակի բարելավում և որակյալ ծառայությունների մատուցում* | *ՏԻՄ-երի, համայնքի աշխատակազմի արդյունավետ գործունեություն,%*  *Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակն ու հասանելիու­թյու­նը բարելավվել է, %* | **65**  **15** | **75**  **20** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  *2018թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում,այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը* |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  *Բարձրացնել համայնքային ճանապարհների որակը տրանսպորտային միջոցների և բնակիչների համար* |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**  *2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել* |  |  |  |

# 1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

**Համայնքի տեսլականը՝**

Վազաշենը բաղկացած է մեկ հիմնական բնակավայրից: Վազաշենը զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ, մաքուր և լուսավոր փողոցներով համայնք է: Համայնքում առավել զարգացած է այգեգործությունը և անասնապահությունը:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի նոյեմբերի 1- ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 25,5 | 22,0 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 34,1 | 36,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 3632 | 3650 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և աշխատողների թիվը (մարդ) | 23/37 | 25/45 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 6,000.0 | 15,000.0 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակներ` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

# 2.Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. |  |  | գ. Վազաշեն |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ընդհանուրը** | |  |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | *Ոռոգման ջրագծի և ջրամբարտակի կառուցում* | 40 մլն դրամ | գ. Վազաշեն |
| 2. | *Համայնքի դպրոցի ուսումնական բազայի բարելավում* | 1 մլն դրամ | գ. Վազաշեն |
| 3. | *Մրգերի չորանոցի կառուցում* | 10 մլն դրամ | գ. Վազաշեն |
| **Ընդամենը** | | ***51 մլն դրամ*** |  |
| **Ոլորտ 2.Տրանսպորտ** | | | |
| 1. |  |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ընդհանուրը** | |  |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  *Ընդհանուր բնույթի հանրային կառավարման վիճակի բարելավում և որակյալ ծառայությունների մատուցում* | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 60%*  *Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիու­թյան բարելավում25%* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր  *Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմի ղեկավար,վարչական ղեկավարներ* | *Համայնքի ղեկավար,աշխատակազմ,վարչական ղեկավարներ* | | 2018թ. հունվար-  2018թ.  դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  *Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառում համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը* | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Վազաշեն գյուղում ջրագծի և ջրամբարտակի կառուցում* | Ծրագրերի գնահատման համակարգեր  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1.Վազաշեն գյուղում դպրոցի ուսումնական բազայի բարելավում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ բարելավել գյուղի դպրոցի ուսումնական բազայի բարելավում** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Ունենալ որակյալ մասնագետներ, ունենալ լաբորատոր կաբինետներ, լաբորատոր սարքավորումներով ուսման որակը բարելավելու համար,* | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 2.Վազաշեն գյուղում մրգերի չորանոցի կառուցում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ բարելավել գյուղի բնակիչների վիճակը, ապահովել աշխատանքով,** | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  *Ունենալ որակյալ մասնագետներ, մրգերի մշակման, չորացման բնագավառում* | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. Ծրագիրը

**Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | Վազաշեն համայնք | 1001.37 |  |  |  |
|  | վարելահող | Վազաշեն համայնք | 710.39 |  |  |  |
|  | Բազմամյա տնկարկներ | Վազաշեն  համայնք |  |  |  |  |
|  | խոտհարք | Վազաշեն  համայնք | 144.78 |  |  |  |
|  | արոտ | Վազաշեն  համայնք | 93.75 |  |  |  |
|  | այլ հողատեսքեր | Վազաշեն համայնք | 52.45 |  |  |  |
| 2. | Մարդատար մեքենաներ | ՎԱԶ 2121 | 1 | վատ | ծառայողական ավտոմեքենա |  |
| 3. | Վազաշեն մանկապարտեզի շենք | Գ. Վազաշեն | 0.4069 հա | Հրետակոծված, թալանված, վատ |  |  |
| 4. | Վազաշեն մշակույթի շենք | Գ. Վազաշեն | 600.86 | բավարար | վերանորոգման ենթակա |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| 1. | *Ոռոգման ջրագծի և ջրամբարտակի կառուցում* | 40 մլն դրամ |  |  |  |  |  |
| 2. | *Համայնքի դպրոցի ուսումնական բազայի բարելավում* | 1 մլն դրամ |  |  |  |  |  |
| 3. | *Մրգերի չորանոցի կառուցում* | 10 մլն դրամ |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **51 մլն դրամ** |  |  |  |  |  | |