Տավուշիմարզ

**ԼՈՒՍԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Վարդան Սարդարյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 02 նիստի թիվ06 որոշմամբ**

**Լուսաձոր 2018 թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

[Ներածություն 3](#_Toc501106229)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc501106230)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](#_Toc501106231)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 25](#_Toc501106232)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 27](#_Toc501106233)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 29](#_Toc501106234)

# **Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

Սարապատ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է համայնքի ՏԻՄ-երի 2018թ. անելիքները համակարգելու նպատակով: Մասնավորապես, համայնքի ՏԱՊ-ի հիմնական նպատակներն են.

* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները,մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**1-ին բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվել են համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը ևտրամաբանական հենքերը(ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացված է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Լուսաձոր համայնքն աչքի է ընկնում էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությամբ, ժամանակակից ջերմոցային տնտեսություններով, համայնքը հագեցած է ենթակառուցվածքներով, բնակչությունը գոհ է ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակից։

**Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 6 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 30.8 | 33 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 683 | 683 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | - | - |

**Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |
| ԱպահովելՏԻՄ-երիկողմիցհամայնքիբնակիչներնորակյալևմատչելիհանրային ծառայություններիմատուցումը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայությունների որակից, % | 47 | 60 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 4 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 30.8 | 33 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  | |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  | |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | | Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 2 | 3 |
| Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 15 | 16 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Բարեկարգ և անցանելի փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 98 | 100 |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում կրթության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը | | Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին | 4 | 4 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |
| Խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | |  |  |  |
| Ձեռք բերվող տրակտորների քանակը | 1 | 1 |
| Համայնքում արտադրված հացահատիկի ծավալը, տոննա |  |  |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |  |
| Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության մակարդակը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը գետի մաքրման ծառայությունից, % | 99 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | |

# **Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | |  | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | **-** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին տրանսպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | **-** | **-** |
|  | 2018 թվականին կրթության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  | ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000.0 | ընդհանուր համայնքային բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | **-** | **-** |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսության ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
|  | 2018 թվականին անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | Աղբահանություն | 400,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **400,0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1. | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| 1. | 2018 թվականին տեղական իքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - |
|  | **Ընդամենը** | **-** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **1400,0** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Լուսաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում | 1002.4 | ընդհանուր համայնքային |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1002.4** |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2018 թվականին գյուղատնտեսությանոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |
| **Ընդամենը** | |  | **-** |
| **Ընդհանուրը** | | **1002,4** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  ԱպահովելՏԻՄ-երիկողմիցհամայնքիբնակիչներնորակյալևմատչելի հանրային ծառայություններիմատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 60% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 33% | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութական և ֆինանսականռեսուրսներիառկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել էաշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը 10 2. Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝ 10% 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 273 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը՝ այո 5. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմի պահպանություն 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում 3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 10 2. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 3. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**  Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 2. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ընդհանուր ծրագրերի թիվը, 1 3. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), 20% 4. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 2% 5. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 6. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 4 օր | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | աշխատակազմի քարտուղար | 2018թ. հունվար–2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական համակարգերի շահագործում, 2. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 10 2. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր 1 3. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 1 4. Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայq<http://Lusadzor.tavush@mta.gov.am> 5. Բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թիվը՝ տարեկան կտրվածքով՝60 | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Օժանդակել համայնքային նոր ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, արդեն առկա ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը և պահպանմանը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Գերեզմանատների համապատասխանությունը հատակագծին` այո * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 85% * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 47% | | | |
| **Ծրագիր 1. Լուսաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի շենքի հիմնանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի գործունեության և բնակչության սպասարկման համար բավարար պայմաններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աշխատակազմի գործունեության և բնակչության սպասարկման համար պատշաճ պայմանների առկայություն, այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Իրականացվել են համայնքապետարանի վարչական շենքի վորանորոգման աշխատանքներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 10 2. Համայնքի վարչական շենքի գույքի վիճակը՝բավարար 3. Համայնքի վարչական շենքի վիճակը՝ բավարար | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Լուսաձոր համայնքի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքիաշխատակազմիաշխատողներ՝ 10   1.Համայնքապետարանիվարչականշենքևգույք   1. Լուսաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի վերանորոգման ծախսեր՝ 1002.4 հազ. դրամ, 2. ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության վիճակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, 3% 2. Ասֆալտապատված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 16% | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | |
| 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| **Ծրագիր 1.Անապահով ընտանիքներին մասնակի վճարում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Աջակցել անապահով ընտանիքների ն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը, բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. ապրիլ-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 20% 2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Անապահով ընտանիքներին ֆին.աջակցություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝1000.0 հազար դրամ | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին` 4 | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումն և անցկացումն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքի կենտրոնում կազմակերպվել և անցկացվել են տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% 2. Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին 4 3. Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), 3 անգամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Լուսաձոր համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝250.0 հազար դրամ 2. Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումների քանակը, 1 | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| 2018 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո  Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90% | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար-2018թ. դեկտեմբեր | Համայնքի բյուջեից անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ժամանակին հատկացվում են |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 4 2. Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը՝ 50 3. Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը՝ 2 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի 5. Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 35% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, հազ. դրամ 1000.0 2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող հաշմանդամներ՝ 6 3. Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 4 | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| 2018 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նվազեցնել համայնքի ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության մակարդակը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը գետի մաքրման ծառայությունից, 100% | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(հա)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
|  | **Հողեր** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | **Լուսաձոր համայնք** | **1615.69** |  |  |  |
|  | վարելահող | **Լուսաձոր համայնք** | 147.84 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | Բազմամյա տնկարաններ | **Լուսաձոր համայնք** | 9.64 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | խոտհարք | **Լուսաձոր համայնք** |  | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | արոտ | **Լուսաձոր համայնք** | 1317.97 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողատեսքեր | Լուսաձոր համայնք | 140.24 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
| 2 | **Բնակավայրերի, այդ թվում** | **Լուսաձոր համայնք** | **59.55** |  |  |  |
|  | բնակելի | Լուսաձոր համայնք | 43.87 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | հասարակական | Լուսաձոր համայնք | 5.17 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | ընդհանուր | Լուսաձոր համայնք | 6.96 | Լավ | Օգտագործվում է |  |
|  | այլ հողեր | Լուսաձոր համայնք | 3.55 | Լավ | - |  |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ արտ, այդ թվում** | Լուսաձոր համայնք | **6.27** |  |  |  |
|  | արդյունաբերության | Լուսաձոր համայնք | 1.80 | բավարար | - |  |
|  | գյուղատնտեսական | Լուսաձոր համայնք | 4.47 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | պահեստարաններ | Լուսաձոր համայնք |  |  | - |  |
|  | ընդերք | Լուսաձոր համայնք |  |  | - |  |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** | Լուսաձոր համայնք | **10.38** |  |  |  |
|  | էներգետիկայի | Լուսաձոր համայնք | 1.02 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | կապի | Լուսաձոր համայնք |  | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | տրանսպորտի | Լուսաձոր համայնք | 8.15 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
|  | կոմունալ | Լուսաձոր համայնք | 1.21 | բավարար | Օգտագործվում է |  |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր, այդ թվում** | Լուսաձոր համայնք | **11.92** |  |  |  |
|  | հանգստի | Լուսաձոր համայնք |  | բավարար | - |  |
|  | պատմական | Լուսաձոր համայնք | 11.92 | բավարար | - |  |
| 6 | **Անտառային** | **Լուսաձոր համայնք** | **2169.32** |  |  |  |
| 7 | **Ջրային հողեր, այդ թվում** |  | **16.11** |  |  |  |
|  | գետեր |  | 15.05 | բավարար | - |  |
|  | ջրամբարներներ |  |  | բավարար | - |  |
|  | լճեր |  |  | բավարար | - |  |
|  | ջրանցքներ |  |  | բավարար | - |  |
|  | Հիդրոտեխ. և ջրտնտ. |  | 1.06 | բավարար | - |  |
|  | **Շենք - շինություններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Վարչական շենք | լուսաձոր | 1 հատ | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |
| 2 | Ակումբի շենք | Լուսաձոր | 1հատ | լավ | Օգտագործվում է |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
|  | Տրակտոր | Լուսաձոր | 1 հատ | անսարք | Չի օգտագործվում |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Գրականություն** | Լուսաձոր | 4517 | Պիտանի | Օգտագործվում է |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
|  | Լուսաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում | 1002,4 | 1002,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | |  |  | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
|  | Տրակտորի ձեռք բերում և շահագործում | 7700,0 | 7700,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **7700,0** | **7700,0** | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին կրթությանոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։ | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **250,0** | **250,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** | **1000,0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսությանոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | |  |  |  |  |  | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
|  | Աղբահանություն | 400,0 | 400.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **400.0** | **400.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | - | - | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** |  |  |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, % | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում (հարցումների հիման վրա), % | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Լուսաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքի նորոգում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի վարչական շենքի գույքի վիճակը, շատ վատ, վատ, բավարար, լավ ,գերազանց | վատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, ամիս | 7 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի գործունեության և բնակչության սպասարկման համար պատշաճ պայմանների առկայություն՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1002,4** | **1002,4** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորումների քանակը, | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ նվիրված տոնական և հիշատակի օրերին | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների հաճախականությունը (ամսական կտրվածքով), անգամ | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **250.0** | **250.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցություն կարիք ունեցող սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1000,0** | **1000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| **Ոլորտ 5. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ագրիչայ գետի մաքրման աշխատանքների իրականացում։** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը գետի մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գետի մաքրման ծառայության հաճախականությունը (տարվա կտրվածքով) | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր ջրային ռեսուրսներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **400.0** | **400.0** |  |  |  |

1. «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017 [↑](#footnote-ref-1)